## 別紙3(港湾・漁業漁場)
休日（現場閉所）取得計画実績表 | [17 empty] | （記入例） | [18 empty] | （別紙３）
工事名：○○○工事（○○工区）
期 間：令和○年○月○日 ～ 令和●年●月●日（契約工期を記載）
カレンダー開始日 |  |  |  |  | 2023-04-01 |  |  |  |  | 年 | 2023 | [13 empty] | 【凡例】
[25 empty] | ○ | 休日（予定）
[25 empty] | ● | 休日（実施）
作業日（※空欄）
[25 empty] | ／ | 対象期間外
月毎の確認
月 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 計画 | 対象期間 | 0
日 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-04-30 | ／ |  |  |  | 閉所日数 | 0
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ／ |  |  |  | 現場閉所率
[34 empty] | 実施 | 対象期間 | 0 | bar: 曜日
[32 empty] | 0 | 0 |  | 閉所日数 | 0 | bar: 曜日 to ／
[32 empty] | 0 | 0 |  | 現場閉所率 | bar: 曜日 to ／
曜日: 月; 土: 5 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 計画 | 対象期間 | 20
日 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 |  |  |  | 閉所日数 | 6
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |  |  |  | 現場閉所率 | 30% | 4週8休以上
曜日: 行事; 金: 工事着手日 |  |  | 実施 | 対象期間 | 20
曜日: 計画; 月: ／; 火: ／; 水: ／; 木: ／; 金: ／; 土: ／; 日: ／; 月: ／; 火: ／; 水: ／; 木: ／; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○ | 6 | 6 |  | 閉所日数 | 6
曜日: 実施; 月: ／; 火: ／; 水: ／; 木: ／; 金: ／; 土: ／; 日: ／; 月: ／; 火: ／; 水: ／; 木: ／; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 水: ●; 日: ● | 6 | 6 |  | 現場閉所率 | 30% | 4週8休以上
曜日: 月; 月: 6 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 計画 | 対象期間 | 30
日 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | ／ |  |  |  | 閉所日数 | 9
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ／ |  |  |  | 現場閉所率 | 30% | 4週8休以上
[34 empty] | 実施 | 対象期間 | 30 | bar: 曜日
曜日: 計画; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 金: ○; ／: ／ | 9 | 15 |  | 閉所日数 | 9
曜日: 実施; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 月: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 金: ●; ／: ／ | 9 | 15 |  | 現場閉所率 | 30% | 4週8休以上
曜日: 月; 木: 7 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 計画 | 対象期間 | 31
日 | 2023-07-01 | 2023-07-02 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 2023-07-09 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-07-29 | 2023-07-30 | 2023-07-31 |  |  |  | 閉所日数 | 10
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |  |  |  | 現場閉所率 | 32.26% | 4週8休以上
[34 empty] | 実施 | 対象期間 | 31 | bar: 曜日
[32 empty] | 10 | 25 |  | 閉所日数 | 10 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[32 empty] | 10 | 25 |  | 現場閉所率 | 32.26% | 4週8休以上 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
曜日: 月; 土: 8 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 計画 | 対象期間 | 28
日 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-31 |  |  |  | 閉所日数 | 8
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |  |  |  | 現場閉所率 | 28.57% | 4週8休以上
[34 empty] | 実施 | 対象期間 | 28 | bar: 曜日; 日 to 火
曜日: 計画; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ／; 月: ／; 火: ／; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 月: ○ | 8 | 33 |  | 閉所日数 | 8
曜日: 実施; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ／; 月: ／; 火: ／; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 月: ● | 8 | 33 |  | 現場閉所率 | 28.57% | 4週8休以上
曜日: 月; 火: 9 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 計画 | 対象期間 | 31
日 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | ／ |  |  |  | 閉所日数 | 9
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ／ |  |  |  | 現場閉所率 | 29.03% | 4週8休以上
[34 empty] | 実施 | 対象期間 | 31 | bar: 曜日
[32 empty] | 9 | 42 |  | 閉所日数 | 9 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土
[32 empty] | 9 | 42 |  | 現場閉所率 | 29.03% | 4週8休以上 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土
曜日: 月; 金: 10 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 計画 | 対象期間 | 31
日 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 |  |  |  | 閉所日数 | 9
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |  |  |  | 現場閉所率 | 29.03% | 4週8休以上
[34 empty] | 実施 | 対象期間 | 31 | bar: 曜日
[32 empty] | 9 | 51 |  | 閉所日数 | 9 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[32 empty] | 9 | 51 |  | 現場閉所率 | 29.03% | 4週8休以上 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
曜日: 月; 日: 11 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 計画 | 対象期間 | 31
日 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | ／ |  |  |  | 閉所日数 | 9
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ／ |  |  |  | 現場閉所率 | 29.03% | 4週8休以上
[34 empty] | 実施 | 対象期間 | 31 | bar: 曜日
[32 empty] | 9 | 60 |  | 閉所日数 | 9 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 月
[32 empty] | 9 | 60 |  | 現場閉所率 | 29.03% | 4週8休以上 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 月
曜日: 月; 水: 12 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 計画 | 対象期間 | 28
日 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2023-12-31 |  |  |  | 閉所日数 | 8
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  |  |  | 現場閉所率 | 28.57% | 4週8休以上
[34 empty] | 実施 | 対象期間 | 28 | bar: 曜日; 金 to 日
曜日: 計画; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 金: ／; 土: ／; 日: ／ | 8 | 68 |  | 閉所日数 | 8
曜日: 実施; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 金: ／; 土: ／; 日: ／ | 8 | 68 |  | 現場閉所率 | 28.57% | 4週8休以上
[32 empty] | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 計画 | 対象期間 | 28 | bar: 曜日 to 金
日 | 2024-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 |  |  |  | 閉所日数 | 8
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |  |  |  | 現場閉所率 | 28.57% | 4週8休以上
[34 empty] | 実施 | 対象期間 | 28 | bar: 曜日 to 水
曜日: 計画; 月: ／; 火: ／; 水: ／; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○ | 8 | 76 |  | 閉所日数 | 8
曜日: 実施; 月: ／; 火: ／; 水: ／; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ● | 8 | 76 |  | 現場閉所率 | 28.57% | 4週8休以上
曜日: 月; 月: 2 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 計画 | 対象期間 | 29
日 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | ／ | ／ |  |  |  | 閉所日数 | 10
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ／ | ／ |  |  |  | 現場閉所率 | 34.48% | 4週8休以上
[34 empty] | 実施 | 対象期間 | 29 | bar: 曜日
曜日: 計画; 土: ○; 日: ○; 月: ○; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 月: ○; ／: ／; ／: ／ | 10 | 86 |  | 閉所日数 | 9
曜日: 実施; 土: ●; 日: ●; 月: ●; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 日: ●; 月: ●; ／: ／; ／: ／ | 9 | 85 |  | 現場閉所率 | 31.03% | 4週8休以上
曜日: 月; 木: 3 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 計画 | 対象期間 | 4
日 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-09 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2024-03-31 |  |  |  | 閉所日数 | 2
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  |  |  | 現場閉所率 | 50% | 4週8休以上
曜日: 行事; 月: 作業完了日; 水: 完成届日; 金: 工期末日 |  |  | 実施 | 対象期間 | 4
計画 |  | ○ | ○ |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 2 | 88 |  | 閉所日数 | 3
実施 | ● | ● | ● |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 3 | 88 |  | 現場閉所率 | 75% | 4週8休以上
曜日: ※１工事着手日：始期日以降に準備工事（現場事務所の建設・測量等）、工場製作を含む工事における工場製作工に着手した日 |  |  | 工事全体の確認
曜日: ※２作業完了日：工事施工範囲内で全ての作業（後片付けを含む）が完了した日 （工事現場事務所は工事施工範囲外に設置するため、ここで言う後片付けの対象に含まない） |  |  | 計画 | 全対象期間 | 291
[35 empty] | 全現場閉所日数 | 88
曜日: 【算定除外期間】：夏季休暇（8月13日～8月15日）、年末年始（12月29日～翌年1月3日）は算定期間の分母・分子に含めない |  |  |  | 現場閉所率 | 30.24% | 4週8休以上
[34 empty] | 実施 | 全対象期間 | 291
[35 empty] | 全現場閉所日数 | 88
[35 empty] | 現場閉所率 | 30.24% | 4週8休以上
算定除外期間以外の祝日（ＧＷ含む）は、算定期間（分母）の対象＝現場閉所の場合は分子にカウントして現場閉所率を算定
対 象 外 （始期日から工事着手日前日までの期間は除いて計画）
工期短縮のため休日返上
対 象 外
（作業完了日以降の書類作成等は対象期間に含まない）
夏季休暇
（算定除外）
年末年始
（算定除外）
年末年始
（算定除外）
※２
降雨により、
終日現場閉鎖
対 象 外 （始期日から工事着手日前日までの期間は除いて計画）
※１
現場閉所日数 ÷ 対象期間 ＝ 現場閉所の割合
閉所の割合 ≧ 28.5 4週8休以上達成
閉所の割合 ＜ 28.5 4週8休未満
降雨により、
終日現場閉鎖