## 様式集一覧表 (2頁)
宇城市営繕標準様式（工事）
令和7年9月1日
【 リスト １／２ 】
様式№ |  | 使用様式 | 小規模 | 名称 |  | 説明・留意事項 | 提出時期 | 根拠 | 元様式
|  | － |  | 免税事業者届出書 |  | 入札：契約検査課、随契：事業担当課 市のHPに掲載。 ※課税事業者はR4から提出不用 | 契約時 |  | －
|  | － | △ | 説明書 |  | 入札：契約検査課、随契：事業担当課 市HPに掲載。 ※リサイクル法の対象工事のみ |  |  | －
|  | － | △ | 契約書別紙 |  | 入札：契約検査課、随契：事業担当課 市HPに掲載。 ※リサイクル法の対象工事のみ |  |  | －
共通 |  | 統一様式 | ○ | 打合簿 |  | 適宜提出。 様式①～⑥、⑨の提出書類の「鑑」として使用。 | 着工時～しゅん工時 |  | 統一様式-9
① | 1 | 宇城市独自 | ○ | 着工届 |  |  | 着工時 | 宇城市建築工事特記仕様書 Ⅲ-3 | 宇城市独自
| 2 | 統一様式 | ○ | 現場代理人 | 通知書 | 経歴書、資格証の写し、健康保険被保険者証の写し等を添付する。有資格者であれば工事経歴は添付不要とする。 ※着工届に含めて提出可 |  | 工事請負契約書第１０条１項 | 統一様式-1
主任(監理)技術者
専門技術者
| 3 | 宇城市独自 |  | 兼任様式 |  | 現場代理人及び専任の主任（監理）技術者を他工事と兼任させる場合に提出する。 |  | 工事請負契約書第１０条５項 主任（監理）技術者及び現場代理人の取扱いについて | 宇城市独自
| 4 | 営繕独自 |  | 経歴書 |  |  |  |  | 営繕独自
| 5 | 営繕独自 | ○ | 工事工程表(当初) |  | 契約締結後１４日以内に提出する。 ※着工届に含めて提出可 |  | 工事請負契約書第３条１項 公共建築工事標準仕様書1-2-1 | 営繕独自
| 6 | 統一様式 |  | 請負代金内訳書 |  | 契約締結後１４日以内に提出する。 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示（約款第3条)、参考数量書同等の明細まで提示。 |  | 工事請負契約書第３条１項 | 統一様式-2
| 7 | 統一様式 |  | 建設業退職金共済組合掛金収納書 |  | 契約締結後１ヶ月以内に提出する。 提出できない事情がある場合は理由を書面で提出する。 ※着工届に含めて提出可 |  | 建設業退職金共済制度及び法定外労働災害補償制度の取扱要領 宇城市建築工事特記仕様書Ⅱ-4 | 統一様式-4
| 8 | 統一様式 (様式①-7裏面) |  | 上記掛金収納金額 |  |  |  |  | 統一様式-4(裏面)
| 9 | 宇城市独自 |  | 建設業退職金共済証紙 (購入遅延・無購入)申出書 |  |  |  | 建設業退職金共済制度及び法定外労働災害補償制度の取扱要領 | 宇城市独自
| 10 | 宇城市独自 |  | 建退共以外の退職金制度加入申出書 |  |  |  |  | 宇城市独自
| 11 | 宇城市独自 |  | 建退共証紙受払簿 |  | 共済証紙の購入状況を把握するため、共済証紙の受払簿その他関係資料について提出を求めることがある。 |  |  | 宇城市独自
| 12 | 宇城市独自 |  | 法定外労働災害補償制度加入証明書 |  | 契約締結後１ヶ月以内に提出する。※着工届に含めて提出可 |  |  | 宇城市独自
| 13 | 営繕独自 |  | 火災保険等加入状況報告書 |  | 証書（写し）を添付。 |  | 宇城市建築工事特記仕様書1-24 | 営繕独自
| 14 | － |  | 工事実績情報登録報告書(着工時) |  | 契約額500万円以上の工事について、受注・変更・完成・訂正時、土日祝日を除き１０日以内に登録する。 登録前に監督員による「確認」は必要だが、協議書での提出は不要とする。登録結果の提出も不要とする。 |  | 公共建築工事標準仕様書1-1-4 | －
| 15 | 営繕独自 |  | 借用書 |  | 【該当のみ】貸出時・返却時に要決裁。 |  |  | 営繕独自
| 16 | － |  | 関係機関協議資料（許可後の資料） |  | 許可後の資料については提示とする。ただし、監督職員から請求があった場合は提出する。 |  | 公共建築工事標準仕様書1-1-3 | －
| 17 | － |  | 近隣挨拶報告書 |  | ※必要に応じ受注者で対応、口頭orメール報告のこと |  | 公共建築工事標準仕様書1-3-7 | －
| 18 | 宇城市独自 |  | 事前協議チェックシート（電子納品） |  |  |  |  | 宇城市独自
[6 empty] | 市ホームページからダウンロード。（契約検査課） 電子納品対象工事の場合は、本様式により事前に受発注者間で協議する。 |  | 宇城市電子納品運用ガイドライン（案） 第1章 共通編 ９ 事前協議の実施
| 19 | － |  | 設計図書の照査確認資料 |  | 設計図書と差異があった場合のみ提出とし、設計図書と一致している場合は提示とする。施工前及び施工中適宜行う。 |  |  | －
| 20 | 営繕独自 |  | 工事記録写真撮影計画書 |  | 撮影箇所表を作成し添付。（熊本県建築工事写真撮影要領を参考） |  | 宇城市建築工事特記仕様書 1-20 | 営繕独自
| 21 | － | △ | 通知書（建設リサイクル法） |  | 県ホームページからダウンロードし、作成後市に提出。市から県に提出。 ※リサイクル法の対象工事のみ 実際に工事に着手する７日前までに提出する。 |  | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１１条 建設リサイクル法の取扱い | －
| 22 | 宇城市独自 | ○ | 工事中標識設置届 |  | 工事に着手する前に提出する。 ※工事着手とは工期の始期日以降の実際の工事のための準備工事（現場事務所等の建設又は測量をいう）に着手することをいう。 契約変更により、工期の変更を行った場合、速やかに変更する標識の設置状況写真のみを打合せ簿に含めて提出。監理事務所名も看板に記載。 |  | 道路工事現場における表示施設等の設置基準 道路工事保安施設設置基準 | 宇城市独自
② | 1 | － |  | 施工体制台帳 |  | 工事を施工するために、下請契約を締結するすべてのものが対象。 下請契約締結の日から２１日以内に提出する。 下請契約が数社（数回）にわたる場合は、２回目以降の添付書類については重複する書類は原則提出不要とする。 下請相手方については、原則社会保険等未加入業者は排除する。 | 当該工事着工前 | 宇城市下請契約報告事務取扱要領 | －
| 2 | － |  | 施工体系図 |  |  |  | 宇城市下請契約報告事務取扱要領 | －
| 3 | 営繕独自 |  | 施工管理技術者通知書 |  | 免許証（写）や説明資料等を添付。 |  | 公共建築工事標準仕様書1-3-3 | 営繕独自
| 4 | 営繕独自 |  | 電気保安技術者通知書 |  | 免許証（写）や説明資料等を添付。 |  | 公共建築工事標準仕様書1-3-3 | 営繕独自
| 5 | 営繕独自 |  | 工事用電力設備の保安責任者通知書 |  | 免許証（写）や説明資料等を添付。 |  | 公共建築工事標準仕様書1-3-3 | 営繕独自
| 6 | 営繕独自 |  | 技能士通知書 |  | 免許証（写）を添付。 |  | 公共建築工事標準仕様書1-5-2 | 営繕独自
| 7 | 営繕独自 |  | 技能資格者通知書 |  | 免許証（写）を添付。 |  | 公共建築工事標準仕様書1-5-2 | 営繕独自
| 8 | 営繕独自 |  | 作業主任者通知書 |  | 免許証（写）を添付。 |  | 労働安全衛生法第14条 | 営繕独自
| 9 | 営繕独自 | ○ | 主要使用材料一覧表 |  | カタログ・試験成績表を添付。 |  | 公共建築工事標準仕様書1-2-2 | 営繕独自
| 10 | 営繕独自 |  | 立会・検査一覧表 |  | 施工計画書（総合仮設工事）に添付。 |  | 公共建築工事標準仕様書1-2-2 | 営繕独自
| 11 | 営繕独自 |  | 出来形管理計画書 |  | 施工計画書（工種別）に添付。 |  | 公共建築工事標準仕様書1-2-2(品質の1種） | 営繕独自
| 12 | 営繕独自 |  | 品質管理計画書 |  | 施工計画書（工種別）に添付。 |  | 公共建築工事標準仕様書1-2-2 | 営繕独自
| 13 | 営繕独自 |  | 施工計画書 |  | 施工図、製作図等も添付。 |  | 公共建築工事標準仕様書1-2-2 | 営繕独自
| 14 | － | △ | 再生資源利用計画書 （建設資材搬入工事用） |  | ｲﾝﾀｰﾈｯﾄで入力し、出力分を提出。【該当のみ】 ※リサイクル法の対象工事のみ |  | 公共建築工事標準仕様書1-3-11 | －
| 15 | － | △ | 再生資源利用促進計画書 （建設副産物搬出工事用） |  | ｲﾝﾀｰﾈｯﾄで入力し、出力分を提出。【該当のみ】 ※リサイクル法の対象工事のみ |  | 公共建築工事標準仕様書1-3-11 | －
| 16 | － |  | 特定建設作業実施届出書 |  | 宇城市 衛生環境課 衛生環境係【該当のみ】 該当する場合に提出。 ※様式は県HP掲載 | 実質工事着工7日前迄 | 公共建築工事標準仕様書1-3-10 | －
③ | 1 | 営繕独自 |  | 工事履行報告書 |  | 工事工程表（実施）、工事出来高状況写真(③-5)を添付。 毎月提出。（翌月の５日まで） | 工事中 | 公共建築工事標準仕様書1-2-4 | 営繕独自
| 2 | 営繕独自 |  | 打合簿一覧表 |  | 工事履行報告書に添付。 しゅん工時に施工記録書の鑑として添付（若番から上に綴る）。 |  | 公共建築工事標準仕様書1-2-4 | 営繕独自
| 3 | 営繕独自 |  | 打合議事録 |  | 打合に提出した資料等を添付。 適宜提出。 |  | 公共建築工事標準仕様書1-2-4 | 営繕独自
| 4 | 営繕独自 |  | 月間工程表 |  | 適宜提出（基本は定例打合時）。 |  | 公共建築工事標準仕様書1-2-1 | 営繕独自
| 5 | 営繕独自 |  | 工事出来高状況写真 |  | 工事履行報告書に添付。 |  | 公共建築工事標準仕様書1-2-4 | 営繕独自
【 リスト ２／２ 】
様式№ |  | 使用様式 | 小規模 | 名称 |  | 説明・留意事項 | 提出時期 | 根拠
③ | 6 | 営繕独自 |  | 立会・検査報告書 |  | 関係書類を添付。実施後速やかに提出。 | 工事中 | 公共建築工事標準仕様書1-2-1 | 営繕独自
| 7 | 営繕独自 |  | 出来形管理記録報告書 |  | 関係書類を添付。 |  | 公共建築工事標準仕様書1-2-1 | 営繕独自
| 8 | 営繕独自 |  | 品質管理記録報告書 |  | 関係書類を添付。 |  | 公共建築工事標準仕様書1-2-1 | 営繕独自
| 9 | 営繕独自 | ○ | 資材搬入報告書 |  | 関係書類を添付。 |  | 公共建築工事標準仕様書1-4-3 | 営繕独自
④ | 1 | 統一様式 |  | 工事事故速報 |  | 事故発生の場合、直ちに監督職員に通報し、監督職員が指示する期日までに提出する。 | 工事中 契約関係書類 | 公共建築工事標準仕様書1-3-9 | 統一様式-13
| 2 | － |  | 工事事故報告書 |  | 建設工事事故(SAS)への登録が必要な事故の場合、作成し提出する。 |  | 公共建築工事標準仕様書1-3-9 | －
| 3 | 統一様式 |  | 中間前払 | 中間前払金認定請求書 | 中間前金払を請求する場合に提出する。 |  | 工事請負契約書第３５条４項 宇城市公共工事中間前金払取扱要綱 | 統一様式-15
| 4 | 様式③-1を使用 |  |  | 工事履行報告書 | 中間前金払を請求する場合は、認定請求書に含め提出する。 |  | 宇城市公共工事中間前金払取扱要綱 | 様式③-1
| 5 | 宇城市独自 |  |  | 認定調書 | 中間前金払を請求する場合は、認定請求書に含め提出する。 |  | 宇城市公共工事中間前金払取扱要綱 | 宇城市独自
| 6 | 統一様式 |  | 完済部分 | 指定部分完成通知書 | 発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分がある場合は、指定部分の工事が完了した際に提出する。 |  | 工事請負契約書第３９条１項 | 統一様式-16
| 7 | 統一様式 |  |  | 指定部分引渡書 |  |  | 工事請負契約書第３９条１項 | 統一様式-17
| 8 | 統一様式 |  |  | 出来高内訳書 | 部分払を請求する場合は、出来形部分確認請求書に含めて提出する。 |  | 工事請負契約書第３８条２項 | 統一様式-18
| 9 | 統一様式 |  | 既済部分 | 出来形部分確認請求書 | 部分払を請求する場合に提出する。 |  | 工事請負契約書第３８条２項 | 統一様式-19
| 10 | 様式④-8を使用 |  |  | 出来高内訳書 | 部分払を請求する場合は、出来形部分確認請求書に含めて提出する。 |  | 工事請負契約書第３８条２項 | 様式④-8
| 11 | 統一様式 |  | 部分使用承諾書 |  | 部分使用がある場合に提出する。 |  | 工事請負契約書第３８条２項 | 統一様式-22
| 12 | 統一様式 |  | 支給品受領書 |  | 支給品を受領した場合に提出する。 |  | 工事請負契約書第１５条３項 | 統一様式-24
| 13 | 統一様式 |  | 支給品清算書 |  | 受領した支給品を精算する場合に提出する。 |  | 工事請負契約書第１５条９項 | 統一様式-25
⑤ | 1 | 統一様式 |  | 工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況 |  | 工事特性、創意工夫、地域社会への貢献等を実施した場合に提出する。 説明資料として、写真・位置図等を添付する。 情報公開・実施状況説明資料を適宜添付する。 | しゅん工前 | 公共建築工事標準仕様書1-5-8 | 統一様式-34
| 2 | 営繕独自 |  | 出荷証明台帳 |  | 出荷証明書（原本）を添付。 |  | 公共建築工事標準仕様書12-2-1 等 | 営繕独自
| 3 | 宇城市独自 | △ | 再資源化等報告書 |  | 土木工事等は契約額５００万円以上が対象。 特定建設資材を再資源化しなかった場合は不要。 |  | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１８条 建設リサイクル法の取扱い 宇城市建築工事特記仕様書 1-7 | 宇城市独自
| 4 | － |  | 再生資源利用実施書 |  | 該当する建設資材を搬入した場合は、建設副産物情報交換システムにより作成して提出する。 |  | 宇城市建築工事特記仕様書 1-7 | －
| 5 | － |  | 再生資源利用促進実施書 |  | 該当する建設資材を搬入した場合は、建設副産物情報交換システムにより作成して提出する。 |  | 宇城市建築工事特記仕様書 1-7 | －
| 6 | 宇城市独自 |  | 建設廃棄物処理実績集計表 |  | 建設廃棄物を処理した場合提出する。 |  | 宇城市建築工事特記仕様書 1-7-3 | 宇城市独自
| 7 | － |  | 産業廃棄物管理票（マニュフェスト） |  | 建設廃棄物を搬出した場合は監督員に提示し、建設廃棄物処理実施集計表と照合し確認を受け、しゅん工検査時に持参する。 |  | 宇城市建築工事特記仕様書 1-7 | －
| 8 | 営繕独自 |  | 建設発生土の処理処分状況の記録 |  | 関係書類を添付。 |  | 公共建築工事標準仕様書3-2-5 | 営繕独自
| 9 | 営繕独自 |  | 保全に関する説明書(正・副) |  | 保証書、取扱説明書を添付。保証開始日はしゅん工届を受理した日の翌日からとする。 |  | 公共建築工事標準仕様書1-7-3 | 営繕独自
| 10 | 営繕独自 | ○ | 工事工程写真 |  | 各建物の工種毎に着手前から完了までの作業工程写真。 種目ごと（建築工事、電気設備工事、機械設備工事）、場所及び建物ごと。 ※写真の内容について補足説明を明記。 |  | 公共建築工事標準仕様書1-2-4 | 営繕独自
| 11 | 営繕独自 |  | しゅん工図 |  | 変更箇所が朱書きのバラ （A3縮小 1部） 変更箇所の朱書き無し製本（A3縮小 1部） |  | 公共建築工事標準仕様書1-7-2 | 営繕独自
| 12 | － |  | 電子媒体納品書 |  | 市ホームページからダウンロード（契約検査課）。 ※電子納品対象のみ |  | 宇城市電子納品運用ガイドライン（案） 第1章 共通編 ７ 電子媒体の授受 | －
⑥ | 1 | 統一様式 | ○ | しゅん工届 |  | 工事を完了した時に提出する。 | しゅん工時 | 工事請負契約書第３２条１項 | 統一様式-29
| 2 | 様式①-5を使用 | ○ | 工事工程表（しゅん工） |  | 計画は黒、実績は赤で記載する。 |  | 公共建築工事標準仕様書1-2-4 | 様式①-5
| 3 | 営繕独自 | ○ | しゅん工写真 |  | フォト光沢紙程度を使用。 |  | 公共建築工事標準仕様書1-2-4 | 営繕独自
| 4 | － |  | 施工記録書 |  | 様式①～⑥-3(必要に応じて様式⑨）までの書類をﾌｧｲﾙに綴じｲﾝﾃﾞｯｸｽを 付ける（A4縦で表にﾀｲﾄﾙを付ける）。 |  | 公共建築工事標準仕様書1-2-4 | －
| 5 | 営繕独自 |  | 安全対策管理記録書 |  | しゅん工時に工事成績の採点後に返却。実施内容に関する資料及び、工事日報については、しゅん工検査時に持参し提示とする。 |  | 公共建築工事標準仕様書1-2-4 | 営繕独自
| 6 | － |  | 工事実績情報登録報告書(しゅん工時) |  | メールにて確認。 | （竣工後10日以内） | 公共建築工事標準仕様書1-1-4 | －
⑦ | 1 | 様式③-6を使用 |  | 検査報告書（しゅん工） |  | 関係書類を添付。 | 検査後 |  | 様式③-6
| 2 | 宇城市独自 |  | 破壊検査箇所等復築完了届 |  | 【該当のみ】 写真（前後）を添付。 |  | 宇城市工事等検査規程第９条３項 | 宇城市独自
| 3 | － |  | 検査写真・破壊検査復旧写真 |  | 検査後速やかに提出する。 |  |  | －
| 4 | 宇城市独自 |  | 工事手直し請書 |  | 宇城市工事等検査規程取扱要領第７条１項 |  | 宇城市工事等検査規程取扱要領第７条１項 | 宇城市独自
| 5 | 統一様式 |  | 手直し工事完了届 |  | 工事請負契約書第３２条６項 宇城市工事等検査規程取扱要領第６条４ |  | 工事請負契約書第３２条６項 宇城市工事等検査規程取扱要領第６条４ | 統一様式-21
⑧ | 1 | 宇城市独自 |  | 引渡し申出書 |  | 様式⑧－2・3を添付。 | 引渡時 | 工事請負契約書第３２条４項 | 宇城市独自
| 2 | 営繕独自 |  | 完成図書リスト |  | 写真を添付。 |  |  | 営繕独自
| 3 | 営繕独自 |  | 備品・鍵リスト |  |  |  | 公共建築工事標準仕様書16-8-4 | 営繕独自
| 4 | 統一様式 | ○ | 請求書 |  | 前払金、中間前払金、部分払金、指定部分完済払金、完成代金に使用。 |  | 工事請負契約書第３３条１項 | 統一様式-5
| 5 | － |  | 契約保証金還付請求書、同受領書 |  | 【該当のみ】※市に現金を納付した場合 市HPに掲載。 |  |  | －
⑨ | 1 | 統一様式 |  | 現場代理人 | 変更通知書 | 原則不可、市と協議で認められる場合のみ。 | 変更時 | 工事請負契約書第１０条５項 主任（監理）技術者及び現場代理人の取扱いについて | 統一様式-1(3)
主任(監理)技術者
専門技術者
| 2 | 統一様式 |  | 工期延期届 |  | 工期の延長を請求する場合に提出する。 |  | 工事請負契約書第２２条 | 統一様式-23
| 3 | 営繕独自 様式①－5を使用 |  | 工事工程表（変更） |  | 変更契約締結後１４日以内に提出する。 契約約款に基づく工期変更の請求を行う際の協議資料として提出する。 また、工期変更が生じない場合であっても、計画工程との差異が生じる場合は随時提出する。 |  | 公共建築工事標準仕様書1-2-1 | 様式①－5
| 4 | 営繕独自 様式②－13を使用 |  | 施工計画書（変更） |  |  |  | 公共建築工事標準仕様書1-2-2 | 様式②－13
| 5 | － |  | 工事実績情報登録報告書(変更時) |  | メールにて確認。 | （契約後10日以内） | 公共建築工事標準仕様書1-1-4 | －
注記 | 1 | 本様式にない書類は、原則として施工者の任意様式とする。
| 2 | 様式①～⑥（必要に応じて様式⑨を含む）については、市で決裁した後に施工者へ返却
するので、しゅん工時に施工記録書として簿冊に綴って監督員へ提出する。
※打合簿一覧表を表紙として、簿冊の上から一覧表の若番から綴る（番号のｲﾝﾃﾞｯｸｽを作成）

## 基本情報
【基本情報入力】（黄色で着色されたセルに入力してください）
工事名 | 〇〇〇〇工事 | 《工事名（基本情報入力）》
工事場所 | 宇城市□□町□□ | 《工事場所（基本情報入力）》
当初契約日 | 令和△年△月△日 | 《当初契約日（基本情報入力）》
起工番号・工事番号 | 宇城市第■■■号 | 《工事番号（基本情報入力）》
受注者住所 | 宇城市●●町●● | 《受注者住所（基本情報入力）》
受注者名 | ▲▲建設 | 《受注者名（基本情報入力）》
代表者氏名 | ▼▼ ▼▼ | 《受注者代表者（基本情報入力）》
現場代理人 | ◎◎ ◎◎ | 《現場代理人（基本情報入力）》
◆着色セルに入力された内容が，様式の該当箇所に自動で反映されますので正確に記入願います。
◆「当初契約日」は元号表記にて記入願います （例：令和○年○月○日）。
ただし，発注者が西暦表記を認めている場合はこの限りではありません。
◆工事名や工事番号等が長くなる場合は，様式により文字が見切れる場合がありますので，その際は
適宜調整願います。

## 打合簿
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | □受注者 |  | 発議年月日 |  | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [10 empty] | ）
工事名 |  |  | 〇〇〇〇工事
（内容）
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  |  | □受理 | します。
処理
□その他
・ | [9 empty] | 年月日： |  | 年 月 日
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 |  |  | □受理 | します。
回答
□その他
[10 empty] | 年月日： |  | 年 月 日
| 課 長 |  | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 主管課 担当者 |  |  | （工事監理） 管理 技術者 |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者
注１ 工事監理がある場合、受注者⇔工事監理⇔発注者の順番
注２ 主管課担当者は、監督員が主管課でない場合に使用し、設計変更及び材料色彩のみ押印

## ①-1着工届
様式①-1
着 工 届
１ 工事番号 | 宇城市第■■■号
２ 工事名 | 〇〇〇〇工事
３ 工事場所 | 宇城市□□町□□
４ 契約年月日 | 令和△年△月△日
５ 工事期間 | 自 令和〇年〇月〇日 至 令和〇年〇月〇日
６ 着工年月日 | 令和〇年〇月〇日
上記のとおり着工しましたので届けます。
令和 年 月 日
住 所 |  | 宇城市●●町●●
商号又は名称 |  | ▲▲建設
代表者氏名 |  | ▼▼ ▼▼
宇 城 市 長 末松 直洋 様

## ①-2現場管理人・主任技術者通知書
様式①-2
現場代理人・主任（監理）技術者 ・特例監理技術者・監理技術者補佐 通知書
[7 empty] | 年月日： | 年 月 日
|  | 宇城市長 末松 直洋 |  | 様
宇城市●●町●●
[5 empty] | （受注者） | ▲▲建設 |  |  | 印
[6 empty] | 代表取締役 |  | ▼▼ ▼▼
令和△年△月△日付けをもって請負契約を締結した 宇城市第■■■号 〇〇〇〇工事 について宇城市公共工事請負契約約款第10条に基づき現場代理人等を下記のとおり定めたので通知します。
記
| 現場代理人氏名 |  | ◎◎ ◎◎
主任技術者又は
監理技術者又は
特例監理技術者氏名※
監理技術者補佐氏名※
専門技術者氏名
※「資格者証（写し）」を添付する。
Note on T7: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## ①-3兼任様式
様式①-3
『現場代理人・主任（監理）技術者
・特例監理技術者・監理技術者補佐 (変更)通知書』別紙
下記工事について、現場代理人、専任の主任技術者、監理技術者を兼任する。
現場代理人氏名 |  |  | ◎◎ ◎◎ | 連絡先
主任技術者氏名 |  |  |  | 連絡先
特例監理技術者氏名 （監理技術者を兼任する場合） |  |  |  | 連絡先
兼任する工事１ |  |  | 工事番号
工事名
工事場所
工期
請負金額（税込）
発注機関名
監督員氏名
監理技術者補佐氏名 （特例監理技術者を配置する場合）
兼任する工事２ |  |  | 工事番号
工事名
工事場所
工期
請負金額（税込）
発注機関名
監督員氏名
監理技術者補佐氏名 （特例監理技術者を配置する場合）
（注） | １ | 現場代理人、専任の主任技術者、又は特例監理技術者が兼任する場合に記入すること。
| ２ | 現場代理人を兼任する２件以上の工事の１件あたりの請負金額が設計変更により税込4,500万円（建築一式工事の場合、9,000万円）以上となった場合は、『現場代理人・主任（監理）技術者・特例監理技術者・監理技術者補佐変更通知書』により変更手続きを行うこと。
| ３ | 主任技術者を兼任する２つ以上の工事のうち、どちらか一方でも工事途中で下請契約の請負代金の額の合計が5,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）以上となる場合には、兼任できなくなるので注意すること。
| ４ | 専任の主任技術者等を兼任させる工事の施工場所及び工事概要がわかる仕様書、図面（位置図、設計平面図等）及び工事現場相互の距離が記載された位置図（様式自由）等兼任要件を満たすことが確認できる資料を提出すること。
| ５ | 施工にあたり相互に調整を要する工事の場合は、上記4に加え、施工計画書等兼任要件を満たすことが確認できる資料を提出すること。
| ６ | 県発注工事と県発注工事以外の他工事の主任技術者等を兼任させる場合には、当該他工事の発注者が県発注工事との兼任を承認していることがわかる書類（工事協議簿等の写し）を提出すること。

## ①-4経歴書(主任・監理)
様式①-4
経 歴 書
|  |  | 代表者氏名 | ▼▼ ▼▼
下記のとおり相違ありません。
職務 |  |  | 現場代理人
氏名 |  |  |  | 年齢 |  | 才
会社名
業務に関する資格
職歴
（期間・社名）
工事経歴 |  |  | （最近の工事５件程度を記載してください。）
| 年度 | 工 事 名 |  | 構造・規模 | 職務（担当）内容
※専門技術者のみ
本工事における建設工事の種類
１ 当該受注者（会社）に契約日において3ヶ月以上直接的かつ恒常的に雇用されていること。
現場代理人
主任(監理)技術者
専門技術者

## ①-5工事工程表（当初・変更・実施）
様式①-5
工 事 工 程 表 （ 当初 ・ 変更 ・ 実施 ）
提出日
令和○年○月○日
| 発注者 |  | 宇城市長 |  |  | 様 | [17 empty] | 住 所 |  |  |  | 宇城市●●町●●
[24 empty] | 商号又は名称 |  |  |  | ▲▲建設
[24 empty] | 代表者の氏名 |  |  |  | ▼▼ ▼▼
|  | 工事番号 |  |  |  | 宇城市第■■■号 | [8 empty] | 当 初 工 期 |  | 令和○年○月○日 |  |  | 変 更 工 期 |  | 令和ー年ー月ー日 |  |  |  |  | 実 施 工 期 |  |  | 令和ー年ー月ー日
|  | 工事名 |  |  |  | 〇〇〇〇工事
[17 empty] | 令和○年○月○日 |  |  |  |  | 令和ー年ー月ー日 | [7 empty] | 令和ー年ー月ー日
|  | 工事場所 |  |  |  | 宇城市□□町□□
№ | 工 種 | 区分 | 金額 | 換算率 |  |  | ○ | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  | 月
|  |  | (千円） | （％） | 10 20 |  |  |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20
1 | ○○○工事 | 実施(変更) | 0 | #DIV/0!
|  | 当初 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 実施(変更) | 0 | #DIV/0!
|  | 当初 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 実施(変更) | 0 | #DIV/0!
|  | 当初 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 実施(変更) | 0 | #DIV/0!
|  | 当初 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 実施(変更) | 0 | #DIV/0!
|  | 当初 | 0 | #DIV/0!
6 |  | 実施(変更) | 0 | #DIV/0!
|  | 当初 | 0 | #DIV/0!
7 |  | 実施(変更) | 0 | #DIV/0!
|  | 当初 | 0 | #DIV/0!
8 |  | 実施(変更) | 0 | #DIV/0!
|  | 当初 | 0 | #DIV/0!
9 |  | 実施(変更) | 0 | #DIV/0!
|  | 当初 | 0 | #DIV/0!
10 |  | 実施(変更) | 0 | #DIV/0!
|  | 当初 | 0 | #DIV/0!
11 |  | 実施(変更) | 0 | #DIV/0!
|  | 当初 | 0 | #DIV/0!
12 |  | 実施(変更) | 0 | #DIV/0!
|  | 当初 | 0 | #DIV/0!
13 |  | 実施(変更) | 0 | #DIV/0!
|  | 当初 | 0 | #DIV/0!
14 |  | 実施(変更) | 0 | #DIV/0!
|  | 当初 | 0 | #DIV/0!
15 |  | 実施(変更) | 0 | #DIV/0!
|  | 当初 | 0 | #DIV/0!
16 |  | 実施(変更) | 0 | #DIV/0!
|  | 当初 | 0 | #DIV/0!
17 |  | 実施(変更) | 0 | #DIV/0!
|  | 当初 | 0 | #DIV/0!
18 |  | 実施(変更) | 0 | #DIV/0!
|  | 当初 | 0 | #DIV/0!
19 |  | 実施(変更) | 0 | #DIV/0!
|  | 当初 | 0 | #DIV/0!
20 |  | 実施(変更) | 0 | #DIV/0!
|  | 当初 | 0 | #DIV/0!
21 |  | 実施(変更) | 0 | #DIV/0!
|  | 当初 | 0 | #DIV/0!
22 |  | 実施(変更) | 0 | #DIV/0!
|  | 当初 | 0 | #DIV/0!
23 |  | 実施(変更) | 0 | #DIV/0!
|  | 当初 | 0 | #DIV/0!
24 |  | 実施(変更) | 0 | #DIV/0!
|  | 当初 | 0 | #DIV/0!
25 |  | 実施(変更) | 0 | #DIV/0!
|  | 当初 | 0 | #DIV/0!
※ | 工事費（税抜） | 実施(変更) | 0 | #DIV/0!
|  | 当初 | 0 | #DIV/0!
進捗率（累計） |  | 実施（変更） |  |  | 0%
|  | 当初 |  |  | 0%
注記 1 ○月の開始月は契約月とする。
2 工種は基本的に建築・電気・機械で主な工事のみ中項目を記入し、それ以外を大項目で記入する。（共通費も記入する）
3 工程表はバーチャートとし計画は黒字で下段に実施（変更）は赤字で上段に記入する。
4 金額は請負金額（税抜）を記入し、換算率は（工種金額÷直接工事費）を百分率で表す。
Note on E23: 項目がない部分は、全て消去する。 （エラーメッセージ回避）
Note on B131: 共通費も記入する
Note on B167: 契約金額（税抜）と合致すること

## ①-6請負代金内訳書
様式①-6
[9 empty] | 年月日： | 年 月 日
宇城市長 末松 直洋
様
宇城市●●町●●
[7 empty] | （受注者） |  | ▲▲建設
[9 empty] | 代表取締役 |  | ▼▼ ▼▼
請負代金内訳書
工事番号 | 宇城市第■■■号
工事名 | 〇〇〇〇工事
契約年月日 | 令和△年△月△日
工 期 | 年 月 日 |  |  |  |  | ～ | 年 月 日 | [5 empty] | 迄
（単位：千円）
工事区分 | 工 種 |  | 種別 | 細別 | 規 格 |  |  | 単位 | 員 数 |  | 単価 | 金 額
Ａ 直接工事費
Ｂ その他の経費
共通仮設費
現場管理費
一般管理費
Ｃ 産廃税
Ｄ 工事価格計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
Ｅ 消費税及び地方消費税相当額
Ｆ 工事費計（Ｄ＋Ｅ）
（工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定の事業主負担額 円）
注１）営繕工事の場合、直接工事費の内訳は種目、科目、中科目ごとに入力してください。
注２）入札時に提出した工事費内訳書に法定福利費を明示し、工事費内訳書記載の工事費と契約額が一致している場合は提出不要です。
Note on S2: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on O13: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## ①-7建退共掛金収納書
様式①-7
建設業退職金共済制度の掛金収納書
[5 empty] | 年月日： | 年 月 日
（発注者）
| 宇城市長 末松 直洋 |  |  | 様
宇城市●●町●●
[5 empty] | （受注者） | ▲▲建設
[6 empty] | 代表取締役 | ▼▼ ▼▼
建設業退職金共済組合証紙購入報告
下記のとおり証紙を購入したので当該掛金収納書を添付して報告します。
| 工事番号及び工事名 | 宇城市第■■■号 |  |  | 工 期 | 年 月 日 ～ 年 月 日
〇〇〇〇工事
| 契約年月日 | 令和△年△月△日 |  |  | 契約金額
| 共済証紙購入金額 |  | ￥
掛金収納書を貼る（契約者から発注者用）
| (注) | 添付する掛け金収納書は中小企業主に雇われる場合は赤色、
大手事業主に雇われる場合は青色

## ①-8掛金収納金額（裏面）
様式①-8（様式1－⑦裏面）
掛金収納金額
| (1) | 的確な把握が可能な場合
| (2) | 的確な把握が困難な場合
|  | ① | 総工事費（消費税相当額等を含む） |  |  | ： |  |  |  | 円
|  | ② | 「共済証紙購入の考え方」の数値 |  |  | ： |  |  | ／１０００
|  | ③ | 対象工事における労働者の建退共制度加入率
|  |  | イ | 把握している場合
|  |  |  | Ａ | 対象工事における労働者数 |  |  | ： |  |  |  | 人
|  |  |  | Ｂ | 対象工事における建退共制度加入労働者数 |  |  | ： |  |  |  | 人
[7 empty] | （Ｂ／Ａ×100） | ： |  | ％ | ・・・・Ｃ
[8 empty] | ∴ ①×②×（Ｃ÷７０％）＝ |  |  |  |  | 円
|  |  | ロ | 把握していない場合
[8 empty] | ∴ ①×②×（７０％÷７０％）＝ |  |  |  |  | 円
(注)小数点未満の端数については、当該端数を四捨五入する。

## ①-9建退共購入遅延・無購入申出書
様式①-9
年 月 日
|  |  | 契約者氏名 |  | ㊞
建設業退職金共済証紙（購入遅延・無購入）申出書
次の工事については、１．共済証紙の購入が遅延しますので 申出ます。 ２．共済証紙を購入しませんので
なお、今後証紙を購入したときは、速やかに｢建設業退職金共済掛金収納書｣（別記様式1）を提出します。
工事名 |  | 〇〇〇〇工事
契約年月日 |  | 令和△年△月△日
契約金額
購入予定時期
＜共済証紙の購入が遅延する理由、又は共済証書を購入しない理由＞
※ | 共済証紙を購入しない理由が、共済証紙の手持ちがある場合は共済証紙受払簿を添付するとともに、以下に今回受注した工事に必要な掛け金収納額の算定根拠を記入してください。
※ | 共済証紙を購入しない理由が、建設業退職金共済制度以外の退職金制度に加入している場合は別記様式２－２を添付してください。
掛金収納金額算定根拠
(1) 的確な把握が可能な場合 円
(2) 的確な把握が困難な場合
① 総工事費(消費税相当額等を含む。)： 円
② 「共済証紙購入の考え方」の数値 ： ／１０００
③ 対象工事における労働者の建退共制度加入率
イ 把握している場合
Ａ対象工事における労働者数：
Ｂ対象工事における建退共制度加入労働者数：
（Ｂ／Ａ×100）： ％・・・・Ｃ
∴ ①×②×（Ｃ÷７０％）＝ 円
ロ 把握していない場合
∴ ①×②×（７０％÷７０％）＝ 円
(注)小数点未満の端数については、当該端数を四捨五入する。

## ①-10建退共以外の退職金制度加入申出書
様式①-10
建設業退職金共済制度以外の退職金制度加入申出書
|  |  |  | 所在地 | 宇城市●●町●●
|  |  |  | 称号又は名称 | ▲▲建設
|  |  |  | 代表者名 | ▼▼ ▼▼
工事名 |  | 〇〇〇〇工事
当社及び本工事にかかわる下請業者は、下記の退職金制度を有しており、退職金制度に未加入の従業者がいないことを申出ます。
１．当社の退職金制度
退職金制度の名称
２．下請業者の退職金制度
| 業者名 |  | 退職金制度の名称
※退職金制度の名称欄に記入できるものは次に該当するもの。
(1)自社退職金制度（労働協約若しくは就業規則等に定めがある）
(2)中小企業退職金共済法に規定する中小企業退職金共済契約
(3)所得税法に規定する特定退職金共済団体との退職金共済契約
(4)厚生年金基金
(5)法人税法に規定する適格退職年金
(6)確定給付企業年金法に規定する確定給付企業年金
(7)確定拠出年金法に規定する企業型年金
※確認資料は求めないが、必要に応じて「建設業退職金共済制度及び法定外労働
災害補償制度の取扱要領」第7項により、資料の提出を求める場合がある。

## ①-11共済証紙受払簿
様式①-11
共 済 証 紙 受 払 簿
| 共済契約者名 | [12 empty] | ⑨決算日 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | ◎ | この受払簿は、受入・払出の都度、掛金収納書などをみて日付
[14 empty] | 決算 期間 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | を所定欄に記入し、決算毎に合計を出して整理してください。
| ①共済契約成立年月日（Ｓ・Ｈ） | [7 empty] | 年 | 月 |  | 日 | [5 empty] | ～ |  |  |  |  | ◎ | 共済手帳に２５０日（掛金助成手帳は２００日）分の証紙を貼り、
| ②共済契約者番号 | [6 empty] | － | [8 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | 手帳の更新をすませた時にはこの受払簿にも記帳してください。
| 受入・払出 |  |  |  |  | 受 入 | [7 empty] | 払 出 | [8 empty] | 残 高 |  |  | 払出欄の貼付の内訳 |  |  |  |  | 更新年月日 |  |  |  |  | 備 考
| 年 月 日 |  |  |  |  | 購 入 |  | 元請から受入 |  |  |  | 計 （Ａ） |  | 貼 付 |  | 下請へ交付 |  |  |  |  | 計 （Ｂ） |  | （Ａ）－（Ｂ） |  |  | 貼付人員 |  | 就 労 月 |  |  | 手帳更新数
| 前期（前頁）繰越 | [5 empty] | 日分 | 元請名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 | 下請名 | [5 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  | 人
|  | 年 | 月 |  | 日 | [23 empty] | 年 | 月分 |  | 年 | 月 |  | 日
[11 empty] | 日分 | [8 empty] | 日分 | [10 empty] | （ |  |  | ） | 冊
[7 empty] | 日分 | 元請名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 | 下請名 | [5 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  | 人
|  | 年 | 月 |  | 日 | [23 empty] | 年 | 月分 |  | 年 | 月 |  | 日
[11 empty] | 日分 | [8 empty] | 日分 | [10 empty] | （ |  |  | ） | 冊
[7 empty] | 日分 | 元請名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 | 下請名 | [5 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  | 人
|  | 年 | 月 |  | 日 | [23 empty] | 年 | 月分 |  | 年 | 月 |  | 日
[11 empty] | 日分 | [8 empty] | 日分 | [10 empty] | （ |  |  | ） | 冊
[7 empty] | 日分 | 元請名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 | 下請名 | [5 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  | 人
|  | 年 | 月 |  | 日 | [23 empty] | 年 | 月分 |  | 年 | 月 |  | 日
[11 empty] | 日分 | [8 empty] | 日分 | [10 empty] | （ |  |  | ） | 冊
[7 empty] | 日分 | 元請名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 | 下請名 | [5 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  | 人
|  | 年 | 月 |  | 日 | [23 empty] | 年 | 月分 |  | 年 | 月 |  | 日
[11 empty] | 日分 | [8 empty] | 日分 | [10 empty] | （ |  |  | ） | 冊
[7 empty] | 日分 | 元請名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 | 下請名 | [5 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  | 人
|  | 年 | 月 |  | 日 | [23 empty] | 年 | 月分 |  | 年 | 月 |  | 日
[11 empty] | 日分 | [8 empty] | 日分 | [10 empty] | （ |  |  | ） | 冊
[7 empty] | 日分 | 元請名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 | 下請名 | [5 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  | 人
|  | 年 | 月 |  | 日 | [23 empty] | 年 | 月分 |  | 年 | 月 |  | 日
[11 empty] | 日分 | [8 empty] | 日分 | [10 empty] | （ |  |  | ） | 冊
[7 empty] | 日分 | 元請名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 | 下請名 | [5 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  | 人
|  | 年 | 月 |  | 日 | [23 empty] | 年 | 月分 |  | 年 | 月 |  | 日
[11 empty] | 日分 | [8 empty] | 日分 | [10 empty] | （ |  |  | ） | 冊
[7 empty] | 日分 | 元請名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 | 下請名 | [5 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  | 人
|  | 年 | 月 |  | 日 | [23 empty] | 年 | 月分 |  | 年 | 月 |  | 日
[11 empty] | 日分 | [8 empty] | 日分 | [10 empty] | （ |  |  | ） | 冊
[7 empty] | 日分 | 元請名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 | 下請名 | [5 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  | 人
|  | 年 | 月 |  | 日 | [23 empty] | 年 | 月分 |  | 年 | 月 |  | 日
[11 empty] | 日分 | [8 empty] | 日分 | [10 empty] | （ |  |  | ） | 冊
[8 empty] | 元請名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 | 下請名 | [5 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  | 人
|  | 年 | 月 |  | 日 | [23 empty] | 年 | 月分 |  | 年 | 月 |  | 日
[11 empty] | 日分 | [8 empty] | 日分 | [10 empty] | （ |  |  | ） | 冊
[8 empty] | 元請名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 | 下請名 | [5 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  | 人
|  | 年 | 月 |  | 日 | [23 empty] | 年 | 月分 |  | 年 | 月 |  | 日
[11 empty] | 日分 | [8 empty] | 日分 | [10 empty] | （ |  |  | ） | 冊
| 決算期間内 の 合 計 | [5 empty] | 日分 |  |  |  | 日分 | [8 empty] | 日分 |  |  | 次頁へ （次年度へ） 転 記 |  |  | ③決算日の 被共済者数 |  | 建 退 共 |  |  | ④決算期間内 の手帳更新数
確 認 印
冊
[6 empty] | ⑤ | 円 | ⑥ |  |  | 円 |  |  |  |  | ⑦ |  |  |  | 円 | [6 empty] | 人
|  |  |  | （注） |  |  |  | の箇所に必要事項入力。
必ず、受入・払出年月日を入力。
掛金収納金額算定根拠
(1) 的確な把握が可能な場合 円
(2) 的確な把握が困難な場合
① 総工事費(消費税相当額等を含む。)： 円
② 「共済証紙購入の考え方」の数値 ： ／１０００
③ 対象工事における労働者の建退共制度加入率
イ 把握している場合
Ａ対象工事における労働者数：
Ｂ対象工事における建退共制度加入労働者数：
（Ｂ／Ａ×100）： ％・・・・Ｃ
∴ ①×②×（Ｃ÷７０％）＝ 円
ロ 把握していない場合
∴ ①×②×（７０％÷７０％）＝ 円
(注)小数点未満の端数については、当該端数を四捨五入する。
Note on Q10: 前期末残高又は前ページ残高の証紙枚数入力
Note on Q11: 「受入・払出年月日」欄に入力すると、証紙枚数が表示されます。
Note on AC11: 「受入・払出年月日」欄に入力すると、証紙枚数が表示されます。
Note on AF11: 「受入・払出年月日」欄に入力すると、証紙枚数が表示されます。
Note on AI50: 決算日の被共済者の人数を入力

## ①-12法定外労働災害補償制度加入証明書
様式①-12
法定外労働災害補償制度加入証明書
令和 年 月 日
住 所 | 宇城市●●町●●
商号又は名称 | ▲▲建設
代表者氏名 | ▼▼ ▼▼
１ 工事番号 宇城市第■■■号
２ 工 事 名 〇〇〇〇工事
３ 契約金額
加入証明書添付又は別添

## ①-13火災保険等加入状況報告書
様式①-13
火災保険等加入状況報告書
提出日
令和 年 月 日
発 注 者 | 宇城市長 |  | 様
|  |  | 住 所 |  | 宇城市●●町●●
|  |  | 商号又は名称 |  | ▲▲建設
|  |  | 代表者氏名 |  | ▼▼ ▼▼
下記の工事について、別紙火災保険等（写）を添えて報告します。
１ 工事番号 | 宇城市第■■■号
２ 工 事 名 | 〇〇〇〇工事
３ 工事場所 | 宇城市□□町□□
４ 請負代金額 | 金 |  |  | 円
５ 工事期間 自 | 令和 年 月 日
至 | 令和 年 月 日
６ 着工年月日 | 令和 年 月 日
注
１．加入の条件は、特記仕様書による。（要否・種類・期間・金額等）
２．加入期間は着工後速やかに加入し、しゅん工より３０日間以上までとする。

## ①-15借用書
様式①-15
借 用 書
（提出日）
令和 年 月 日
主管（施設管理）課
(申請者)
氏名：
（代理人）：
連絡先：
下記のものについて借用したいので申し込みます。
なお、借用中の破損(棄損)又は紛失につきましては、自費にて速やかに賠償いたします。
記
借用するもの ：
借用目的(理由)：
借用期間 ： |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
＜借用上の注意＞
・ 借用期間については、厳守するものとする。
・ また貸しは禁止するものとする。
以上、借用上の注意をご理解のうえ、借用のこと。
※ 担当者記入欄
| 貸出確認 | 令和 年 月 日 | 確認者
| 返却確認 | 令和 年 月 日 | 確認者

## ①-18事前協議チェックシート
様式①-18
事前協議チェックシート(工事用)
| (１)協議参加者 | [7 empty] | 実施日 令和 年 月 日
|  | 工 事 番 号 |  | 宇城市第■■■号
|  | 工 事 名 |  | 〇〇〇〇工事
|  | 工 期 |  | 令和 年 月 日 |  |  | ～ | 令和 年 月 日
|  | 発 注 者 |  | 部 署 名
主 任 監 督 員
|  | 受 注 者 |  | 会 社 名 |  | ▲▲建設
|  |  |  | 現 場 代 理 人 |  | ◎◎ ◎◎
(２)基本事項の確認
|  | 工事番号（コード） | [9 empty] | （仕様書に記載の工事番号コード16桁）
|  | 業 務 種 別 | [9 empty] | （※ガイドライン（案）第2章-3又は3章-3各基準の取扱い参照）
|  | 受注者コード | [9 empty] | （建設業の「許可番号」を変換コード化した8桁の数字）
(３)電子メールデータ容量、利用ソフト及びファイル形式等
|  | 電子メールデータ の容量制限 |  | 発 注 者 | ■ １０Mbyte以下
|  |  |  | 受 注 者 | （ ）Mbyte以下
|  | 利用ソフト及び ファイル形式 |  | 発注者ソフト (利用可能ソフト) |  |  | 受注者ソフト (利用可能ソフト) |  |  | 納品時ソフト (両者利用可能ソフト)
|  | 文書作成 ソ フ ト | Word | (Ver. ) | ） |  | (Ver. ) |  | ） | (Ver. ) | ）
|  |  | その他 | ( ) |  |  | ( ) |  |  | ( )
|  | 表計算 ソフト | Excel | (Ver. ) | ） |  | (Ver. ) |  | ） | (Ver. ) | ）
|  |  | その他 | ( ) |  |  | ( ) |  |  | ( )
|  | 図面のファイル形式 |  | □ＳＸＦ（ＳＦＣ）形式
(４)その他受発注者間で協議した事項 （※ガイドライン（案）第5章 電子納品資料－1参照）
※ガイドライン（案）とは「宇城市電子納品運用ガイドライン（案）」を示す。

## ①-20工事記録写真撮影計画書
様式①-20
工事記録写真撮影計画書
提出日
令和 年 月 日
発 注 者 |  | 宇城市長 |  | 様
[5 empty] | 現場代理人 |  | ◎◎ ◎◎
１ 工 事 番 号 |  |  | 宇城市第■■■号
２ 工 事 名 |  |  | 〇〇〇〇工事
３ 撮 影 箇 所 （別添のこと）
| ・工事、しゅん工 |  | （別紙、工種工程別写真撮影箇所表、しゅん工写真撮影箇所表）
| ・完成 |  | （別紙、完成写真撮影箇所表）
４ 撮 影 者
・工事、しゅん工
会社名
氏 名
・完成
会社名
氏 名
注
１ 写真については、特記仕様書の指示に従うこと。
２ 撮影箇所及び撮影方法については、熊本県建築工事写真撮影要領による。
但し、撮影箇所については、撮影箇所表を参考に本工事用として作成すること。
３ 竣工写真・完成写真はデータ納品を行う。
４ 完成写真はｱﾙﾊﾞﾑに綴じ、表紙に文字を入れ、撮影箇所が分かるﾘｽﾄを添付する。

## ①-22工事中標識設置届
様式①-22
工 事 中 標 識 設 置 届
令和 年 月 日
宇城市長 末松 直洋 様
|  | 住 所 | 宇城市●●町●●
|  | 商号又は名称 | ▲▲建設
|  | 代表者氏名 | ▼▼ ▼▼
下記工事については、添付のとおり工事中標識及び保安施設を設置したので届けます。
記
１ 工事番号 | 宇城市第■■■号
２ 工 事 名 | 〇〇〇〇工事
３ 工事場所 | 宇城市□□町□□
４ 工事期間 自 令和 年 月 日
至 令和 年 月 日
５ 片側通行止の期間 自 令和 年 月 日
至 令和 年 月 日
６ 全面通行止の期間 自 令和 年 月 日
至 令和 年 月 日
＊工事期間の始期は、契約工期ではなく測量等準備期間を除く期間とする。
標 識 設 置 状 況 写 真
起点側
サービス版
終点側
サービス版
備 考 １ 本届書は工事着手前にすみやかに提出すること。
２ 迂回路標示については標示箇所毎の写真を添付すること。
３ 建設業法第４０条に定める許可票を提示していることが分かる写真を添付すること。
４ 必要に応じて「標識・標示・保安施設・誘導員設置位置図」、「標示施設等の設置 状況写真」を添付すること。
標識・標示・保安施設・誘導員設置位置図
１ 工事番号 | 宇城市第■■■号
２ 工 事 名 | 〇〇〇〇工事
３ 工事場所 | 宇城市□□町□□
平 面 図
標示施設等の設置状況写真

## ②-3施工管理技術者通知書
様式②-3
施工管理技術者通知書
提出日
令和 年 月 日
発 注 者 |  | 宇城市長 |  | 様
[5 empty] | 現場代理人 | ◎◎ ◎◎
下記のとおり施工管理技術者が決定したので報告します。
１ 工 事 番 号 |  |  | 宇城市第■■■号
２ 工 事 名 |  |  | 〇〇〇〇工事
３ 工種
４ 資格等
商号又は会社名
氏 名
| 年 齢 |  |  |  | 才
資 格 等
注
１ 「資格等」については、資格等を証明する資料を別途に添付すること。

## ②-4電気保安技術者通知書
様式②-4
電気保安技術者通知書
提出日
令和 年 月 日
発 注 者 |  | 宇城市長 |  | 様
[5 empty] | 現場代理人 | ◎◎ ◎◎
下記のとおり電気保安技術者が決定したので報告します。
１ 工 事 番 号 |  |  | 宇城市第■■■号
２ 工 事 名 |  |  | 〇〇〇〇工事
３ 電気工作物の種類
(当該工事)
４ 電気保安技術者
商号又は会社名
氏 名
| 年 齢 |  |  |  | 才
| 資 格 等 |  |  | （該当する項目に○印し、必要事項を記入）
|  | ・ | 事業用電気工作物に係る工事
|  |  | ・ | その電気工作物の工事に必要な電気主任技術者の資格
|  |  | ・ | 同等の知識及び経験を有する
|  | ・ | 一般用電気工作物に係る工事
|  |  | ・ | 第１種電気工事士
|  |  | ・ | 第２種電気工事士
当該工事における電気工作物（具体的な工作物を記入する）
注
１ 「資格等」については、免許証の写しや説明資料等を別途に添付すること。
２ 要否については「建築工事監理指針」の１．３．３による。
事業用電気工作物の「資格者と同等の知識及び経験を有するもの」とは、需要設備
に応じた次に示すものをいう。
① 最大電力５００ｋＷ以上の需要設備
・１級電気工事施工管理技士
・本市が同程度と認めるもの
② １００ｋＷ以上５００ｋＷ未満の需要設備
・１級電気工事施工管理技士
・第１種電気工事士
・高等学校若しくはこれと同等以上の教育施設において、電気事業法の規定に基づく主
任技術者の資格等に関する省令第７条第１項各号の科目を修めて卒業した者。
・旧電気工事技術者検定規則による高圧電気工事技術者の検定に合格した者。
・公益事業局長又は通商産業局長の指定を受けた高圧試験に合格した者。
③ １００ｋＷ未満の需要設備
・１級電気工事施工管理技士
・第１種電気工事士
・高等学校若しくはこれと同等以上の教育施設において、電気事業法の規定に基づく主
任技術者の資格等に関する省令第７条第１項各号の科目を修めて卒業した者。
・旧電気工事技術者検定規則による高圧電気工事技術者の検定に合格した者。
・公益事業局長又は通商産業局長の指定を受けた高圧試験に合格した者。
・２級電気工事施工管理技士
・第２種電気工事士
・短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の教育施設の電気工学以外の工
学に関する学科において一般電気工学（実験を含む）に関する科目を修めて卒業した
者。

## ②-5工事用電力設備の保安責任者
様式②-5
工事用電力設備の保安責任者通知書
提出日
令和 年 月 日
発 注 者 |  | 宇城市長 |  | 様
[5 empty] | 現場代理人 | ◎◎ ◎◎
下記のとおり工事用電力設備の保安責任者が決定したので報告します。
１ 工 事 番 号 |  |  | 宇城市第■■■号
２ 工 事 名 |  |  | 〇〇〇〇工事
４ 保安責任者
商号又は会社名
氏 名
| 年 齢 |  |  |  | 才
| 資 格 等 |  |  | （該当する項目に○印）
|  |  | ・ | 第1種電気主任技術者
|  |  | ・ | 第2種電気主任技術者
|  |  | ・ | 第3種電気主任技術者
注
１ 「資格等」については、資格等を証明する資料を別途に添付すること。
２ 要否については「建築工事監理指針」の１．３．４による。
３ 受電容量1,000kw以上の場合は、専任となる。
「建築工事監理指針」1.3.4 工事用電力設備の保安責任者
(1)工事用電力は、工事の進捗に伴って負荷設備が変わるため、工程と諸条件を把握して受電容量に応じた保安責任者により適切な保安管理を行う。受電容量1,000kw以上の場合は、専任となる。監督職員は受注者が定めた保安責任者について報告を受ける。
(2)工事用電力の保安責任者となる電気主任技術者の適用範囲は、表1.3.2を参照する。
【表1.3.2】
資格の種類 適用範囲
第1種電気主任技術者 事業用電気工作物の工事、維持及び運用
第2種電気主任技術者 電圧170kw未満の事業用電気工作物の工事、維持及び運用
第3種電気主任技術者 電圧50kw未満の事業用電気工作物（出力5,000kw以上の発電所
を除く）の工事、維持及び運用

## ②-6技能士通知書
様式②-6
技能士通知書
提出日
令和 年 月 日
発 注 者 |  | 宇城市長 |  | 様
[5 empty] | 現場代理人 | ◎◎ ◎◎
下記のとおり技能士が決定したので報告します。
１ 工 事 番 号 |  |  | 宇城市第■■■号
２ 工 事 名 |  |  | 〇〇〇〇工事
３ 適用工事種別
４ 適用技能士種別
商号又は会社名
氏 名
| 年 齢 |  |  |  | 才
資 格 番 号
注
１ 本通知書は施工計画書と同時に提出する。
２ 適用工事及び適用技能士については、特記仕様書で指示してある項目とする。
３ 技能士の免許証の写しを別途に添付すること。

## ②-7技能資格者通知書
様式②-7
技能資格者通知書
提出日
令和 年 月 日
発 注 者 |  | 宇城市長 |  | 様
[5 empty] | 現場代理人 | ◎◎ ◎◎
下記のとおり技能資格者が決定したので報告します。
１ 工 事 番 号 |  |  | 宇城市第■■■号
２ 工 事 名 |  |  | 〇〇〇〇工事
３ 適用工事種別
４ 適用技能資格種別
商号又は会社名
氏 名
| 年 齢 |  |  |  | 才
資 格 番 号
注
１ 本通知書は施工計画書と同時に提出する。
２ 適用工事及び適用技能資格者については、特記仕様書で指示してある項目とする。
３ 技能資格者の免許証の写しを別途に添付すること。

## ②-8作業主任者通知書
様式②-8
作業主任者通知書
提出日
令和 年 月 日
発 注 者 |  | 宇城市長 |  | 様
[5 empty] | 現場代理人 | ◎◎ ◎◎
下記のとおり作業主任者が決定したので報告します。
１ 工 事 番 号 |  |  | 宇城市第■■■号
２ 工 事 名 |  |  | 〇〇〇〇工事
３ 適用工事種別
４ 作業主任者種別
商号又は会社名
氏 名
| 年 齢 |  |  |  | 才
資 格 番 号
注
１ 本通知書は施工計画書と同時に提出する。
２ 作業主任者の免許証の写しを別途に添付すること。

## ②-9主要資材発注一覧表
様式②-9
主要資材発注一覧表（工種毎）
提出日
令和 年 月 日
発 注 者 宇 城 市 長 様
|  |  |  | 現場代理人 | ◎◎ ◎◎
工種 |  | 〔 〕
№ | 資材名 |  | 形式・型番・品名他 |  | 納入・製造ﾒｰｶｰ | 代理店・TEL
（注）
１ 本通知書は施工計画書と同時に提出する。
２ 建築工事の場合の主要資材の例
杭、生コン、防水材、活性剤（A･E剤）、鉄骨、鉄筋、ブロック、アスファルト、
特殊フーフィング、テラゾー、タイル、屋根材、木材、建具、建具金物、ガラス、
塗料、床材、天井材、等
３ カタログ・材料試験成績表・製品図・製作図も添付する

## ②-10立会・検査一覧表
様式②-10
立会・検査一覧表
提出日
令和 年 月 日
工事番号 | 宇城市第■■■号 |  |  | 受注者名 |  | ▲▲建設
工 事 名 | 〇〇〇〇工事 |  |  | 現場代理人 |  | ◎◎ ◎◎
注意事項
・項目は、設計図書（特記仕様書、図面、共通仕様書、監理指針）に
記載されている項目および、監督員が必要であると認める項目とする。
・本書類は施工計画書に添付すること。
・実施後は速やかに「立会・検査報告書」にて報告すること。
■一覧表 |  |  |  |  | 追番 | ○／○
区分 | 工種 |  | 項目（内容） |  |  | 時期
検査 | 建築工事 | 仮設工事 | 縄張り |  |  | 設置後
立会
■一覧表 |  |  |  |  | 追番 | ○／○
区分 | 工種 |  | 項目（内容） |  |  | 時期
専任
非専任
印

## ②-11出来形管理計画書
様式②-11
出来形管理 計画書
提出日
令和 年 月 日
工事番号 |  | 宇城市第■■■号 |  | 受注者名 | ▲▲建設
工 事 名 |  | 〇〇〇〇工事 |  | 現場代理人 | ◎◎ ◎◎
注意事項
・項目は、設計図書（特記仕様書、図面、共通仕様書、監理指針）に
記載されている項目および、監督員が必要であると認める項目とする。
・本書類は施工計画書（工種別）に添付すること。
■項目一覧表
工種 | 建築工事 |  | 仮設工事
出来形管理 項目 | 1
2
専任
非専任
印

## ②-12品質管理計画書
様式②-12
品質管理 計画書
提出日
令和 年 月 日
工事番号 |  | 宇城市第■■■号 |  | 受注者名 | ▲▲建設
工 事 名 |  | 〇〇〇〇工事 |  | 現場代理人 | ◎◎ ◎◎
注意事項
・項目は、設計図書（特記仕様書、図面、共通仕様書、監理指針）に
記載されている項目および、監督員が必要であると認める項目とする。
・本書類は施工計画書（工種別）に添付すること。
■項目一覧表
工種 | 建築工事 |  | 仮設工事
品質管理 項目 | 1
2
専任
非専任
印

## ②-13施工計画書（鑑）
様式②-13
[5 empty] | 施工計画書 |  |  |  | （ 変 更 ）
提出日
令和 年 月 日
発 注 者 | 宇城市長 | 様
|  |  |  | 住 所 |  | 宇城市●●町●●
|  |  |  | 商号又は名称 |  | ▲▲建設
|  |  |  | 現場代理人 氏名 |  | ◎◎ ◎◎
| １ 工事番号 |  | 宇城市第■■■号
| ２ 工 事 名 |  | 〇〇〇〇工事
| ３ 工事場所 |  | 宇城市□□町□□
４ 目次
|  | 章節 |  | 内容 |  |  | 頁
|  | 1 |  |  |  | …
|  | 2 |  |  |  | …
|  | 3 |  |  |  | …
|  | 4 |  |  |  | …
|  | 5 |  |  |  | …
|  | 6 |  |  |  | …
|  | 7 |  |  |  | …
|  | 8 |  |  |  | …
※記載項目は建築工事監理指針(最新版)に準拠する。
※本書には以下の書類を添付すること。
・全工種 ：出来形管理計画書、品質管理計画書
主要資材発注一覧表、作業主任者通知書
技能士通知書等
・総合仮設：立会・検査一覧表
Note on D2: 総合仮設 工種別（土工事、杭・地業工事、・・・・・・・・・） ※特記仕様書で該当する工事（章）について作成する
Note on A3: 変更し再提出をする場合は、この欄に『（変更）』と 記入する

## ③-1工事履行報告書
様式③-1
工 事 履 行 報 告 書
工事番号 及び 工事名 |  |  | 宇城市第■■■号
〇〇〇〇工事
工期 |  |  | 年 月 日 |  | ～ | 年 月 日
日付 |  |  | 年 月 日 |  | （ |  | 月分）
月 別 |  |  |  | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 | 実施工程 ％ |  |  | 備 考
（記事欄）
注記
１．翌月の５日以内または監督員が指示する日までに提出する。
２.予定工程は工事着手時に提出している工事工程表（当初）と合致する。
３．本紙に次の書類を添付する。
・工事工程表（実施） ：当初工程の上に朱書きで報告月までの実施工程を記入する。
・打合簿一覧表 ：報告日までに提出した打合簿について記入する。
・打合議事録 ：必要に応じて作成する。（発注者や関係機関との打合）
・月間工程表 ：報告月の実施工程について記入する。
・工事出来高状況写真 ：報告月の現場進捗状況写真を作成する。

## ③-2打合簿一覧表
様式③-2
打合簿一覧表
※発注者から返却された打合簿に基づいて記入する。（月毎の工事履行報告書及び施工記録書の表紙にて提出）
工事番号 |  |  | 宇城市第■■■号 | [5 empty] | 工事名 | 〇〇〇〇工事
整理番号 | 発議 | [8 empty] | 処理・回答 | [12 empty] | 設計変更
| 月日 | 区分 |  | 事項 |  |  |  |  | 標題 | 月日 | 発注 | [5 empty] | 受注
|  | 発注 | 請負 | 指示 | 協議 | 承諾 | 報告 | 提出 |  |  | 指示 | 承諾 | 協議 | 提出 | 受理 | その他 | 承諾 | 協議 | 提出 | 報告 | 受理 | その他
1 | 0.00 |  | ● | [5 empty] | 着工届他 | 0.00 | [12 empty] | ● | bar: 発注 受理
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## ③-3打合議事録
様式③-3
打合議事録
工事番号 |  |  | 宇城市第■■■号 | [9 empty] | 提出日
工事名 |  |  | 〇〇〇〇工事 | [9 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
題名 |  |  | 定例打合会議（第○回）
打合日時 |  |  | 令和○年○月○日（○） | [5 empty] | 打合場所 |  | □ | 会議室・現場 |  |  |  | □ | 電話・ﾒｰﾙ
|  |  | ○時～○時 | [7 empty] | ○○○（会議室）
出席者 | [8 empty] | 資料
（敬称略） | [8 empty] | （提出・受領）
記録者
議事および打合せ事項
№ |  | 内 容 | [14 empty] | 発言者
1
[6 empty] | － | 1 | ／ | 2 | －
工事番号 |  |  | 宇城市第■■■号 | [9 empty] | 提出日
工事名 |  |  | 〇〇〇〇工事 | [9 empty] | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
題名 |  |  | 定例打合会議（第○回）
議事および打合せ事項
№ |  | 内 容 | [14 empty] | 発言者
[6 empty] | － | 2 | ／ | 2 | －

## ③-4月間工程表
様式③-4
月間工程表 (工事進捗月報) |  |  |  | 工事番号： |  |  | 宇城市第■■■号 |  |  |  |  | 工事名 ： |  |  | 〇〇〇〇工事 | [22 empty] | Ｎｏ．
|  |  |  | 受注者名： |  |  | ▲▲建設 | [7 empty] | 提出日： |  |  |  | 令和○年○月○日 | [18 empty] | 1
○月 |  |  | R○年 | 工 期 |  |  |  | 自 |  | 令和 年 月 日 | [6 empty] | ～ |  | 至 |  | 令和 年 月 日
日 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 施工管理報告
曜 日 |  |  |  | 月
天候(○晴,●雨,△曇,◎雪) |  |  |  | ○ | △ | [29 empty] | 項目 | 日 | 内容
温度 |  |  |  | 12 | [30 empty] | 材料管理（搬入出）
工事休 |  |  |  |  | PM
行事等 | 定例打合 |  |  | 1
| 立会(△)・検査(○) |  |  | △
| 関係者 (地元/入所/発注者) 工事 (神事/建築確認/消防) |  |  | 起工式
工種毎 （作業工程） | 総合仮設工事
土工事
出来形管理
作業日報 | 出欠 | 現場代理人 |  | ○ | [30 empty] | 品質管理
|  | 主(監)技術者 |  | ×
| 作業 | 時間 |  | 8H
|  | 時刻 | 開始 | 8
|  |  | 終了 | 17
|  | 作業人員数 |  | 10
| 安全 対策 | 店社ﾊﾟﾄﾛｰﾙ |  | ○
|  | 各種安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ |  | ○
|  | 安全訓練等 |  | 2H
|  | KY・TBM |  | ○
|  | 新規入場者教育 |  | ○
| 対外 関係 | 関係機関調整 |  | ○
|  | 地元/入所調整 |  | ○
|  | 関連工事調整 |  | ○
注：工事中は定例打合会議時に計画工程表としての資料として添付し、工事後（月間）は履行報告書に月報として添付すること。
掘削
縄張・遣り方

## ③-5工事出来高状況写真
様式③-5
工事出来高状況写真
施工場所： |  | 追番： | ○／○
全体写真
主要工事工程写真
注記
①工事出来高状況写真は、施工場所毎に作成すること。（施工場所：全体写真で撮影可能かで判断）
※2ヶ所以上の場合は本紙を複写し、施工場所・追番を記入すること。（１箇所は記入不要）
②全体写真は工事全体が分かるカットとする。（基本：建物全景、内部改修等：主要な場所）
※工期が2ヶ月以上の場合は、進捗状況が分かるように毎月同じアングルからのカットとする。
サービスサイズ
（11.5cm x 8.5cm）
サービスサイズ
（11.5cm x 8.5cm）

## ③-6立会・検査報告書
様式③-6
立 会 ・ 検 査 報 告 書
提出日
令和 年 月 日
発 注 者 | 宇城市長 |  | 様
[5 empty] | 住 所 | 宇城市●●町●●
[5 empty] | 商号又は名称 | ▲▲建設
[5 empty] | 現場代理人 氏名 | ◎◎ ◎◎
| １ 工事番号 |  |  | 宇城市第■■■号
| ２ 工 事 名 |  |  | 〇〇〇〇工事
| ３ 工事場所 |  |  | 宇城市□□町□□
４ 内容
・項目
・日時
・監督員(氏名)
・立会人(氏名)
|  | ・結果 | 立会 | □ | 設計図書と現場に相違はありません。
|  |  |  | □ | 以下の通りです。
|  |  | 検査 | □ | 指摘事項はありません
|  |  |  | □ | 別紙のとおり指摘がありましたので報告します
５ 別紙添付書類
・立会/検査状況写真
・立会/検査内容の分かる書類（出来形・品質管理の記録書等）
※出来形・品質管理の記録書等について、様式③‐7・③－8を
同時に提出できる場合は添付不要だが、同時に（速やかに）
提出できない場合は部分的な記録書等の添付が必要。
・手直し事項処理結果表 ※立会は不要
・手直し状況写真（手直し前、手直し後） ※立会は不要

## ③-7出来形管理記録報告書
様式③-7
出来形管理記録報告書
提出日
令和 年 月 日
工事番号 | 宇城市第■■■号 |  |  | 受注者名 | ▲▲建設
工事名 | 〇〇〇〇工事 |  |  | 現場代理人 | ◎◎ ◎◎
下記の項目について出来形管理を行いましたので、記録書を別添し報告します。
|  | 工種 | 建築工事
仮設工事
|  | 項目 | 縄張り
注意
１．出来形の項目は、施工計画書に添付している計画書を基に記入する。
２．記録書は任意様式とし、設計値（基準値）と実施値（結果値）が容易に分かる
総括表も併せて添付する。（図示にて場所が分かるような資料の作成を行う）

## ③-8品質管理記録報告書
様式③-8
品質管理記録報告書
提出日
令和 年 月 日
工事番号 | 宇城市第■■■号 |  | 受注者名 | ▲▲建設
工事名 | 〇〇〇〇工事 |  | 現場代理人 | ◎◎ ◎◎
下記の項目について品質管理を行いましたので、記録書を別添し報告します。
工種
項目
注意
１．品質の項目は、施工計画書に添付している計画書を基に記入する。
２．記録書は任意様式とし、設計値（基準値）と実施値（結果値）が容易に分かる
総括表または、見解書等も併せて添付する。

## ③-9資材搬入報告書
様式③-9
資材搬入報告書
提出日
令和 年 月 日
工事番号 | 宇城市第■■■号 |  |  | 受注者名 | ▲▲建設
工事名 | 〇〇〇〇工事 |  |  | 現場代理人 | ◎◎ ◎◎
下記の項目について資材搬入を行いましたので、記録書を別添し報告します。
工種
|  | 項目 | 別紙の主要資材発注一覧表のとおり
注意
１．資材が工事現場に搬入された後、速やかに提出すること。
２．本紙に主要資材発注一覧表の写しと併せて以下の資料も添付すること。
・資材写真
・納品書、出荷証明書等

## ④-1事故報告書
様式④-1
事 故 速 報 （第 報）
情報の通報者名 |  |  | （受注者名、第三者名等）
令和 年 月 日 時 分受信
| 主管課長 | 班 長 |  | 参 事 |  | 課 員 |  |  |  |  | 監督員
発信者 | [9 empty] | 受信者
事故発生月日 | [8 empty] | 令和 年 月 日（ ） 時 分 | 天候（温度）
事故発生場所
工事名 |  | 〇〇〇〇工事
から
工期 | [7 empty] | 契約区分 | 本庁 ・ 出先
まで
受注者名 |  | ▲▲建設
事故の内訳 | 氏 名 |  | 年 齢 |  | 性 別 |  | 職 種 | 被害の程度 | 備 考（病院名等）
事 故 の 概 要 | ※事故の原因、経緯、処置等
備 考
※関係機関（労働基準監督署、警察署等）対応状況
・被災者の装備、自然環境の状況（河川水位等）
・下請負人等の商号又は名称
・物的被害の場合は、規模、被害額等
・連絡先等
※ | ①この様式はＡ４で使用し、事故現場の平面図及び簡単な状況図を添付すること。
②工事事故発生確認後、直ちに電話により担当部署に連絡する。また、状況を把握でき次第、早急にメール又はＦＡＸで担当部署に本様式により報告を行ものとし、更に詳細な状況が把握された段階で逐次報告するものとする。

## ④-3 認定請求書
様式④-3
[5 empty] | 年月日： | 年 月 日
（発注者）
| 宇城市長 末松 直洋 |  | 様
宇城市●●町●●
|  |  |  | （受注者） | ▲▲建設
[5 empty] | 代表取締役 |  | ▼▼ ▼▼
認 定 請 求 書
宇城市公共工事請負契約約款第35条第4項に基づき、下記工事の中間前金払の認定を
請求します。
記
| 契 約 日 | 令和△年△月△日
| 工 事 番 号 | 宇城市第■■■号
| 工 事 名 | 〇〇〇〇工事
| 工 期 | 自 | 年 月 日
|  | 至 | 年 月 日
| 工 事 場 所 | 宇城市□□町□□
| 請 負 代 金 額 | ￥
Note on H4: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on E35: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on E37: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## ④-5認定調書
様式④－5
年 月 日
様
宇城市長 末松 直洋 ㊞
認 定 調 書
次の工事について、その進捗等を調査したところ、中間前金払ができるものと認定する。
工事番号 | 宇城市第■■■号
工 事 名 | 〇〇〇〇工事
工事場所 | 宇城市□□町□□
工 期 | 年 月 日 から 年 月 日まで
請負代金額
摘 要

## ④-6指定部分完成通知書
様式④-6
[16 empty] | 年月日： | 年 月 日
（発注者）
|  | 宇城市長 末松 直洋 | [5 empty] | 様
宇城市●●町●●
[14 empty] | （受注者） | ▲▲建設
[15 empty] | 代表取締役 |  |  | ▼▼ ▼▼
指 定 部 分 完 成 通 知 書
|  |  | 下記工事の指定部分は、 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  | をもって完成したので宇城市
公共工事請負契約約款第32条第1項に基づき通知します。
記
|  |  | 工事番号 |  | 宇城市第■■■号
|  |  | 工事名 |  | 〇〇〇〇工事
|  |  | 工 期 | 自 | 年 月 日 |  |  |  |  | 至 | 年 月 日
|  |  | 請負代金額 |  | ￥
|  |  | 指定部分工期 |  |  | 自 | 年 月 日 |  |  |  |  | 至 | 年 月 日
|  |  | 指定部分に対する請負代金額 | [5 empty] | ￥
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on M17: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on U30: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on W36: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## ④-7指定部分引渡書
様式④-7
[9 empty] | 年月日： | 年 月 日
（発注者）
|  | 宇城市長 末松 直洋 |  |  | 様
宇城市●●町●●
[7 empty] | （受注者） | ▲▲建設
[8 empty] | 代表取締役 |  |  | ▼▼ ▼▼
指 定 部 分 引 渡 書
下記工事の指定部分を宇城市公共工事請負契約約款第32条第4項に基づき引渡します。
| 工 事 番 号 及び 工 事 名 |  | 宇城市第■■■号
〇〇〇〇工事
指 定 部 分
| 全 体 工 期 |  | 自 | 年 月 日 |  | 至 | 年 月 日
| 指定部分に係る工期 |  | 自 | 年 月 日 |  | 至 | 年 月 日
| 請 負 代 金 額 |  | ￥
| 指定部分に係る請負代金額 |  | ￥
| 指定部分に係る検査年月日 |  | 年 月 日
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on X22: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on J26: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## ④-8出来高内訳書
様式④-8
工 事 出 来 高 内 訳 書
〇〇〇〇工事
費目 | 工種 | 種別 | 単位 | 契約数量 ① | 構成比 ② | 前回までの出来形数量 | 今回出来形数量 | 今回までの出来形累計数量③ | 残数量 | 出来形比率 ③/①％ | 摘要
直接工事費
共通仮設費
※上記内容が確認できれば任意様式でも可とする。

## ④-9出来高部分確認請求書
様式④-9
|  |  |  | 年月日： | 年 月 日
（発注者）
| 宇城市長 末松 直洋 | 様
宇城市●●町●●
|  |  | （受注者） | ▲▲建設
|  |  |  | 代表取締役 | ▼▼ ▼▼
出 来 形 部 分 確 認 請 求 書
宇城市公共工事請負契約約款第38条第2項により既済部分検査を請求します。
記
| 工 事 番 号 及 び 工 事 名 | 宇城市第■■■号
〇〇〇〇工事
| 工 期 | 自 | 年 月 日
|  | 至 | 年 月 日
Note on G4: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on D27: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## ④-11部分使用承諾書
様式④-11
[10 empty] | 年月日： | 年 月 日
受信者：「受注者名」又は『発注者名』
様
発信者：「発注者名」又は『受注者名』
印
工事の部分使用について
標記について、下記のとおり部分使用することを、宇城市公共工事請負契約約款
|  | 第３３条第１項に基づき（ | [5 empty] | 協議 ・ 承諾 | ）する。
記
1．使用目的
2．使用部分
|  | 3．使用期間 |  |  | 自 | 年 月 日
[5 empty] | 至 | 年 月 日
4．使用者
5．その他
|  | (注) | 1. | （協議・承諾）には、いずれかに印をつける。
|  |  | 2. | 協議の場合は、受信者を「受注者名」、発信者を「発注者名」として、
発注者が作成する。
|  |  | 3. | 承諾の場合は、受信者を『発注者名』、発信者を『受注者名』として、
受注者が作成する。
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on K35: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## ④-12支給品受領書
様式④-12
支 給 品 受 領 書
物品管理者
様
[7 empty] | 年月日： | 年 月 日
[6 empty] | 受注者 （住所） | 宇城市●●町●●
▲▲建設
[6 empty] | （氏名） | 代表取締役 |  | ▼▼ ▼▼
[6 empty] | （現場代理人氏名） | ◎◎ ◎◎
下記のとおり支給品を受領しました。
記
工事番号及び工事名 | 宇城市第■■■号 | [5 empty] | 契約年月日 |  | 令和△年△月△日
〇〇〇〇工事
品 目 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 |  |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 前回まで | 今 回 |  | 累 計
Note on I9: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on J21: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## ④-13支給品精算書
様式④-13
支 給 品 精 算 書
[8 empty] | 年月日： | 年 月 日
物品管理者
様
[6 empty] | 受注者 （住所） | 宇城市●●町●●
▲▲建設
[6 empty] | （氏名） | 代表取締役 |  | ▼▼ ▼▼
[6 empty] | （現場代理人氏名） | ◎◎ ◎◎
下記のとおり支給品を精算します。
記
工 事 名 | 〇〇〇〇工事 |  |  |  | 契約年月日 |  | 令和△年△月△日
品 目 |  | 規 格 | 単位 | 数 量 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 支給数量 | 使用数量 | 残 数 量
※ | [8 empty] | ※物品管理簿登記
上記精算について調査したところ事実に相違ないことを証明する。
主任監督員
|  |  |  | 年月日： | 年 月 日
証 明 欄 | [8 empty] | 印
|  |  |  | （官職氏名） |  |  |  | 印
(注) ※は主任監督員が記入する。
Note on J5: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on H18: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on J39: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on F40: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## ⑤-1工事特性・創意工夫
様式⑤-1
創意工夫・社会性等に関する実施状況
工 事 名 | 〇〇〇〇工事 |  | 受注者名 | ▲▲建設
項 目 | 評価内容 | 実施内容
□創意工夫 | □施工 | ・施工に伴う器具、工具、装置等の工夫
・コンクリート二次製品等の代替材の適用
・施工方法の工夫、施工環境の改善
自ら立案実施した創意工夫や技術力 |  | ・仮設備計画の工夫
・施工管理の工夫
・ＩＣＴ（情報通信技術）の活用 等
| □新技術活用 | ＮＥＴＩＳ登録技術のうち、
・試行技術の活用
・「少実績優良技術」の活用
・「少実績優良技術」 を除く「有用とされる技術」 の活用
・試行技術及び「有用とされる技術」以外の新技術 の活用
| □品質 | ・土工、設備、電気の品質向上の工夫
・コンクリートの材料、打設、養生の工夫
・鉄筋、コンクリート二次製品等使用材料の工夫
・配筋、溶接作業等の工夫 等
| □安全衛生 | ・安全衛生教育・講習会・パトロール等の工夫
・仮設備の工夫
・作業環境の改善
・交通事故防止の工夫
・環境保全の工夫 等
□社会性等 | □地域への貢献等 | ・周辺環境への配慮
・現場環境の周辺地域との調和
地域社会や住民に対する貢献 |  | ・地域住民とのコミュニケーション
・災害時など地域への支援・行政などによる救援活 動への協力 等
１ 該当する項目の□にレ点を記入する。
２ 実施説明は簡潔に記載する。
３ 実施内容を説明する資料は、様式-３４（２）で作成する。

## ⑤-1(2)情報公開
様式⑤-1(2)
（注意）
当該資料は、宇城市情報公開条例（平成１７年宇城市条例第１０号）第２条第２項の規定に基づく「公文書」となるため、開示請求があったときは、条例第７条の規定に基づき開示義務があります。
従って、当該資料の取扱いについて、貴社の意向を確認する必要がありますので、下記事項を記入の上提出して下さい。
記
当該資料の取扱について（該当する□にレ点を記入して下さい。）
|  | □ | 公開する
|  | □ | 公開しない（理由を簡潔に記載してください）
|  |  | （理由： |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日
住所
商号又は名称
[5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 印

## ⑤-1(3)実施状況説明資料
様式⑤-1(3)
創意工夫・社会性等に関する実施状況
工 事 名 | 〇〇〇〇工事
項 目 |  | 評価内容
提案内容
（説明）
(添付図）
説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする

## ⑤-2出荷証明台帳
様式⑤-2
出 荷 証 明 台 帳
提出日
令和 年 月 日
工事番号 |  | 宇城市第■■■号 |  | 受注者名 | ▲▲建設
工事名 |  | 〇〇〇〇工事 |  | 現場代理人 | ◎◎ ◎◎
№ | 材料・仕様 |  | 品番・商品名 |  | 会社名 | 出荷日
（注）
１ 出荷証明書（建築・電気・機械）は台帳の番号でインデックスを張り、原本を添付する。
また、書類にはすべて現場代理人の確認印が押されていること。
２ 出荷証明書の日付は、製造所等からの出荷日とし、工事名も記載されていること。
また、発注者は「宇城市長」、出荷先は元請業者（下請業者の場合も併記）とする。

## ⑤-3再資源化等報告書
様式⑤-3
再 資 源 化 等 報 告 書
令和○○年○○月○○日
（発注者）
宇城市長 末松 直洋 様
氏名（法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名)
（郵便番号 － ）電話番号 － －
住所
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第18条第1項の規定により、下記のとおり、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したことを報告します。
記
１．工事の名称 | 〇〇〇〇工事
２．工事の場所 | 宇城市□□町□□
３．再資源化等が完了した年月日 令和 年 月 日
４．再資源化等をした施設の名称及び所在地
（書ききれない場合は別紙に記載）
特定建設資材廃棄物 | 施設の名称 | 所在地
の種類
５．特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 万円（税込み）
（参考資料を添付する場合の添付資料）※資源有効利用促進法に定められた一定規模以上の工事の場合など
□再生資源利用実施書（必要事項を記載したもの）
□再生資源利用促進実施書（必要事項を記載したもの）
別 紙
（書ききれない場合は別紙に記載）
特定建設資材廃棄物 | 施設の名称 | 所在地
の種類

## ⑤-6建設廃棄物処理実績集計表
様式⑤-6
建設廃棄物処理実績集計表
工事番号 | 宇城市第■■■号 |  |  | 受注者名 |  | ▲▲建設
工事名 | 〇〇〇〇工事 |  |  | 現場代理人 |  | ◎◎ ◎◎
通番号 | 廃棄物の種類 | 交付日 | マニフェスト | 単位 | 搬出量 | 搬出先 | 備 考
伝票番号
注１ 廃棄物の種類毎に搬出量の計を記載すること。
注２ 監督職員は建設系廃棄物マニフェスト伝票と照合し確認すること。
注３ 受注者はしゅん工検査時に建設系マニフェスト伝票Ａ、Ｂ2、Ｂ1、Ｄ、Ｅ票を持参し、検査員の
指示に応じて提示すること。なお、Ｅ票については、しゅん工検査時点で最終処分業者より返送
されているもののみとする。

## ⑤-8建設発生土の処理処分状況の記録
様式⑤-8
建設発生土の処理処分状況の記録
提出日
令和 年 月 日
工事番号 | 宇城市第■■■号 | 受注者名 | ▲▲建設
工 事 名 | 〇〇〇〇工事 | 現場代理人 | ◎◎ ◎◎
建設発生土の処理処分状況
１ 処分地への経路表示をした地図、経路を示す写真・・・別添のとおり
２ 処分地の着工前・状況・竣工時の写真・・・別添のとおり
３ 処分地に関すること
・住 所 |  | ○○市○○町○○地先
・敷地所有者（自社、個人等） |  | ○○○○
・敷地所有者連絡先（電話番号等） |  | ○○○－○○○○
・処 分 量 |  | ○，○○○ |  | m3
・処分後の捨土可能量 |  | ○○，○○○ |  | m3
・他社の建設発生土の受け入れの可否 |  | （可、不可）
・他社の建設発生土の受け入れが可能な場合の条件
| 土質（第１種、第２種、第３種、第４種建設発生土） | 第○種及び第○種建設発生土
| １０ｔダンプでの受入の可否 | （可、不可）
| 受入処分料 | ○○○ |  | 円/m3
| その他の条件 | ○○○○
○○○○
○○○○
○○○○
○○○○

## ⑤-9保全に関する説明書
様式⑤-9
保全に関する説明書
提出日
令和 年 月 日
発 注 者 | 宇城市長 |  | 様
[5 empty] | 住 所 | 宇城市●●町●●
[5 empty] | 商号又は名称 | ▲▲建設
[5 empty] | 現場代理人 氏名 | ◎◎ ◎◎
| １ 工事番号 |  |  | 宇城市第■■■号
| ２ 工 事 名 |  |  | 〇〇〇〇工事
| ３ 工事場所 |  |  | 宇城市□□町□□
４ 目次
１） 施設概要
２） 保全の手引き
ア 保全の方法（建築・電気設備・機械設備）
イ 点検対象・周期一覧表
ウ 測定等対象・周期一覧表
エ 取扱資格者一覧表
オ 届出書類一覧表・同書類（控え）
カ 設計及び工事担当者一覧表
キ 資・機材一覧表（建築・電気設備・機械設備）
ク 官公署等連絡先一覧表
３） 保証書
４） 機器取扱説明書
５） 機器性能試験成績書
６） 保守管理の説明（発注担当課）
（注）
１ 本書類は正本・副本の２部作成し、副本は正本の写しとする。
（正本：施設管理者用、副本：施工報告書）
２ 「保全の手引き」は、国土交通省官庁営繕部の「建築物等の利用に関する説明書
作成の手引き」を参考に作成する。
３ 作成に当たっては、監督員と記載事項に関する協議を行い、作成後は発注担当課
に内容の説明を行い、様式⑤－９（６）に記載すものとする。
○
正
副

## ⑤-9(1)施設概要
様式⑤-9(1)
１）施設概要
（１）敷地等概要
項 目 |  | 内 容 |  | 備 考
施設名称
所在地（住居表示）
指定地区・地域
都市計画区域
市街化区域
用途地域
防火地域
その他の区域・地区・街区
敷地面積（㎡）
建ぺい率（％） | 法令上の限度
当施設の実数
容積率（％） | 法令上の限度
当施設の実数
緑化率（％）
駐車台数
駐輪台数
（２）建築概要
①建物概要
| 建築名称 | ○○棟 | ○○棟 | 備考
項 目
主要用途 | 建築基準法
消防法
構 造
建築面積（㎡） | 建築基準法
延べ面積（㎡） | 建築基準法
国有財産法
階数
軒高（ｍ）
最高高さ（ｍ）
耐震安全性の分類（構造体）
耐震安全性の分類（建築非構造部材）
耐震安全性の分類（建築設備）
完成年月日
②耐震安全性の目標
部 位 | 分 類 | 耐震安全性の目標
構造体
建築非構造部材
建築設備

## ⑤-9(2)ア 保全の方法
様式⑤-9(2)ア
２）保全の手引き
ア 保全の方法
保全対象項目 | ○○ |  | 部門
1-00※ | ○○○○ |  | ■建築 □電気 □機械
■管理上の注意事項
■法定点検周期
■建築保全業務共通仕様書に規定された標準的な点検周期
■点検方法
□目視による点検 |  | □測定による点検
■故障と対応
■関連図書・取扱説明書
■清掃周期と清掃方法
２）保全の手引き
ア 保全の方法
保全対象項目 | ○○ |  | 部門
1-00※ | ○○○○ |  | ■建築 □電気 □機械
■保全対象（写真等）
■ 保全対象の場所（図面等）
Note on B5: 場所・部位
Note on B6: 名称
Note on B58: 場所・部位
Note on B59: 名称

## ⑤-9(2)イ 点検対象・周期一覧表
様式⑤-9(2)イ
２）保全の手引き
イ 点検対象・周期一覧表
法令による庁舎の点検の対象、必要な資格、周期、適用される法令は、次の通りです。
点検項目 | 点検対象 | 点検資格者 | 点検頻度 | 根拠法令
Note on E8: 主な根拠法令 ・建築基準法 ・建築物衛生法 ・人事院規則 ・消防法 ・電気事業法 ・水道法

## ⑤-9(2)ウ 測定等対象・周期一覧表
様式⑤-9(2)ウ
２）保全の手引き
ウ 測定等対象・周期一覧表
法令による庁舎の室内環境測定等の対象、必要な資格、周期、適用される法令は、
次の通りです。
点検項目 | 点検対象 | 点検資格者 | 点検頻度 | 根拠法令
Note on E8: 主な根拠法令 ・建築物衛生法 ・人事院規則 ・大気汚染防止法

## ⑤-9(2)エ 取扱資格者一覧表
様式⑤-9(2)エ
２）保全の手引き
エ 取扱資格者一覧表
本施設を運用するために必要となる取扱資格者及びその対象は、次の通りです。
資格名称 | 対象項目 | 担当者名 | 緊急連絡先 | 登録番号
Note on E8: 主な資格名称 ・防火管理者 ・建築物環境衛生管理技術者 ・電気主任技術者 ・危険物取扱者

## ⑤-9(2)オ 届出書類一覧表
様式⑤-9(2)オ
２）保全の手引き
オ 届出書類一覧表
本施設建設において関係官公署に届出した書類の名称、届出先等は、次の通りです。
書類名称 | 届出先 | 届出者取扱責任者 | 届出年月日番号
Note on D8: 主な届出書類 ＜建築＞ ・建築確認申請書（建築物） ・省エネルギー計画書 ・建築工事届 ・確認済証（建築物） ・工事完了通知書（建築物） ・検査済証（建築物） ・建築物における衛生的環境の確保に関する法律の特定建築物の届出書 ＜昇降機＞ ・建築確認申請書（昇降機） ・確認済証（昇降機） ・工事完了通知書（昇降機） ・検査済証（昇降機） ＜消防＞ ・消防用設備等着工届出書 ・消防用設備等設置届出書 ・少量危険物貯蔵取扱所設置届出書 ・防火対象物使用開始届出書 ・消防用設備等検査済証 ・消防計画作成届出書 ＜電気＞ ・パルス提供申込書 ・工事計画届出書 ・保安規定届出書 ・自家用電気工作物の保安管理業務に関する委託契約書 ・保安管理業務外部委託申請書 ＜給排水＞ ・配水能力の検討依頼書 ・大量排水に関する事前協議書 ・雨水流出抑制計画書 ・給水装置工事施工承認申込書 ・排水設備計画届出書 ＜空調＞ ・高圧ガス製造届 ・第二種圧力容器製造届

## ⑤-9(2)カ 設計及び工事担当者一覧表
様式⑤-9(2)カ
２）保全の手引き
カ 設計及び工事担当者一覧表
本施設の建設を担当した設計業務受注者、工事監理業務受注者、工事受注者の名称、
連絡先等は、次の通りです。
区分 | 業務又は工事名称 | 受注者名 | 電話番号 | 住所
Note on E8: 区分は ・設計 ・工事監理 ・工事 （別途の関連工事があれば、それも明記する）

## ⑤-9(2)キ-1資・機材一覧表（建築）
様式⑤-9(2)キ-1
２）保全の手引き
キ 資・機材一覧表
＜建築＞
■外部仕上げ材料表（主な資材を記載例として抜粋）
部位 | 資材名 | 製造者名 | 製造者品番 | 製造年月日 | 代理店名･ 代理店ＴＥＬ
（注）
１ 説明書を作成する際は、監督職員と協 議のうえ記載する資材を決定する。

## ⑤-9(2)キ-2内部仕上げ材料表
様式⑤-9(2)キ-2
２）保全の手引き
■内部仕上げ材料表
階 |  | ○階
室名 |  | ○○室
床 | 資材名
製造者名
品番・色等
巾木
腰壁
壁
天井
額縁
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ （ｶｰﾃﾝ） ﾎﾞｯｸｽ
建具
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ ・ ｶｰﾃﾝ
額縁
その他
（注）
１ 必要な室について全て記載する。

## ⑤-9(2)キ-3資・機材一覧表（電気設備）
様式⑤-9(2)キ-3
２）保全の手引き
＜電気設備＞ １／２
設備 種別等 | 機材名 | 製造者名 | 製造者品番 | 製造年月日 | 代理店名･ 代理店ＴＥＬ
（注）
１ 説明書を作成する際は、監督職員と協 議のうえ記載する資材を決定する。
様式７－６－１i
２）保全の手引き
＜電気設備＞ ２／２
設備 種別等 | 機材名 | 製造者名 | 製造者品番 | 製造年月日 | 代理店名･ 代理店ＴＥＬ
（注）
１ 説明書を作成する際は、監督職員と協 議のうえ記載する資材を決定する。

## ⑤-9(2)キ-4資・機材一覧表（機械設備）
様式⑤-9(2)キ-4
２）保全の手引き
＜機械設備＞ １／２
設備 種別等 | 機材名 | 製造者名 | 製造者品番 | 製造年月日 | 代理店名･ 代理店ＴＥＬ
（注）
１ 説明書を作成する際は、監督職員と協 議のうえ記載する資材を決定する。
様式７－６－１j
２）保全の手引き
＜機械設備＞ ２／２
設備 種別等 | 機材名 | 製造者名 | 製造者品番 | 製造年月日 | 代理店名･ 代理店ＴＥＬ
（注）
１ 説明書を作成する際は、監督職員と協 議のうえ記載する資材を決定する。

## ⑤-9(2)ク 官公署連絡先一覧表
様式⑤-9(2)ク
２）保全の手引き
ク 官公署連絡先一覧表
本施設建設に関係する官公署の連絡先は、次の通りです。
分類 | 官公署名 | 電話番号 | 住所

## ⑤-9(6)保守管理の説明
様式⑤-9(6)
６）保守管理の説明
①説明を行った日
年 月 日
②説明を行ったもの
会社名 | 氏名 | 備考
③説明を受けたもの
所属等 | 氏名 | 備考
④説明を行った内容
※説明を受けたものがチェックを行う。 □保全の方法（建築） □保全の方法（電気設備） □保全の方法（機械設備） □点検対象・周期一覧表 □測定等対象・周期一覧表 □取扱資格者一覧表 □届出書類一覧表・同書類（控え） □設計及び工事担当者一覧表 □資・機材一覧表（建築・電気設備・機械設備） □官公署等連絡先一覧表 □その他 具体的な内容 ・

## ⑤-10工事工程写真
様式⑤-10
工事番号 | 宇城市第■■■号
工 事 名 | 〇〇〇〇工事
工 事 工 程 写 真
受注者 | 住 所 | 宇城市●●町●●
| 会 社 名 | ▲▲建設
| 代表者 氏名 | ▼▼ ▼▼
注
１．本紙に工事における作業工程写真を添付する。（任意様式）
２．写真の整理方法は、次のとおりとする。
・種目毎（建築工事、電気設備工事、機械設備工事）
・場所および建物毎
・作業工程（着手前から完了まで）
３．写真の内容について、補足説明を記載する。

## ⑤-11しゅん工図
様式⑤-11
工事番号 | 宇城市第■■■号
工 事 名 | 〇〇〇〇工事
しゅん工図
受注者 | 住 所 | 宇城市●●町●●
| 会 社 名 | ▲▲建設
| 代表者 氏名 | ▼▼ ▼▼
注
１．本紙にしゅん工図を添付する。（Ａ４見開きバラ折）
※設計変更があった場合は、変更した箇所を朱書きで加筆する。
２．しゅん工図は、本紙とは別に製本した分も作成する。（Ａ３見開き製本）
※製本分における設計変更については、加筆ではなく現場に合わせて変更する。

## ⑥-1しゅん工届
様式⑥-1
[15 empty] | 年月日： | 年 月 日
（発注者）
|  | 宇城市長 末松 直洋 | [6 empty] | 様
宇城市●●町●●
[13 empty] | （受注者） | ▲▲建設
[14 empty] | 代表取締役 |  |  | ▼▼ ▼▼
工事完成通知書（しゅん工届）
|  |  | 下記工事は |  |  | 年 月 日 |  |  |  | をもって完成したので宇城市公共工事
請負契約約款第32条第1項に基づき通知します。
記
|  |  | 1． | 工事番号 |  |  | 宇城市第■■■号
|  |  | 2． | 工事名 |  |  | 〇〇〇〇工事
|  |  | 3． | 請負代金額 |  |  | ￥
|  |  | 4． | 契約年月日 |  |  | 令和△年△月△日
|  |  | 5． | 工 期 |  |  | 自 | 年 月 日 |  |  | 至 | 年 月 日
|  |  | (注) |  | 本文の年月日は実際に完成した年月日を記載する
Note on AA2: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on I16: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## ⑥-3しゅん工写真
様式⑥-3
| 工事番号 |  | 宇城市第■■■号 |  | し ゅ ん 工 写 真 |  | し ゅ ん 工 写 真
| 工 事 名 |  | 〇〇〇〇工事
し ゅ ん 工 写 真
|  | 受注者 | 住 所 | 宇城市●●町●●
|  |  | 会 社 名 | ▲▲建設
|  |  | 代表者 氏名 | ▼▼ ▼▼
| 注 |  |  |  |  | 全景
１．外観はキャビネ判、部分や室内はサービス判とする。
２．用紙の種類は、写真を印刷する場合のみ光沢紙とする。
キャビネ判
（16.5cm x 11.5cm）
サービスサイズ
（11.5cm x 8.5cm）
サービスサイズ
（11.5cm x 8.5cm）
Note on W23: 着工前（改修工事の場合のみ） しゅん工（新築の場合） ※着工前としゅん工時が比較できるようにする
Note on AB23: しゅん工
Note on L25: 着工前 しゅん工 ※着工前としゅん工時が比較できるようにする
Note on P25: 全景
Note on T25: 東西南北 ※方位
Note on W25: 室名・部位
Note on AB25: 室名・部位

## ⑥-5安全対策管理記録書（別冊）
様式⑥-5
安全対策管理記録書（別冊）
※本紙を別冊の１頁目に綴って使用ください！
この書類は、公共工事において一般的に施工者が実施すべき安全対策に関するものです。 施工者の自主管理的な書類なので、施工記録書とは別冊で下記の順番で綴ってください。 また、書類の作成方法は、施工者の自主性による任意様式で構いませんが、現場の主任 技術者等が実施内容を説明できるような書類や写真で構成ください。（監督員が説明を求めます） なお、下記の書類は、工事現場において監督員が適宜確認すると共に、検査時は検査 会場へ持参下さい。
№ | 書類内容 | 該当 | 実施
1 | 災害防止（工事安全）協議会等を設置し、１回／月以上活動し、 記録が整備されている。
2 | 店社パトロールを１回／月以上実施し、記録が整備されている。
3 | 各種安全パトロールで指摘を受けた事項について、速やかに改善 を図り、かつ関係者に是正報告している。
4 | 安全教育・訓練等を適時的確に実施し、記録が整備されている。
5 | 危険予知（KY)、ツールボックスミーティング（ＴBＭ）等の日常的 な安全活動を実施し、記録（安全衛生日誌等）が整備されている。
6 | 新規入場者教育を実施し、実施内容に現場の特性が十分反映され、 記録が整備されている。
7 | 現場の各工程において、臨機に応じて、墜落・転落、飛来・落下、 火災・感電等の対策を行った。
8 | 過積載防止に積極的に取り組んでいる。
9 | 使用機械、工具等の点検整備等がなされ、管理されている。
10 | 重機操作に際して、誘導員配置や重機と人の行動範囲の分離措置が なされている。
11 | 山留め等について、設置後の点検及び管理が、チェックリスト等 を用いて実施されている。
12 | 足場や支保工について、組立完了時や使用中の点検及び管理が、 チェックリスト等を用いて実施されている。
13 | 工事現場における保安設備等（看板・標識の設置、立入禁止措置、 誘導員の配置等）の整備・設置・管理が的確である。

## ⑦-2破壊検査個所復築完了届
様式⑦-2
破壊検査箇所復築完了届
| １. 工事番号 | 宇城市第■■■号
| ２. 工事名 | 〇〇〇〇工事
| ３. 工事場所 | 宇城市□□町□□
４. 検査の種類 検査
５. 検査年月日 年 月 日
６. 復築期限 年 月 日
７. 実施復築完了 年 月 日
上記のとおり破壊検査箇所の復築を完了しましたのでお届けします。
年 月 日
住 所（所在地）
受注者
氏 名（名称及び代表者氏名）
検査員 様
上記届け出のとおり復築を完了したことを確認しました。
確認証明欄
年 月 日 確 認 者 印

## ⑦-4工事手直し請書
様式⑦-4
[11 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
宇城市長 |  |  | 末松 直洋 |  |  |  | 様
[8 empty] | 受注者 |  | ▲▲建設
工 事 手 直 し 請 書
|  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日付け宇城市契第 |  | 号で請求のあった下記工事に
係る補修改造事項は、期限までに完了します。
記
年 度
工事番号 |  |  |  |  | 宇城市第■■■号
工 事 名 |  |  |  |  | 〇〇〇〇工事
工事箇所
補修改造完了期限
補修改造を要する事項

## ⑦-5手直し工事完了届
様式⑦-5
年 月 日
（発注者）
宇城市長 末松 直洋 | 様
宇城市●●町●●
（受注者） |  | ▲▲建設
|  | 代表取締役 | ▼▼ ▼▼
印
手 直 し 工 事 完 了 届
年 月 日の（ ）検査において、指示されました
手直し工事部分については、下記のとおり完了しましたのでお届けいたします。
記
工 事 番 号 | 宇城市第■■■号
工 事 名 | 〇〇〇〇工事
契 約 額
工 事 場 所 | 宇城市□□町□□
契 約 | 令和△年△月△日
期 限 年 月 日
完 了 年 月 日
手直し工事、改造箇所及び補修内容
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（注）本文（ ）内には検査種類を記入する。

## ⑧-1引渡し申出書
様式⑧-1
引渡し申出書
提出日
令和 年 月 日
発 注 者 |  | 宇城市長 |  | 様
|  |  |  | 住 所 | 宇城市●●町●●
|  |  |  | 商号又は名称 | ▲▲建設
|  |  |  | 代表者氏名 | ▼▼ ▼▼
１ 工事番号 |  | 宇城市第■■■号
２ 工 事 名 |  | 〇〇〇〇工事
３ 工事場所 |  | 宇城市□□町□□
上記工事について、しゅん工の認定を受けたので、以下のものを引き渡したく
申し出ます。
| 区分 |  | 提出分（今回）
| 完成図書 |  | ○
| 目的物 |  | ○
| 備品・鍵 |  | ○
注
１ 区分が「完成図書」と「備品・鍵」については、本届に別紙リストを添付すること。

## ⑧-2完成図書リスト
様式⑧-2
完成図書リスト
工事番号 | 宇城市第■■■号 | 請負者名 | ▲▲建設
工 事 名 | 〇〇〇〇工事 | 現場代理人 | ◎◎ ◎◎
No | 名 称 | 媒体（簿冊・CD） |  | 数量 | 備 考
（注）
１ 必要な図書については、契約書、仕様書、現場説明書及び質疑回答書で記載されて
いる書類とし、また監督員が必要あると指示する書類も含むものとする。
２ 写真は完成図書の構成が分かるように撮影する。（簿冊・製本・ＣＤの数量等）

## ⑧-3備品・鍵リスト
様式⑧-3
備品・鍵リスト
工事番号 |  | 宇城市第■■■号 |  | 請負者名 | ▲▲建設
工 事 名 |  | 〇〇〇〇工事 |  | 現場代理人 | ◎◎ ◎◎
No | 階 | 場 所 名 | 数量 | メーカー名 | 品番・キーNo | 備 考

## ⑧-4請求書
様式⑧-4
[17 empty] | 年月日： | 年 月 日
[8 empty] | 請求書 |  |  | （ |  |  |  |  | ）
（発注者）
|  | 宇城市長 末松 直洋 | [7 empty] | 様
[15 empty] | 請求者 （住所） | 宇城市●●町●●
▲▲建設
[15 empty] | （氏名） | 代表取締役 |  |  | ▼▼ ▼▼
下記のとおり請求します。
|  |  | 請求金額 |  |  |  | ￥
| ただし、次の工事の( | [12 empty] | )として
| 工事番号 |  |  |  |  | 宇城市第■■■号
| 工事名 |  |  |  |  | 〇〇〇〇工事
| 契約日 |  |  |  |  | 令和△年△月△日
| 契約金額 |  |  |  | ￥
| 振込希望金融機関名 | [18 empty] | 店
預金の種別
口座番号
口座名義
フリガナ
| 振込指定コード番号 | [7 empty] | ※記入不要
|  |  |  | (注) | （ ）には前払金、中間前払金、部分払金、指定部分完済払金、完成代金の別を記入すること。
| 責任者 |  |  |  |  | 〇〇 〇〇 | [5 empty] | 電話番号 | 0964-〇〇-〇〇〇〇
| 担当者 |  |  |  |  | 〇〇 〇〇 | [5 empty] | 電話番号 | 0964-〇〇-〇〇〇〇
※責任者は担当者の上位職とする。
押印省略の場合は、必ず記載してください。
Note on AA2: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## ⑨-1現場代理人・主任技術者 変更通知書
様式⑨-1
[5 empty] | 年月日： | 年 月 日
| 宇城市長 末松 直洋 |  | 様
宇城市●●町●●
|  |  |  | （受注者） | ▲▲建設 |  | 印
[5 empty] | 代表取締役 | ▼▼ ▼▼
現場代理人・主任（監理）技術者 ・特例監理技術者・監理技術者補佐 変更通知書
工事番号 | 宇城市第■■■号
工事名 | 〇〇〇〇工事
令和＿＿年＿＿月＿＿日 |  | 付けで通知した上記工事の現場代理人及び技術者を下記のとおり
変更したいので、宇城市公共工事請負契約約款第10条に基づき通知します。
記
現場代理人等変更年月日
変更する現場代理人等区分
旧現場代理人等氏名 |  |  | 新現場代理人等氏名
変 更 事 由
※「資格者証（写し）」を添付する。
(注)1． | 新現場代理人等の記入内容は様式－1に準ずる。
2． | 変更する現場代理人等区分には、下記から該当する区分を記載する
・現場代理人
・主任技術者
・監理技術者
・特例監理技術者
・監理技術者補佐
・専門技術者
Note on G2: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## ⑨-2工期延期届
様式⑨-2
[10 empty] | 年月日： | 年 月 日
（発注者）
|  |  | 宇城市長 末松 直洋 |  |  |  | 様
宇城市●●町●●
[8 empty] | （受注者名） | ▲▲建設
[9 empty] | 代表取締役 |  |  | ▼▼ ▼▼
工 期 延 期 届
宇城市公共工事請負契約約款第22条による工期の延長を下記のとおり請求します。
記
工 事 番 号 及び 工 事 名 |  |  |  |  | 宇城市第■■■号
〇〇〇〇工事
契 約 月 日 |  |  |  |  | 令和△年△月△日
工 期 |  |  |  |  | 自 | 年 月 日
[5 empty] | 至 | 年 月 日
延 長 工 期 |  |  |  |  | 自 | 年 月 日
[5 empty] | 至 | 年 月 日
理 由
(注)
|  | 1 | 必要により下記書類を添付すること。
|  |  | a | 工程表（契約当初工程と現在迄の実際の工程及び延長工程の3工程を対象させ、詳細に記入）
|  |  | b | 天候表、気温表、湿度表、雨量表、積雪表、風速表等工期中と過去の平均とを対照し最寄気象台等の証明等をうけること。
|  |  | c | 写真、図面等
|  | 2 | 理由は詳細に記入すること。
Note on AA2: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on O26: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on O28: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。