## 一覧表
建築(営繕)工事関係業務委託(監理含む)書類一覧表
関 係 書 類 | [5 empty] | 関係書類の 標準様式 （様式No） | 書類作成者 |  | 対象業務 |  | 備 考
作成 時期 | 種 別 |  | No. | 書 類 名 称 | 書類作成の根拠 |  | 委託者 | 受託者 | 建築(営繕)工事関係業務委託 | 工事監理業務委託
委託着手前 | 契約図書 | 契約書 | 1 | 工事関係業務委託契約書 | ― | － | ○ |  | ● | ●
|  | 設計図書 | 2 | 共通仕様書 | ― | － | ○ |  | ● | ●
|  |  | 3 | 特記仕様書 | ― | － | ○ |  | ● | ● | 特記仕様書別紙（要求事項書）、図面等を含む
|  |  | 4 | 委託仕様書 | ― | － | ○ |  | ● | ●
|  |  | 5 | 現場説明書 | ― | － | ○ |  | ● | ●
|  |  | 6 | 質問回答書 | ― | － | ○ |  | ● | ●
| 業務着手関係書類 |  | 7 | 事前協議チェックシート | 宇城市電子納品運用ガイドライン（案） 第1章 共通編 事前協議の実施 | 様式－１ | ○ |  | ● |  | 電子納品対象工事の場合は、本様式により事前に受発注者間で協議する。
|  |  | 8 | 業務着手届 | 公共建築設計業務委託共通仕様書第3条1項 建築工事監理業務委託共通仕様書第3条1項 | 様式－２ |  | ○ | ● | ● | 契約締結後１４日以内に提出。（土、日、祝日を除く） ※業務着手(管理技術者が設計(監理)業務の実施のため、発注者との打合せを開始すること)は契約締結後14日以内。（休日等を含む）
|  |  | 9 | 業務工程表 | 工事関係業務委託契約書第3条1項 | ※様式－３ |  | ○ | ● | ● | 契約締結後１４日以内に提出。（休日等を含む） ※業務着手届に含めて提出可
|  |  | 10 | 担当技術者通知書 | 工事関係業務委託契約書第10条1項 工事監理業務委託契約書第9条 | 様式－４ |  | ○ | ● | ● | 契約締結後１４日以内に提出。 （休日等を含む） 業務担当区分ごとに作成する。経歴書(様式-4(2))、資格証の写し、健康保険被保険者証の写し等を添付する。 ※業務着手届に含めて提出可
|  |  | 11 | 登録内容確認書（PUBDIS) | 公共建築設計業務委託共通仕様書第3条4項 建築工事監理業務委託共通仕様書第3条5項 | － |  | ○ | ※ | ※ | 発注者が必要とする場合。
|  |  | 12 | 業務計画書 | 公共建築設計業務委託共通仕様書第3条5項 建築工事監理業務委託共通仕様書第3条4項 | 様式－５ |  | ○ | ● | ● | 契約締結後１４日以内に提出。（休日等を含む） 様式－5（2）業務一般事項、様式－5（3）業務方針、様式－5（4）業務体制（共通）を併せて提出すること。
|  |  | 13 | 身分証明書交付願 | - | 様式－６ |  | ○ | ● | ● | 第三者の土地に立ち入る作業がある場合は提出。立ち入り作業完了後は１０日以内に身分証明書を委託者に返却しなければならない。
|  |  | 14 | 請求書（前払金） | 工事関係業務委託契約書第36条1項 | 様式－７(統一) |  | ○ | ● |  | 前払金の請求を行う場合に提出。(工事監理は前払金請求不可)
履行中 | 業務中書類 |  | 15 | 業務打合せ簿 | 公共建築設計業務委託共通仕様書第3条4項 | 様式－８ | ○ | ○ | ● | ●
|  |  | 16 | 再委託届 | 公共建築設計業務委託共通仕様書第3条7項 建築工事監理業務委託共通仕様書第3条6項 | 様式－９ |  | ○ | ● | ● | 業務の一部を再委託する場合に提出する。 ※業務着手届に含めて提出可
|  |  | 17 | 業務履行報告書 | 工事関係業務委託契約書第16条 工事監理業務委託契約書第11条 | 様式－１０ |  | ○ | ● | ● | 翌月の５日以内に、提出。
|  |  | 18 | 打合せ簿一覧表 |  | ※様式－１０（２） |  | ○ | ● | ●
|  |  | 19 | 打合せ議事録 |  | ※様式－１０（３） |  | ○ | ● | ●
|  |  | 20 | 工事監理報告書等(履行報告添付用) |  | 様式－１０ （４）～（７） |  | ○ |  | ●
|  |  | 21 | 変更業務計画書 | 公共建築設計業務委託共通仕様書第3条5項 建築工事監理業務委託共通仕様書第3条4項 | 様式－１１ |  | ○ | ● | ● | 業務計画書の重要な内容を変更する場合は提出。 例：新たな業務を追加した場合や、当初計画と比較し大幅に計画が変更になる場合。
|  |  | 22 | 履行期間延長請求書 | 工事関係業務委託契約書第24条 工事監理業務委託契約書第19条 | 様式－１２ |  | ○ | ● | ● | 履行期間の延長が必要と判断した場合には、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程表、その他必要な資料を添付して提出する。
|  |  | 23 | 変更業務工程表 | 工事関係業務委託契約書第3条1項 | 様式－１３ |  | ○ | ● | ●
|  |  | 24 | 休日・夜間作業届 | - | 様式－１４ |  | ○ | ● | ● | 休日（大型連休含む）及び夜間作業を行う場合、事前に監督職員に提出する。
|  |  | 25 | 事故発生報告書 | - | 様式－１５ |  | ○ | ● | ● | 事故発生の場合、直ちに監督職員に通報し、監督職員が指示する期日までに提出する。
|  |  | 26 | 業務指定（一部完了）部分完了通知（確認請求）書 | 工事関係業務委託契約書第39条1項 工事監理業務委託契約書第28条第1～6項 | 様式－１６ |  | ○ | ● | ● | 委託者が設計図書において業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分がある場合、又は指定部分の工事が完了した際に提出する。
|  |  | 27 | 指定(一部完了)部分引渡し申出書 | 工事関係業務委託契約書第33条3項 工事監理業務委託契約書第28条第1～6項 | 様式－１７ |  | ○ | ● | ●
|  |  | 28 | 請求書（部分引渡） | 工事関係業務委託契約書第39条1項 工事監理業務委託契約書第28条第1～6項 | 様式－７(統一) |  | ○ | ● | ●
|  |  | 29 | 成果物の〔全部・一部〕使用請求書 | 工事関係業務委託契約書第35条1項 | 様式－１８ | ○ |  | ● |  | 部分使用を請求する場合に提出する。
|  |  | 30 | 成果物の〔全部・一部〕使用承諾書 | 工事関係業務委託契約書第35条1項 | 様式－１９ |  | ○ | ●
|  |  | 31 | 貸与品借用書 | 工事関係業務委託契約書第17条2項 工事監理業務委託契約書第12条2項 | 様式－２０ |  | ○ | ● | ● | 貸与品を受領した場合に提出する。
|  |  | 32 | 貸与品返還書 | 工事関係業務委託契約書第17条4項 工事監理業務委託契約書第12条4項 | 様式－２１ |  | ○ | ● | ● | 受領した貸与品を返還する場合に提出する。 主任監督員の確認印が押印されたものの写しを受注者に送付すること。
業務完了時 | 完了時書類 |  | 33 | 業務完了通知書 | 工事関係業務委託契約書第33条1項 工事監理業務委託契約書第26条1項 | 様式－２２ |  | ○ | ● | ● | 業務を完了した時に提出する。
|  |  | 34 | 工事監理報告書 | 工事監理業務委託契約書第26条 | 様式－２３ |  | ○ |  | ●
|  |  | 35 | 実施業務工程表 | - | 様式－２４ |  | ○ | ● | ● | 計画は黒、実績は赤で記載する。
|  |  | 36 | 電子媒体納品書 | 宇城市電子納品運用ガイドライン（案） 第1章 共通編 ７ 電子媒体の授受 | 様式－２５ |  | ○ | ● |  | 電子納品対象業務の場合は電子媒体と併せて提出する。
| 完了検査後 |  | 37 | 修補指示書 | 公共建築設計業務委託共通仕様書第3条18項 | 様式－２６ | ○ |  | ● |  | 検査の結果、不合格と認定された場合に提出する。
|  |  | 38 | 修補完了報告書 | 工事関係業務委託契約書第33条5項 | 様式－２７ |  | ○ | ● |  | 成果物の手直しが完了した際に提出する。
|  |  | 39 | 成果物引渡し申出書 | 工事関係業務委託契約書第33条3項 工事監理業務委託契約書第26条3項 | 様式－２８ |  | ○ | ● | ● | 委託完了認定を受けた後、速やかに提出する。
|  |  | 40 | 請求書（完成） | 工事関係業務委託契約書第34条1項 工事監理業務委託契約書第27条1項 | 様式－７(統一) |  | ○ | ● | ●
|  |  | 41 | 契約保証金還付請求書 | ― | HPにて掲載 |  | ○ | ● | ● | 契約保証金を現金で納付した場合に提出する。
|  |  | 42 | 契約保証金還付金受領書 | ― | HPにて掲載 |  | ○ | ● | ● | 契約保証金の還付金を受領した場合に提出する。
様式№に※印がついているものについては参考様式とする。

## 様式-1
事前協議チェックシート(業務委託用)
(１)協議参加者 | [6 empty] | 実施日 令和 年 月 日
委 託 番 号
委 託 名
| 履 行 期 間 |  | 令和 年 月 日 |  | ～ | 令和 年 月 日
| 委 託 者 |  | 部 署 名
主 任 監 督 員
| 受 託 者 |  | 会 社 名
管理技術者
(２)基本事項の確認
| 委託番号（コード） | [8 empty] | （仕様書に記載の工事番号コード16桁）
| 業 務 種 別 | [8 empty] | （※ガイドライン（案）第3章-2又は3章-3各基準の取扱い参照）
| 受託者コード | [8 empty] | （建設業の「許可番号」を変換コード化した8桁の数字）
(３)電子メールデータ容量、利用ソフト及びファイル形式等
| 電子メールデータ の容量制限 |  | 発 注 者 | ■ １０Mbyte以下
|  |  | 受 託 者 | （ ）Mbyte以下
| 利用ソフト及び ファイル形式 |  | 委託者ソフト (利用可能ソフト) |  | 受託者ソフト (利用可能ソフト) |  |  | 納品時ソフト (両者利用可能ソフト)
| 文書作成 ソ フ ト | Word | (Ver. ) | ） | (Ver. ) |  | ） | (Ver. ) | ）
|  | その他 | ( ) |  | ( ) |  |  | ( )
| 表計算 ソフト | Excel | (Ver. ) | ） | (Ver. ) |  | ） | (Ver. ) | ）
|  | その他 | ( ) |  | ( ) |  |  | ( )
| 図面のファイル形式 |  | □ＳＸＦ（ＳＦＣ）形式
(４)その他受発注者間で協議した事項 （※ガイドライン（案）第5章 電子納品資料－1参照）
※ガイドライン（案）とは「宇城市電子納品運用ガイドライン（案）」を示す。

## 様式-2
様式－２
業 務 着 手 届
１．委託業務番号
２．委託業務名
３．履行場所
４．履行期間 |  |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日から
|  |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日まで
５．業務委託料 |  |  |  | 円
６．着手年月日 |  |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日
上記のとおり着手したので届けます。
令和 | 年 | 月 | 日
住 所
商 号
代表者氏名
宇城市長 様

## 様式-3
様式－３
令和 年 月 日
宇城市長 様
（受託者）
住 所
商 号
代表者氏名
業 務 工 程 表
令和 年 月 日付で契約した次の業務について、下記のとおり業務工程表を提出します。
委託業務の名称 |  | ： | ●●●●●センター新築設計業務委託
履行期間 |  | ： | 自 令和 年 月 日 |  |  | 至 令和 年 月 日
記
| 月 | 月 |  | 月 | 月 |  | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 備 考
業務区分

## 様式-4
様式－４
担 当 技 術 者 通 知 書
提出日
令和 年 月 日
宇城市長 様
[7 empty] | 受託者 | 住所
商号又は名称
代表者氏名
|  |  |  | 業務の名称 |  | ●●●●●センター新築設計業務委託
年 月 日付けで契約締結した上記業務の担当技術者を下記の者に定めましたので、別紙担当技術者経歴書を添えて通知します。
記
|  |  | 業務担当区分 |  | 業務に関する資格要件 |  |  | 氏 名 |  | 再委託(○印)
|  |  | 管理技術者 |  | 一級建築士 |  |  | ●● ●●
|  |  | 意匠担当技術者 |  | - |  |  | ●● ●●
|  |  | 構造担当技術者 |  | 一級建築士 |  |  | ●● ●●
|  |  | 電気担当技術者 |  | 一級管工事施工管理技士 |  |  | ●● ●● |  | ○
|  |  | 機械担当技術者 |  | 一級管工事施工管理技士 |  |  | ●● ●● |  | ○
注記
1. | 管理技術者は、本業務の遂行を総括的に行う能力を有し、また、市との協議及び打合等に常時対応できるものを選任すること。
2. | 業務に関する資格要件は、特記仕様書に記載された内容に適合すること。
3. | 主たる業務は、再委託できません。
様式－４(２)
担 当 技 術 者 経 歴 書
提出日
令和 年 月 日
| 業務担当区分 |  |  |  |  | 管理技術者
| 氏名 |  |  |  |  | ●● ●●
| 年齢 |  |  |  |  | ●才
| 会社名 |  |  |  |  | 株式会社 ●●●
| 業務に関する資格 |  |  |  |  | 一級建築士(登録 第●●●号)
| 職歴年数 |  |  |  |  | ●年
業務経歴（主な担当の業務名）
年度 |  | 委託名 | [6 empty] | 規模(面積) | 構造 | 業務担当区分
上記のとおり相違ありません。
[7 empty] | 受託者 | 住所
商号又は名称
代表者氏名
注記
・本紙に資格証等の写しを添付すること。

## 様式-5
様式－５
業 務 計 画 書
（ 当初 ・ 第 回変更 ）
提出日
令和 年 月 日
宇城市長 様
[6 empty] | 受託者 |  |  |  | 住 所
商号又は名称
代表者 氏名
| 委託名 |  |  | ●●●●●センター新築設計業務委託
上記の業務委託についての業務計画書を提出します。
（ 添 付 書 類 ）
|  |  | a. | 共通事項（設計・監理）
[9 empty] | 様式－５(２) |  |  | 業務一般事項
[9 empty] | 様式－５(３) |  |  | 業務方針
[9 empty] | 様式－５(４) |  |  | 業務体制（共通）
|  |  | b. | 追加事項（監理の場合）
[6 empty] | 様式－５(４) |  |  |  | 業務体制（共通）
工事監理ガイドライン様式（※該当項目にチェックを記入する）
[7 empty] | □ | 別紙１ |  | （建築工事：非木造構造物）
[7 empty] | □ | 別紙２ |  | （電気設備工事：非木造構造物）
[7 empty] | □ | 別紙３ |  | （機械設備工事：非木造構造物）
[7 empty] | □ | 別紙４ |  | （昇降機等工事）
[7 empty] | □ | 別紙５ |  | （木造構造物：建築工事・電気設備工事・機械設備工事）
★改修や解体の場合は、別紙１～５を参考に作成すること。
様式－５（２）
業務一般事項
１ 業務の目的
２ 業務計画書の適用範囲
| 本計画書は、 |  |  |  | 宇城第B-●号 ●●●●●センター新築設計業務委託 | [8 empty] | に適用する。
３ 業務計画書の適用法令
| ・ | 建築基準法 | [8 empty] | ・
| ・ | 建築基準法施行令及び施行規則 | [8 empty] | ・
| ・ | 設備関係法令 | [8 empty] | ・
| ・ | 消防法 | [8 empty] | ・
４ 業務計画書の適用基準類
５ 業務計画書に内容変更が生じた場合の処置方法
主管課との協議による。 業務計画書に内容変更が生じた場合は、委託者と協議の上、変更可否の承認を受けた後に文書にて提出する。
注記
・ | 業務の目的、本計画書の適用範囲・適用法令・適用基準類、並びに本計画書に内容変更の必要が生じた場合の処置方法を把握した上で、その内容を記載する。
様式－５（３）
業務方針
作業フローを図式等でわかりやすく記載する。（着手から完了・検査まで）
注記
1. | 委託監督員と十分に協議の上で記載する。
2. | 記載にあたっては時系列の計画工程表との整合を図り、委託者・受託者の作業所掌区分（監理については工事受注者の区分）が分かるように留意する。
様式－５（４）
業務体制（共通）
体制フローを図式でわかりやすく記載する。
注記
1. | 委託監督員と十分に協議の上で記載する。
2. | フローは会社単位ではなく、担当者からの詳細な流れが分かる構図とする。
3. | 監理の場合は、工事受注者（現場代理人、主任技術者）との関係についても明記する。 なお、特に現場での技術上の職務は主任技術者でしかできない点に注意する。

## 様式-6
様式－６
身分証明書交付願
[9 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
宇城市長 末松 直洋 様
[5 empty] | 受託者 |  | 住 所
商号又は名称
代表者 氏名
令和 年 月 日契約の●●●●●センター新築設計業務委託を実施するにあたり、土地への立入りのための身分証明書の交付を下記のとおりお願いします。
記
氏名 |  |  | 資格 |  |  | 生年月日 |  | 住所
○△ 1太郎 |  |  | **士 |  |  | 昭和○年○月1日 |  | **県**市******
○△ 2太郎 |  |  | **士 |  |  | 昭和○年○月2日 |  | **県**市******
○△ 3太郎 |  |  | **士 |  |  | 昭和○年○月3日 |  | **県**市******
○△ 4太郎 |  |  | **士補 |  |  | 昭和○年○月4日 |  | **県**市******
○△ 5太郎 |  |  | **士補 |  |  | 昭和○年○月5日 |  | **県**市******
○△ 6太郎 |  |  | **士補 |  |  | 昭和○年○月6日 |  | **県**市******

## 様式-6（参考）
様式－６（参考）
身分証明書（表）
(表) | [9 empty] | (表) | [9 empty] | (表)
|  | 5.5センチメートル | [9 empty] | 5.5センチメートル | [9 empty] | 5.5センチメートル
| 宮城県 |  | 右の者は、当事務所が委託した○○○調査に従事する者であることを証明する。 | [7 empty] | 宮城県 |  | 右の者は、当事務所が委託した○○○調査に従事する者であることを証明する。 | [7 empty] | 宮城県 |  | 右の者は、当事務所が委託した○○○調査に従事する者であることを証明する。
|  | 令和 年 月 日 | [9 empty] | 令和 年 月 日 | [9 empty] | 令和 年 月 日
[8 empty] | 身分証明書 | 9センチメートル | [8 empty] | 身分証明書 | 9センチメートル | [8 empty] | 身分証明書
| 宇城市長 | [9 empty] | 宇城市長 | [9 empty] | 宇城市長
[7 empty] | ○○測量 | [9 empty] | ○○測量 | [9 empty] | ○○測量
[6 empty] | ○△ 1太郎 | [9 empty] | ○△ 2太郎 | [9 empty] | ○△ 3太郎
[5 empty] | 昭和○年○月1日 | [9 empty] | 昭和○年○月2日 | [9 empty] | 昭和○年○月3日
| 印 | [9 empty] | 印 | [9 empty] | 印
|  | 5.5センチメートル | [9 empty] | 5.5センチメートル | [9 empty] | 5.5センチメートル
| 宮城県 |  | 右の者は、当事務所が委託した○○○調査に従事する者であることを証明する。 | [7 empty] | 宮城県 |  | 右の者は、当事務所が委託した○○○調査に従事する者であることを証明する。 | [7 empty] | 宮城県 |  | 右の者は、当事務所が委託した○○○調査に従事する者であることを証明する。
|  | 令和 年 月 日 | [9 empty] | 令和 年 月 日 | [9 empty] | 令和 年 月 日
[8 empty] | 身分証明書 | 9センチメートル | [8 empty] | 身分証明書 | 9センチメートル | [8 empty] | 身分証明書
| 宇城市長 | [9 empty] | 宇城市長 | [9 empty] | 宇城市長
[7 empty] | ○○測量 | [9 empty] | ○○測量 | [9 empty] | ○○測量
[6 empty] | ○△ 4太郎 | [9 empty] | ○△ 5太郎 | [9 empty] | ○△ 6太郎
[5 empty] | 昭和○年○月4日 | [9 empty] | 昭和○年○月5日 | [9 empty] | 昭和○年○月6日
| 印 | [9 empty] | 印 | [9 empty] | 印
|  | 5.5センチメートル | [9 empty] | 5.5センチメートル | [9 empty] | 5.5センチメートル
身分証明書（裏）
(表) | [9 empty] | (表) | [9 empty] | (表)
|  | 5.5センチメートル | [9 empty] | 5.5センチメートル | [9 empty] | 5.5センチメートル
|  | 三 |  |  | 二 |  |  | 一 |  |  |  | 三 |  |  | 二 |  |  | 一 |  |  |  | 三 |  |  | 二 |  |  | 一
| この証明書は、他人に貸与してはならない。 |  |  | この証明書は、土地の所有者等関係者から要求があったときは、提示しなければならない。 |  |  | この証明書は、○○○調査に従事する場合は、必ず携帯しなけれならない。 |  |  |  | この証明書は、他人に貸与してはならない。 |  |  | この証明書は、土地の所有者等関係者から要求があったときは、提示しなければならない。 |  |  | この証明書は、○○○調査に従事する場合は、必ず携帯しなけれならない。 |  |  |  | この証明書は、他人に貸与してはならない。 |  |  | この証明書は、土地の所有者等関係者から要求があったときは、提示しなければならない。 |  |  | この証明書は、○○○調査に従事する場合は、必ず携帯しなけれならない。
[9 empty] | 9センチメートル | [9 empty] | 9センチメートル
|  | 5.5センチメートル | [9 empty] | 5.5センチメートル | [9 empty] | 5.5センチメートル
|  | 三 |  |  | 二 |  |  | 一 |  |  |  | 三 |  |  | 二 |  |  | 一 |  |  |  | 三 |  |  | 二 |  |  | 一
| この証明書は、他人に貸与してはならない。 |  |  | この証明書は、土地の所有者等関係者から要求があったときは、提示しなければならない。 |  |  | この証明書は、○○○調査に従事する場合は、必ず携帯しなけれならない。 |  |  |  | この証明書は、他人に貸与してはならない。 |  |  | この証明書は、土地の所有者等関係者から要求があったときは、提示しなければならない。 |  |  | この証明書は、○○○調査に従事する場合は、必ず携帯しなけれならない。 |  |  |  | この証明書は、他人に貸与してはならない。 |  |  | この証明書は、土地の所有者等関係者から要求があったときは、提示しなければならない。 |  |  | この証明書は、○○○調査に従事する場合は、必ず携帯しなけれならない。
[9 empty] | 9センチメートル | [9 empty] | 9センチメートル
|  | 5.5センチメートル | [9 empty] | 5.5センチメートル | [9 empty] | 5.5センチメートル

## 様式-7（統一）
様式－７
[17 empty] | 年月日： | 年 月 日
[8 empty] | 請求書 |  |  | （ |  |  |  |  | ）
（発注者）
|  | 宇城市長 末松 直洋 | [7 empty] | 様
[15 empty] | 請求者 （住所） | ○○市○○町○○
◎◎建設
[15 empty] | （氏名） | 代表取締役 ●● ●●
下記のとおり請求します。
|  |  | 請求金額 |  |  |  | ￥
| ただし、次の工事の( | [12 empty] | )として
| 委託番号 |  |  |  |  | 宇城市第A-〇号
| 委託名 |  |  |  |  | ●●●●●センター新築設計業務委託
| 契約日 |  |  |  | 令和△年△月△日
| 契約金額 |  |  |  | ￥
| 振込希望金融機関名 | [17 empty] | 店
預金の種別
口座番号
口座名義
フリガナ
| 振込指定コード番号 | [7 empty] | ※記入不要
|  |  |  | (注) | （ ）には前払金、中間前払金、部分払金、指定部分完済払金、一部完了払金、完了代金の別を記入すること。
| 責任者 |  |  |  |  | 〇〇 〇〇 | [5 empty] | 電話番号 | 0964-〇〇-〇〇〇〇
| 担当者 |  |  |  |  | 〇〇 〇〇 | [5 empty] | 電話番号 | 0964-〇〇-〇〇〇〇
※責任者は担当者の上位職とする。
押印省略の場合は、必ず記載してください。
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-8
様式－８
打 合 簿 （ 委 託 ）
発 議 者 |  |  | □ 委託者 □ 受託者 |  | 発議 年月日 |  | 令和 年 月 日
発 議 事項 |  |  | □ 指示 □ 通知 □ 協議 □ 報告 □ 提出 □ 請求
委託名 |  |  |  | 受託者 |  |  | 履行期間 (完了) | 令和 年 月 日
【事項】
指示 □委託書類 □委託図書是正 □その他
通知 □変更（委託図書・履行期間） □その他
協議 □変更（委託図書・履行期間） □その他
報告 □履行 □現場(調査・立会)・試験 □その他
提出 □委託書類（計画書、成果物、打合資料、その他） □その他
請求 □立会・検査 □その他
【標題】
【内容】
処 理・回 答 | 委託者 | 上記について □ 指示 □ 承諾 □ 協議 □ 通知 □ 受理 します。
□ その他（ )
令和 年 月 日
| 受託者 | 上記について □ 了解 □ 協議 □ 報告 □ 提出 □ 請求 します。
□ その他（ )
令和 年 月 日
[6 empty] | 委 託 者 |  |  | 受 託 者
[6 empty] | 決裁権者 （課長） | 総 括 監 督 員 | 主 任 監 督 員 | 管 理 技 術 者

## 様式-9
様式－９
再 委 託 届
提出日
[6 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
宇 城 市 長 | 宇城市長 末松 直洋 様
|  |  | 受託者 |  | 住 所
商号又は名称
代表者 氏名
| 宇城第B－●●号 ●●●●●センター新築設計業務委託 | [5 empty] | において、下記のとおり再委託
再委託しましたのでお届けします。
記
業務担当区分
会 社 名
住 所
氏 名
|  | 契 約 年 月 日 |  | 令和 年 月 日
|  | 契 約 期 間 |  | 自 令和 年 月 日
至 令和 年 月 日
契約金額（税込）
契 約 書 等
代金支払い方法

## 様式-10
様式－１０
業務履行報告書
提出日
下記について報告します。 | [11 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日
| 委託番号 | [8 empty] | 受託者名
| 委託名 | [8 empty] | 管理技術者
報告月 |  |  |  |  | 月分 | 履行期間 |  | 契約 |  | 令和○年○月○日 |  |  | ～ | 令和○年○月○日
[8 empty] | 報告 |  | 令和○年○月○日 |  |  | ～ | 令和○年○月○日
報告 番号 |  | 月 |  | 提出日 |  | 予定工程 ％ |  |  | 実施工程 ％ |  | 進捗 ％ |  | 備考(状況説明)
1 |  | ○ | 月 | R○年○月○日 |  | 10% |  |  | 15% |  | 5%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
フォローアップ工程 （方針・検討の具体的な内容を記入）
0%
注記
１．翌月の５日以内または監督員が指示する日までに提出する。
２．予定工程は業務着手時に提出している計画工程表と合致する。
３．本紙に次の書類を添付する。
・業務工程表（実施） ：計画工程の上に朱書きで報告月までの実施工程を記入する。
・打合簿一覧表 ：報告日までに提出した打合簿について記入する。
・打合議事録 ：必要に応じて作成する。（発注者や関係機関との打合）
・工事監理報告書 ：工事監理業務のみ
Note on U11: 備考につて 特に遅延している場合の理由を簡潔に記入する

## 様式-10(2)
様式－１０（２）
打合簿一覧表
※委託者から返却された打合簿について記入する。（業務報告書にて提出する）
1/1
委託番号 | [9 empty] | 工事名 | ●●●●●センター新築設計業務委託
整理番号 | 発議 | [9 empty] | 処理・回答 | [12 empty] | 設計変更
| 月日 | 区分 |  | 事項 | [5 empty] | 標題 | 月日 | 委託者 | [5 empty] | 受託者
|  | 委託者 | 受託者 | 指示 | 通知 | 協議 | 報告 | 提出 | 請求 |  |  | 指示 | 承諾 | 協議 | 通知 | 受理 | その他 | 了解 | 協議 | 報告 | 提出 | 請求 | その他
1 | R〇.〇.〇 |  | ● |  |  |  |  | ● |  | 〇月履行報告書 | R〇.〇.〇 | bar: 委託者 受理
2 | R〇.〇.〇 |  | ● |  |  |  |  | ● |  | 建設業退職金共済紙申出書他 | R〇.〇.〇 | bar: 委託者 受理
3 | [10 empty] | 0
4 | [10 empty] | 0
5 | [10 empty] | 0
6 | [10 empty] | 0
7 | [10 empty] | 0
8 | [10 empty] | 0
9 | [10 empty] | 0
10 | [10 empty] | 0
11 | [10 empty] | 0
12 | [10 empty] | 0
13 | [10 empty] | 0
14 | [10 empty] | 0
15 | [10 empty] | 0
16 | [10 empty] | 0
17 | [10 empty] | 0
18 | [10 empty] | 0
19 | [10 empty] | 0
20 | [10 empty] | 0
21 | [10 empty] | 0
22 | [10 empty] | 0
23 | [10 empty] | 0
24 | [10 empty] | 0
25 | [10 empty] | 0

## 様式-10(3)
様式－１０（３）
打合議事録
委託番号 | [13 empty] | 作成日
委託名 | [13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
題名 |  |  | 定例打合会議 （第○回）
打合日時 |  |  | 令和○年○月○日（○） | [6 empty] | 打合場所 |  | □ | 会議室・現場 |  |  |  | □ | 電話・ﾒｰﾙ
|  |  | ○時～○時 | [8 empty] | ○○○（会議室）
|  |  | ●●●課 | ●藤本 ○松岡 ●松山
●●中学校
出席者 | [9 empty] | 資料
●●・●●JV
（敬称略） |  |  | ●●●事務所 | [6 empty] | （提出・受領）
記録者
議事および打合せ事項
№ |  | 内 容 | [15 empty] | 発言者
1
[7 empty] | － | 1 | ／ | 2 | －
委託番号 |  |  | 0 | [10 empty] | 作成日
委託名 |  |  | 0 | [10 empty] | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
題名 |  |  | 定例打合会議 （第○回）
議事および打合せ事項
№ |  | 内 容 | [15 empty] | 発言者
[7 empty] | － | 2 | ／ | 2 | －

## 様式-10(4)～(7)
様式－１０（４）
工 事 監 理 報 告 書
工事監理(建築士法第2条第7項)について、以下のとおり確認しましたので報告します。
業務 |  | 報告番号 |  | 1 |  | 報告月 |  |  | ●月 |  | 管理技術者 氏名
工事 |  | 委託番号 |  | 宇城第B－●●号 | [6 empty] | 委託名 |  | ●●●●●センター中規模改修工事監理業務委託
|  | 受託者名 | [8 empty] | 委託期間 |  | 自 | 令和 年 月 日 |  |  |  | 至 | 令和 年 月 日
現場派遣工事監理者行動実施表
派遣者 |  |  | 管理技術者 |  | 意匠 担当技術者 |  |  | 構造 担当技術者 |  |  | 電気 担当技術者 |  | 機械 担当技術者 |  |  | 月毎 派遣日数計 |  |  | 工事 ※（ ）件数
[19 empty] | 設計図 と相違 |  | 設計変更
●月 | 予定 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 無 (0) |  | 無 (0)
| 実施 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2
●月 | 予定 |  | 1 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 5 |  |  | 有 (2) |  | 有 (1)
| 実施 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 4
●月 | 予定 |  | 0 |  | 2 |  |  | 1 | [7 empty] | 3
| 実施 | [14 empty] | 0
●月 | 予定 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 3
| 実施 | [14 empty] | 0
●月 | 予定 |  | 1 | [7 empty] | 2 |  | 2 |  |  | 5
| 実施 | [14 empty] | 0
●月 | 予定 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3
| 実施 | [14 empty] | 0
●月 | 予定 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 2 |  |  | 3
| 実施 | [14 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
注記
1. | 予定は、業務計画書の業務体制「現場派遣監理者行動予定表」の派遣日数を記入する。
2. | 実施は、実際に現場等へ派遣した日数を記入する。（事務所等での書類確認を含む。）
3. | 工事の設計図との相違や設計変更は、当月の有無について記入する。
※有の場合は、委託監督員と協議し、打合議事録を提出する。
4. | 本紙に次の書類を添付する。
| ・ | 工事監理ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ様式 ：当月に実施した確認項目（立会・書面）にマーキングする。
|  | （業務計画書） |  |  |  |  | ※実施した記録は、すべて工事書類で確認のこと。（立会や検査の写真を含む）
| ・ | 設計変更整理表（月間）：工事の設計変更は、委託監督員と協議し、承諾を得る。
| ・ | 作業日報（派遣者毎） ：確認した工事書類や現地立会、各種打合協議の内容を簡潔に記載のこと。
様式－１０（５）
現場派遣工事監理者行動実施表
項目 番号 | 工事の設計変更（項目） | [8 empty] | 現場立会 |  |  | 協議 | [6 empty] | 打合簿 （工事）
[10 empty] | 請求日 |  | 報告日 | 協議日 |  | 変更額（設計額） |  |  |  |  | 押印日
1 | 既存構造物との干渉について | [8 empty] | ●/● |  | ●/● | ●/● |  | ●●●,●●●円 |  |  |  |  | ●/●
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
注記
1. | 当該月に工事の設計変更がない場合は、工事監理報告書への添付を不要とする。
2. | 項目番号は、変更内容の項目ごとに整理する。
3. | 発注者が発議する設計変更についても、本紙に記載する。
4. | 現場立会は、必ず委託監督員の立会により実施する。（請求及び報告は、書面にて行う。）
5. | 協議は、以下の必要資料にて行い、実施後は、速やかに打合議事録を作成し、全て本報告書に添付する。
協議資料：現地写真、設計図（当初・変更）、工事費内訳書（ﾘﾋﾞｯｸ）、積算資料（数量、単価等）など
6. | 打合簿（工事）の押印は、協議により委託監督員が承諾した後、委託監督員と同時に行う。
また、打合簿（工事）は、管理技術者が工事監督員、又は受注者（工事）へ提出する。
様式－１０（６）
作 業 日 報
派遣者 | ●●●技術者 | [8 empty] | 氏 名
日 付 | 時間帯 |  |  |  | 場所 |  |  |  |  | 作業内容
注記
1. | 派遣者ごとに場所を問わず、本業務の作業を行った内容を簡潔に記述する。（会社にて行った作業も含む）
2. | 日付は作業を行った日のみ記入する。
3. | 作業日報は月単位で整理する。
様式－１０（７）
作 業 日 報 | [13 empty] | １／１
項目 |  |  | 状況写真 | [10 empty] | 説明欄
●●立会
[14 empty] | 月 日 |  |  | ：
[14 empty] | 出席者 |  |  | ： | 発注者 |  |  | ●●
[18 empty] | 施行者 |  |  | ●●
[18 empty] | 監 理 |  |  | ●●
[14 empty] | 処理方法 |  |  | ： | 図面と計測値の確認
[14 empty] | 結 果 |  |  | ： | 図面のとおり
[14 empty] | 添付資料 |  |  | ：
●●検査
[14 empty] | 月 日 |  |  | ：
[14 empty] | 出席者 |  |  | ： | 発注者 |  |  | ●●
[18 empty] | 施行者 |  |  | ●●
[18 empty] | 監 理 |  |  | ●●
[14 empty] | 処理方法 |  |  | ： | 図面と計測値の確認
[14 empty] | 結 果 |  |  | ： | 図面のとおり
[14 empty] | 添付資料 |  |  | ：
注記
1. | 項目が多くて記入しきれない場合は、本用紙を複製し作成すること。（上記の表の上に追い番を記入 ●／●）

## 様式-11
様式－１１
令和○年○月○日
宇城市長 様
（受託者）
住 所
商 号
代表者氏名
変 更 業 務 計 画 書
令和 年 月 日付で契約した次の業務について、下記のとおり業務計画書を提出します。
| 委託業務の名称 |  |  | ：
記
|  | Ｎｏ | 添 付 書 類 |  |  | 備 考 （ページ等記入）
|  | １ | 業務概要（作業内容・数量等）
|  | ２ | 実施方針
|  | ３ | 業務工程
|  | ４ | 業務組織計画
|  | ５ | 担当者一覧表
|  | ６ | 打合せ計画
|  | ７ | 成果品の品質を確保するための計画
|  | ８ | 成果品の内容、部数
|  | ９ | 使用する主な図書及び基準
|  | １０ | 連絡体制（緊急時含む）
|  | １１ | 使用する主な機器
|  | １２ | その他
(1)
(2)
(3)
※ 上記内容の他、特記仕様書等で別途指示された内容についても記載すること。
※ 上記内容の変更項目を朱書きし、書類を添付すること。
土木設計業務の場合の例示
（各仕様書に応じて作成）

## 様式-12
様式－１２
履行期間延長請求書
[9 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
宇城市長 末松 直洋 |  |  | 様
|  |  |  | 受託者 |  | 住 所
商 号
代表者氏名
令和 年 月 日 |  | 付けで契約を締結した委託契約について、委託期間の延長を請求します。
委託番号
委託名
| 委託場所 | [9 empty] | 地内
| 委託日数 |  |  | 日間
| 履行期間 |  | 令和 | 年 | 月 |  | 日 | から
|  |  | 令和 | 年 | 月 |  | 日 | まで
| 延長請求委託日数 |  |  | 日間
| 変更委託履行期限 |  | 令和 | 年 | 月 |  | 日 | まで
延長請求理由
※必要とする延長日数の算定根拠、変更工程表、その他延長理由の根拠となる資料を添付

## 様式-13
様式－１３
令和 年 月 日
宇 城 市 長 様
（受託者）
住 所
商 号
代表者氏名
変 更 業 務 工 程 表
令和 年 月 日付で提出した業務工程表について、下記のとおり工程を変更しますので提出します。
委託業務の名称 |  | ：
当初履行期間 |  | ： | 自 令和 年 月 日 |  |  | 至 令和 年 月 日
変更履行期間 |  | ： | 自 令和 年 月 日 |  |  | 至 令和 年 月 日
記
| 月 | 月 |  | 月 | 月 |  | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 備 考
業務区分

## 様式-14
様式－１４
休日・夜間作業届
[15 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
監督員
課
様
住 所
商 号
代表者氏名
| 委託番号 | ：
| 委託名 | ：
休日作業等を下記のとおり実施したいので届け出ます。
| 作業年月日 |  | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 | （ | ） | ： |  | ～ |  |  | ：
作業実施理由
作業内容
安全管理体制
|  |  | 交通誘導員 |  |  |  |  | 有 | ・ | 無
| 就労人員 |  |  |  | 人程度
作業責任者
| 緊急時連絡先 |  | 電話 |  |  |  | － |  |  | － |  |  | 携帯 |  | － |  |  | －

## 様式-15
様式－１５
事故発生報告書
[16 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
宇城市長
|  |  | 末松 直洋 |  |  | 様
[7 empty] | 受託者 |  | 住 所
商 号
代表者氏名
１ |  | 事故発生委託等
（１） |  |  | 委託者名
（２） |  |  | 委託番号
（３） |  |  | 委託名
（４） |  |  | 委託場所 |  |  | 宇城市 | [13 empty] | 地内
（５） |  |  | 契約金額 |  |  | ￥
（６） |  |  | 履行期間 |  |  | 令和 | 年 | 月 |  |  | 日 | ～ |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
（７） |  |  | 事故を起こ した受託者 |  |  | 住 所
商 号
代表者氏名
２ |  | 事故概要
（１） |  |  | 発生日時 |  |  | 令和 | 年 | 月 |  |  | 日 | （ |  | ） | 午前 |  |  | 時 |  |  | 分
午後
（２） |  |  | 事故内容
（３） |  |  | 事故原因
（４） |  |  | 被災者 |  |  | 住所
氏名
[6 empty] | 生年月日 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
[6 empty] | 死亡・負傷の別 |  | 死亡 | [5 empty] | 負傷
※負傷の場合はその内容
添付書類 |  |  |  | １ | 所轄労働基準監督署へ提出した労働者死傷病報告書の写し
|  |  |  | ２ | 診断書の写し（負傷事故の場合に限る）
|  |  |  | ３ | 事故現場の図面・写真等
|  |  |  | ４ | 事故防止に関する誓約書
|  |  |  | ５ | 事故防止対策書の写し

## 様式-16
様式－１６
業務指定(一部完了)部分
完了通知(確認請求)書
１ 委託業務番号
２ 委託業務名
３ 履行場所
４ 履行期間 | 令和 年 月 日から
令和 年 月 日まで
５ 指定(一部完了) | 令和 年 月 日から
部分履行期間 | 令和 年 月 日まで
６ 指定(一部完了)
部分完了年月日 | 令和 年 月 日
７ 指定(一部完了)
部分成果物
上記業務について、指定(一部完了)部分の業務を完了したので、通知（確認を請求） します。
令和 年 月 日
住 所
商 号
代表者氏名
宇城市長 末松 直洋 様

## 様式-17
様式－１７
指定(一部完了)部分引渡し申出書
１．委託業務番号
２．委託業務名
３．履行場所
４．部分履行期間 |  |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日から
|  |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日まで
５．部分成果物
上記の業務について、公共工事関係業務委託契約約款第３３条３項または公共工事監理業務委託契約約款第２８条１～６項の規定に基づき、成果物の一部を引き渡したく申し出ます。
令和 | 年 | 月 | 日
住 所
商 号
代表者氏名
宇城市長 末松 直洋 様

## 様式-18
様式－１８
令和 年 月 日
（受託者） ○ ○ ○ ○ 様
[6 empty] | 宇城市長 | 末松 直洋 | 印
成 果 物 の 〔 全 部 ・ 一 部 〕 使 用 請 求 書
令和 年 月 日付で契約した次の業務にかかる成果物の 〔 全部 ・ 一部 〕 使用について、
公共工事関係業務委託契約約款第３５条１項の規定に基づき請求します。
| 委託業務の名称 |  |  | ：
記
|  | １ | 使用する範囲 |  | ：

## 様式-19
様式－２０
令和 年 月 日
宇 城 市 長 末松 直洋 |  |  |  |  | 様
（受託者）
住 所
商 号
代表者氏名
成 果 物 の 〔 全 部 ・ 一 部 〕 使 用 承 諾 書
令和 年 月 日付で契約した次の業務にかかる成果物の 〔 全部 ・ 一部 〕 使用について、
公共工事関係業務委託契約約款第３５条１項の規定に基づき承諾します。
| 委託業務の名称 |  |  | ：
記
|  | １ | 使用承諾する範囲 |  |  | ：

## 様式-20
様式－２１
貸与品借用書
[15 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
| 宇城市長 末松 直洋 |  |  |  | 様
住 所
商 号
代表者氏名
次の業務について、下記貸与品を受領し借用したので公共工事関係業務委託契約約款第１７条２項または公共工事監理業務委託契約約款第１２条２項の規定に基づき、提出します。
記
1 | 委託業務番号
2 | 委託業務名
3 | 履行場所
4 | 契約締結年月日 |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
記
品名 |  |  | 規格又は性能 |  |  | 単位 |  | 数量 |  | 貸与期間 |  |  | 受領場所 | 返納場所 |  | 貸与条件

## 様式-21
様式－２２
貸与品返還書
[12 empty] | 令和 | 年 | 月 |  | 日
| 宇城市長 末松 直洋 |  |  |  | 様
住 所
商 号
代表者氏名
次の業務について、公共工事関係業務委託契約約款第１７条第４項または公共工事監理業務委託契約約款第１２条４項の規定に基づき、下記に記載した貸与品を返却します。
記
1 | 委託業務番号
2 | 委託業務名
3 | 履行場所
4 | 契約締結年月日 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
記
品名 |  |  | 規格又は性能 |  |  |  | 単位 |  | 数量 |  | 受領場所 | 摘要
[10 empty] | 主任監督員確認欄 |  |  |  |  | 印
※主任監督員の確認印が押印されたものの写しを受注者に送付すること。

## 様式-22
様式－２３
業務完了通知書
１．委託業務番号
２．委託業務名
３．履行場所
４．履行期間 |  |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日から
|  |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日まで
５．完了年月日 |  |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日
６．成果物
上記の業務委託（設計においては建築士法第２条第５項、工事監理においては建築士法第２条第７項）を完了しましたので、成果品納入写真を添えて通知します。
令和 | 年 | 月 | 日
住 所
商 号
代表者氏名
宇城市長 末松 直洋 様

## 様式-23
様式－２３
工 事 監 理 報 告 書
工事監理を終了しましたので、建築士法第20条第3項の規定により、その結果を報告します。
令和 年 月 日 | [5 empty] | ( 一級 ) 建築士 （大臣）登録 第●●●●●●号
住 所
氏 名
( 一級 ) 建築士 （熊本県知事）登録 第 ●●● 号
名 称
所在地
[9 empty] | 電 話 | ( )
建築主 | 宇城市長 |  | 末松 直洋 |  | 様
工事名称 及び所在地
工事種別 |  |  | □新築 □増築 □改築 □大規模の修繕 □大規模の模様替
建築確認番号 |  |  | 号
建築確認年月日 |  |  | 令和 年 月 日
工事期間 |  |  | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日（竣工検査日）
工事期間における主要な設計変更 |  |  | 変更年月日 |  | 変更された設計図書の種類 |  |  | 変更の概要
主要な建築材料、建築設備等が設計図書のとおりであることの確認 |  |  | 確認年月日 |  | 建築材料、建築設備等 の名称及び規格 |  |  | 名称及び規格が定められている設計図書の種類 |  | 確認方法の概要
主要な工事が設計図書のとおりに実施されていることの確認 |  |  | 確認年月日 |  | 確 認 事 項 |  |  | 確認事項が定められている設計図書の種類 |  | 確認方法の概要
裏 面
工事完了時における確認 |  |  | 確認年月日 | 確 認 事 項 |  |  |  |  | 確認結果の概要
工事施工者に与えた注意 |  |  | 確認年月日 | 注意の概要 |  |  |  |  | 工事施工者の対応と建築主 に対する報告の概要
建築設備に係る意見 |  |  | 意見を聴いた年月日 | 意見を聴いた者の 住所及び氏名 |  |  | 意見を聴いた者の 勤務先の住所及び名称 |  |  | 意見を聴いた事項
備考
〔記入注意〕 |  | 1. | 工事監理を共同で行った場合においては、連名で報告してください。
|  | 2. | 「工事種別」の欄は、該当するものに☑をご入力ください。
|  | 3. | 「工事期間における主要な設計変更」の欄の変更の概要については、変更の内容、変更の理由等の概要を記入してください。
|  | 4. | 「工事施工者に与えた注意」の欄は、建築士法第18条第３項に規定する注意について記入してください。
|  | 5. | 「建築設備に係る意見」の欄は、建築士法第20条第５項に規定する場合に記入してください。
|  | 6. | 「備考」の欄は、工事監理に関して特に報告すべき事項等を記入してください。
|  | 7. | ここに記入しきれない場合には、別紙に書いて添えてください。

## 様式-24
様式－２４
令和 年 月 日
宇 城 市 長 様
（受託者）
住 所
商 号
代表者氏名
実 施 業 務 工 程 表
令和 年 月 日付で契約した次の業務について、下記のとおり実施業務工程表を提出します。
委託業務の名称 |  | ：
履行期間 |  | ： | 自 令和 年 月 日 |  |  | 至 令和 年 月 日
記
| 月 | 月 |  | 月 | 月 |  | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 備 考
業務区分

## 様式-25
様式－２５ | [8 empty] | 目次へ ↑
電 子 媒 体 納 品 書
宇 城 市 長 |  | 様
|  |  | 受託者 |  | 住 所
商 号
代表者氏名
（管理技術者名）
下記のとおり電子媒体を納品します。
記
業 務 名 |  |  |  |  | PUBDIS登録番号
電子媒体の種類 | 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 作 成 年 月 日 |  |  | 備 考
[6 empty] | 電子納品登録確認 | 契約検査係
備考 １．主任監督員に提出 ２．監督員は検査終了後、契約検査係へ電子媒体と納品書を提出する。

## 様式-26
様式－２６
修補指示書
[9 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
(受託者）
様
検査員
完了検査の結果、一部について不合格と認定したので，公共工事関係業務委託契約約款第32条の規定に基づき通知し、併せて修補の必要があるので指示いたします。
記
1 | 委託業務番号
2 | 委託業務の名称
3 | 委託業務の場所
4 | 契約締結年月日 |  | 令和 | 年 | 月 |  | 日
1 | 修補指示内容
2 | 修補の提出期限 |  | 令和 | 年 | 月 |  | 日

## 様式-27
様式－２７
修補完了報告書
[14 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
| 宇城市長 末松 直洋 | [6 empty] | 様
[7 empty] | (受託者) |  | 住 所
商 号
代表者氏名
令和 年 月 日付けで修補指示のあった箇所について修補が完了したので報告します。
記
1 | 委託業務番号
2 | 委託業務の名称
3 | 委託業務の場所
4 | 契約締結年月日 |  | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
5 | 履行期間 |  | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | から | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日 | まで
6 | 修補完了日 |  | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | （指示された修補期限 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日 | ）
（適用）

## 様式-28
様式－２８
成果物引渡し申出書
１．委託業務番号
２．委託業務名
３．履行場所
４．履行期間 |  |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日から
|  |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日まで
５．成 果 物
上記の業務について、業務を完了し、業務完了の認定を受けたので、成果物を引き渡したく申し出ます。
令和 | 年 | 月 | 日
住 所
商 号
代表者氏名
宇城市長 末松 直洋 様