## 工事関係書類一覧表
[7 empty] | 宇城市工事関係書類一覧表 | [5 empty] | ※営繕関係工事においては担当課と協議の上使用してください
工 事 関 係 書 類 | [6 empty] | 工事関係書類の 標準様式 （様式No） | 書類作成者 |  | 受注者書類作成の位置付け |  |  | 備 考
作成 時期 | 種 別 |  |  | No. | 書 類 名 称 | 書類作成の根拠 |  | 発注者 | 受注者 | 提出 | 提示 | その他
[10 empty] | 発注者保管 | 受注者保管 | 監督職員へ 連絡
工事着手前 | 契約図書 | 契約書 |  | 1 | 工事請負契約書 | ― | － | ○
|  | 設計図書 |  | 2 | 共通仕様書 | ― | － | ○
|  |  |  | 3 | 特記仕様書 | ― | － | ○
|  |  |  | 4 | 発注図面 | ― | － | ○
|  |  |  | 5 | 現場説明書 | ― | － | ○
|  |  |  | 6 | 質問回答書 | ― | － | ○
|  |  |  | 7 | 工事数量総括表 | ― | － | ○
| 工事着手関係書類 |  |  | 8 | 着工届 | ― | 宇城市独自 |  | ○ | ○
|  |  |  | 9 | 現場代理人・主任(監理)技術者・特例監理技術者・監理技術者補佐通知書 | 工事請負契約書第１０条１項 | 統一様式－１ |  | ○ | ○ |  |  | 経歴書、資格証の写し、健康保険被保険者証の写し等を添付する。有資格者であれば工事経歴は添付不要とする。 ※着工届に含めて提出可
|  |  |  | 10 | 現場代理人・主任(監理)技術者・特例監理技術者・監理技術者補佐変更通知書 | 工事請負契約書第１０条５項 主任（監理）技術者及び現場代理人の取扱いについて | 統一様式－１(３) |  | ○ | ○
|  |  |  | 11 | 現場代理人・主任(監理)技術者・特例監理技術者・監理技術者補佐(変更)通知書(兼任様式) | 工事請負契約書第１０条５項 主任（監理）技術者及び現場代理人の取扱いについて | 宇城市独自 |  | ○ | ○ |  |  | 現場代理人及び専任の主任（監理）技術者を他工事と兼任させる場合に提出する。
|  |  |  | 12 | 請負代金内訳書 | 工事請負契約書第３条１項 | 統一様式－２ |  | ○ | ○ |  |  | 契約締結後１４日以内に提出する
|  |  |  | 13 | 工事工程表 | 工事請負契約書第３条１項 土木工事共通仕様書1-1-1-5 農業土木工事共通仕様書1-1-1-4 | 統一様式－３(１) |  | ○ | ○ |  |  | 契約締結後１４日以内に提出する。 ※着工届に含めて提出可
|  |  |  | 14 | 変更工事工程表 | 土木工事共通仕様書1-1-1-18-2～5 農業土木工事共通仕様書1-1-1-19-3～6 | 統一様式－３(２) |  | ○ | ○ |  |  | 変更契約締結後１４日以内に提出する。 契約約款に基づく工期変更の請求を行う際の協議資料として提出する。 また、工期変更が生じない場合であっても、計画工程との差異が生じる場合は随時提出する。
|  |  |  | 15 | 建設業退職金共済制度の掛金収納書 | 建設業退職金共済制度及び法定外労働災害補償制度の取扱要領 土木工事共通仕様書1-1-1-45-5 農業土木工事共通仕様書1-1-1-49-3 | 統一様式－４ |  | ○ | ○ |  |  | 契約締結後１ヶ月以内に提出する。 提出できない事情がある場合は理由を書面で提出する。 ※着工届に含めて提出可
|  |  |  | 16 | 建設業退職金共済掛金収納書(掛金収納金額) |  | 統一様式－４(裏面) |  | ○ | ○
|  |  |  | 17 | 建設業退職金共済証紙(購入遅延・無購入)申出書 | 建設業退職金共済制度及び法定外労働災害補償制度の取扱要領 | 宇城市独自 |  | ○ | ○
|  |  |  | 18 | 建退共以外の退職金制度加入申出書 |  | 宇城市独自 |  | ○ | ○
|  |  |  | 19 | 建退共証紙受払簿 |  | 宇城市独自 |  | ○ | ○ |  |  | 共済証紙の購入状況を把握するため、共済証紙の受払簿その他関係資料について提出を求めることがある。
|  |  |  | 20 | 法定外労働災害補償制度加入証明書 |  | 宇城市独自 |  | ○ | ○ |  |  | 契約締結後１ヶ月以内に提出する。※着工届に含めて提出可
|  |  |  | 21 | 請求書（前払金） | 工事請負契約書第３５条１項 | 統一様式－５ |  | ○ | ○ |  |  | 請求を受けた日から14日以内に支払
| その他 |  |  | 22 | 事前協議チェックシート | 宇城市電子納品運用ガイドライン（案） 第1章 共通編 ９ 事前協議の実施 | 宇城市独自 |  | ○ | ○ |  |  | 電子納品対象工事の場合は、本様式により事前に受発注者間で協議する。
|  |  |  | 23 | 登録内容確認書（CORINS) | 土木工事共通仕様書1-1-1-7 農業土木工事共通仕様書1-1-1-7 | － |  | ○ |  | ○ |  | 請負代金500万円以上の工事について、受注・変更・完成・訂正時、土日祝日を除き１０日以内に登録する。 登録前に監督員による「確認」は必要だが、協議書での提出は不要とする。登録結果の提出も不要とする。
|  |  |  | 24 | 建設リサイクル法に基づく通知書 | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１１条 建設リサイクル法の取扱い | － | ○ |  |  |  |  | 土木工事等は請負代金５００万円以上が対象。 実際に工事に着手する７日前までに提出する。
|  |  |  | 25 | 設計図書の照査確認資料 | 土木工事共通仕様書1-1-1-3-2 農業土木工事共通仕様書1-1-1-3-2 | － |  | ○ | ○ | ○ |  | 設計図書と差異があった場合のみ提出とし、設計図書と一致している場合は提示とする。施工前及び施工中に適宜行う。
|  |  |  | 26 | 工事測量結果 | 土木工事共通仕様書1-1-1-41-1 農業土木工事共通仕様書1-1-1-44-1 | － |  | ○ | ○ | ○ |  | 設計図書と差異があった場合のみ提出とし、設計図書と一致している場合は提示とする。提出の時期は工事着手の前とする。また、測量標（仮ＢＭ）及び工事用多角点を設置した場合は測量結果を提出する。
| 工事書類 | １施工計画 | ①施工計画 | 27 | 施工計画書 | 土木工事共通仕様書1-1-1-6-1 農業土木工事共通仕様書1-1-1-5-1 | － |  | ○ | ○ |  |  | 維持工事等簡易な工事においては、監督職員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。提出時期は、工期開始日から３０日以内とする。 作成内容については、「施工計画書(土木工事)作成の手引き」を参照すること。
|  |  |  | 28 | 再生資源利用計画書 -建設資材搬入工事用- | 土木工事共通仕様書1-1-1-21-4 農業土木工事共通仕様書1-1-1-22-4 | － |  | ○ | ○ | ○ |  | ・COBRIS登録については全ての工事が対象となる。 ・一定規模未満の工事は（COBRISでの）計画書及び実施書の入力のみで提出不要とする。ただし、監督員からの請求があった場合は提示とする。 ※一定規模以上の工事とは、次のいずれか１つでも満たす工事とする。 再生資源利用計画書（実施書）・・・1.土砂 1,000m3以上 2.砕石 500t以上 3.加熱As混合物 200t以上 再生資源利用促進計画書（実施書）・・・1.土砂 1,000m3以上 2.Co塊、As塊、建設発生木材 合計200t以上
|  |  |  | 29 | 再生資源利用促進計画書 －建設副産物搬出工事用－ | 土木工事共通仕様書1-1-1-21-5 農業土木工事共通仕様書1-1-1-22-5 | － |  | ○ | ○ | ○
|  | ２施工体制 | ②施工体制 | 30 | 施工体制台帳 | 土木工事共通仕様書1-1-1-13-2 農業土木工事共通仕様書1-1-1-14-2 宇城市下請契約報告事務取扱要領 | 宇城市下請契約報告事務取扱要領 別記様式１ |  | ○ | ○ |  |  | 工事を施工するために、下請契約を締結するすべてのものが対象。 下請契約締結の日から２１日以内に提出する。 下請契約が数社（数回）にわたる場合は、２回目以降の添付書類については重複する書類は原則提出不要とする。 下請相手方については、原則社会保険等未加入業者は排除する。
|  |  |  | 31 | 施工体系図 | 土木工事共通仕様書1-1-1-13-3 農業土木工事共通仕様書1-1-1-14-3 宇城市下請契約報告事務取扱要領 | 宇城市下請契約報告事務取扱要領 別記様式２ |  | ○ | ○
施工中 | 工事書類 | ３施工状況 | ③施工管理 | 32 | 工事打合せ簿(指示） | 土木工事共通仕様書1-1-1-2-13 農業土木工事共通仕様書1-1-1-2-11 | 統一様式－９ | ○
|  |  |  | 33 | 工事打合せ簿(協議） | 土木工事共通仕様書1-1-1-2-15 農業土木工事共通仕様書1-1-1-2-9 | 統一様式－９ | ○ | ○ | ○
|  |  |  | 34 | 工事打合せ簿(承諾） | 土木工事共通仕様書1-1-1-2-14 農業土木工事共通仕様書1-1-1-2-10 | 統一様式－９ | ○ | ○ | ○
|  |  |  | 35 | 工事打合せ簿(提出） | 土木工事共通仕様書1-1-1-2-16 農業土木工事共通仕様書1-1-1-2-12 | 統一様式－９ | ○ | ○ | ○
|  |  |  | 36 | 工事打合せ簿(報告） | 土木工事共通仕様書1-1-1-2-18 農業土木工事共通仕様書1-1-1-2-14 | 統一様式－９ |  | ○ | ○
|  |  |  | 37 | 工事打合せ簿(通知） | 土木工事共通仕様書1-1-1-2-19 農業土木工事共通仕様書1-1-1-2-15 | 統一様式－９ | ○ | ○ | ○
|  |  |  | 38 | 関係機関協議資料 （許可後の資料） | 土木工事共通仕様書1-1-1-39-3 農業土木工事共通仕様書1-1-1-42-3 | － |  | ○ |  | ○ |  | 許可後の資料については提示とする。ただし、監督職員から請求があった場合は提出する。 ※農業土木工事共通仕様書では、提出することとなっているが、上記の取扱にて統一する。
|  |  |  | 39 | 近隣協議資料 | 土木工事共通仕様書1-1-1-35 | - |  | ○ |  | ○
|  |  |  | 40 | 材料確認書 | 土木工事共通仕様書第2節-4 | 統一様式－１０ |  | ○ | ○
|  |  |  | 41 | 段階確認書 | 土木工事共通仕様書1-1-1-22-6 農業土木工事共通仕様書1-1-1-25-1 | 統一様式－１１ |  | ○ | ○ |  |  | 添付資料は机上の場合のみ、施工管理記録、写真等を添付するものとする。 監督職員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略できる。
|  |  |  | 42 | 確認・立会依頼書 | 土木工事共通仕様書1-1-1-22-1 | 統一様式－１２ |  | ○ | ○
|  |  |  | 43 | 休日・夜間作業届 | 土木工事共通仕様書1-1-1-40-2 農業土木工事共通仕様書1-1-1-43-1 | 宇城市独自 |  | ○ |  |  | ○ | 休日（大型連休含む）及び夜間作業を行う場合、監督職員から請求があった場合は提出する。 ※宇城市運用
|  |  |  | 44 | 変更施工計画書 | 土木工事共通仕様書1-1-1-6-2 農業土木工事共通仕様書1-1-1-5-2 | － |  | ○ | ○ |  |  | 工期や数量増減だけの軽微な変更で施工計画に大きく影響しない場合は 変更施工計画書の提出は不要。
|  |  | ④安全管理 | 45 | 工事標識設置届 | 土木工事共通仕様書1-1-1-36-2 農業土木工事共通仕様書1-1-1-40-2 道路工事現場における表示施設等の設置基準 道路工事保安施設設置基準 | 宇城市独自 |  | ○ | ○ |  |  | 工事に着手する前に提出する。 ※工事着手とは工期の始期日以降の実際の工事のための準備工事（現場事務所等の建設又は測量をいう）に着手することをいう。 契約変更により、工期の変更を行った場合、速やかに変更する標識の設置状況写真のみを打合せ簿に含めて提出。
|  |  |  | 46 | 安全・訓練等の実施状況報告書 | 土木工事共通仕様書1-1-1-30-10 農業土木工事共通仕様書1-1-1-34-10 | 宇城市独自 |  | ○ | ○ |  |  | 実施内容に関する資料及び、工事日報については、しゅん工検査時に持参し提示とする。
|  |  |  | 47 | 工事事故速報 | 土木工事共通仕様書1-1-1-33 農業土木工事共通仕様書1-1-1-37 | 統一様式－１３ |  | ○ | ○ |  |  | 事故発生の場合、直ちに監督職員に通報し、監督職員が指示する期日までに提出する。
|  |  |  | 48 | 工事事故報告書 |  | - |  | ○ | ○ |  |  | 建設工事事故(SAS)への登録が必要な事故の場合、作成し提出する。
|  |  | ⑤工程管理 | 49 | 工事履行報告書 | 工事請負契約書第１１条 土木工事共通仕様書1-1-1-28 農業土木工事共通仕様書1-1-1-32 | 統一様式－１４ |  | ○ | ○ |  |  | 工事進捗を把握するため、実施工程表と状況写真を添付すること。 様式内容を修正
|  |  | ⑥品質管理 | 50 | 材料品質証明資料(品質規格証明書等) ※試験成績表、性能試験結果、ミルシート等 | 土木工事共通仕様書第2節-1.3.4.6 農業土木工事共通仕様書1-1-1-19-3～6 | － |  | ○ | ○ |  |  | その他、共通仕様書各編で『提出』を求めているもの。
|  |  |  | 51 | 出来形数量 | 土木工事共通仕様書1-1-1-23-1 農業土木工事共通仕様書1-1-1-26-2 | － |  | ○ | ○ |  |  | 監督員から請求があった場合速やかに提示し、工事完成時までに提出する。 工事数量の計算等にあたっては、土木工事数量算出要領等及び設計図書を適用する。
| 契約関係書類 | 中間前払金 |  | 52 | 認定請求書 | 工事請負契約書第３５条４項 宇城市公共工事中間前金払取扱要綱 | 統一様式－１５ |  | ○ | ○ |  |  | 中間前金払を請求する場合に提出する。
|  |  |  | 53 | 工事履行報告書（中間前金払用） | 土木工事共通仕様書1-1-1-25ｰ7 宇城市公共工事中間前金払取扱要綱 | 統一様式－１４ |  | ○ | ○ |  |  | 中間前金払を請求する場合は、認定請求書に含め提出する。
|  |  |  | 54 | 認定調書 | 工事請負契約書第３５条４項 宇城市公共工事中間前金払取扱要綱 | 宇城市独自 | ○ |  |  |  |  | 請求内容が妥当である場合は、受注者に交付する。
|  |  |  | 55 | 請求書（中間前金払） | 工事請負契約書第３５条３項 | 統一様式－５ |  | ○ | ○ |  |  | 様式内容を修正
|  | 完済部分 検査 |  | 56 | 指定部分完成通知書 | 工事請負契約書第３９条１項 | 統一様式－１６ |  | ○ | ○ |  |  | 発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分がある場合は、指定部分の工事が完了した際に提出する。
|  |  |  | 57 | 指定部分引渡書 | 工事請負契約書第３９条１項 | 統一様式－１７ |  | ○ | ○
|  |  |  | 58 | 出来高内訳書 | 工事請負契約書第３８条２項 土木工事共通仕様書1-1-1-25ｰ2 農業土木工事共通仕様書1-1-1-29-2 | 統一様式－１８ |  | ○ | ○ |  |  | 部分払を請求する場合は、出来形部分確認請求書に含めて提出する。
|  |  |  | 59 | 請求書（指定部分完済払金） | 工事請負契約書第３９条１項 | 統一様式－５ |  | ○ | ○ |  |  | 様式内容を修正
|  | 既済部分 検査 |  | 60 | 出来形部分確認請求書 | 工事請負契約書第３８条２項 | 統一様式－１９ |  | ○ | ○ |  |  | 部分払を請求する場合に提出する。
|  |  |  | 61 | 出来高内訳書 | 工事請負契約書第３８条２項 土木工事共通仕様書1-1-1-25ｰ2 農業土木工事共通仕様書1-1-1-29-2 | 統一様式－１８ |  | ○ | ○ |  |  | 部分払を請求する場合は、出来形部分確認請求書に含めて提出する。
|  |  |  | 62 | 請求書（部分払金） | 工事請負契約書第３８条５項 | 統一様式－５ |  | ○ | ○ |  |  | 様式内容を修正
|  | 部分使用 |  | 63 | 部分使用承諾書 | 工事請負契約書第３４条１項 土木工事共通仕様書1-1-1-26ｰ1 | 統一様式－２２ | ○ | ○ | ○ |  |  | 部分使用がある場合に提出する。
|  | 工期延期 |  | 64 | 工期延期届 | 工事請負契約書第２２条 | 統一様式－２３ |  | ○ | ○ |  |  | 工期の延長を請求する場合に提出する。
施工中 | 契約関係書類 | 支給材料・貸与品 | 支給品 | 65 | 支給品受領書 | 工事請負契約書第１５条３項 | 統一様式－２４ |  | ○ | ○ |  |  | 支給品を受領した場合に提出する。
|  |  |  | 66 | 支給品精算書 | 工事請負契約書第１５条９項 土木工事共通仕様書1-1-1-19ｰ3 農業土木工事共通仕様書1-1-1-20-6 | 統一様式－２５ |  | ○ | ○ |  |  | 受領した支給品を精算する場合に提出する。
|  | 現場発生品 |  | 67 | 現場発生品調書 | 土木工事共通仕様書1-1-1-20-1～2 農業土木工事共通仕様書1-1-1-21 | 統一様式－２８ |  | ○ | ○ |  |  | 現場発生品がある場合に提出する。
工事完成時 | 工事書類 （しゅん工書類として一括して提出） |  |  | 68 | 工事完成通知書（しゅん工届） | 工事請負契約書第３２条１項 | 統一様式－２９ |  | ○ | ○ |  |  | 工事を完了した時に提出する。
|  |  |  | 69 | 実施工程表 | 土木工事共通仕様書1-1-1-23-2 農業土木工事共通仕様書1-1-1-27 | 統一様式－３(２)を利用して作成 |  | ○ | ○ |  |  | 計画は黒、実績は赤で記載する。
|  |  |  | 70 | 着工前しゅん工写真 | 土木工事共通仕様書1-1-1-23-2 農業土木工事共通仕様書1-1-1-27 | － |  | ○ | ○ |  |  | 着手前写真と完成写真は同一構図となるよう撮影し、キャビネサイズで紙で提出する。
|  |  |  | 71 | 出来形管理総括表 | 土木施工管理基準 農業土木施工管理基準 | 宇城市独自 |  | ○ | ○
|  |  |  | 72 | 出来形管理図表 | 土木施工管理基準 農業土木施工管理基準 | 統一様式－３１ |  | ○ | ○
|  |  |  | 73 | 出来形合否判定総括表 ※ICT関係 | 土木施工管理基準 農業土木施工管理基準 | 統一様式－３１(2) |  | ○ | ○
|  |  |  | 74 | 品質管理総括表 | 土木施工管理基準 農業土木施工管理基準 | 宇城市独自 |  | ○ | ○
|  |  |  | 75 | 品質管理図表 | 土木工事共通仕様書1-1-1-23-2 農業土木工事共通仕様書1-1-1-27 | － |  | ○ | ○
|  |  |  | 76 | 品質管理資料 | 土木工事共通仕様書1-1-1-23-2 農業土木工事共通仕様書1-1-1-27 | － |  | ○ | ○ |  |  | 試験（測定）結果報告書、試験成績表、記録表、配合報告書、検査規格書等
|  |  |  | 77 | 安全管理資料 | 土木工事共通仕様書1-1-1-23-2 農業土木工事共通仕様書1-1-1-27 | － |  | ○ |  | ○ |  | 災害防止協議会活動記録、店社パトロール実施記録、安全巡視・ＴＢＭ・ＫＹ実施記録、新規入場者教育実施記録、過積載防止記録、使用機械等の点検整備記録、仮設物の点検管理記録、保安施設の点検管理記録はしゅん工検査時に持参する。
|  |  |  | 78 | 工事写真 | 土木工事共通仕様書1-1-1-23-2 農業土木工事共通仕様書1-1-1-27 | － |  | ○ | ○ |  |  | 施工状況写真、安全管理写真、使用材料写真、品質管理写真、出来形管理写真、検査写真、災害写真、事故写真、その他（公害、環境、補償等）
|  |  |  | 79 | 再資源化等報告書 (建設ﾘｻｲｸﾙ法第18条関係) | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１８条 建設リサイクル法の取扱い | 宇城市独自 |  | ○ | ○ |  |  | 土木工事等は請負額５００万円以上が対象。 特定建設資材を再資源化しなかった場合は不要。
|  |  |  | 80 | 再生資源利用実施書 -建設資材搬入工事用- | 土木工事共通仕様書1-1-1-21-4 農業土木工事共通仕様書1-1-1-22-4 | － |  | ○ | ○ |  |  | 該当する建設資材を搬入した場合、建設副産物情報交換システムにより作成して提出する。
|  |  |  | 81 | 再生資源利用促進実施書 －建設副産物搬出工事用－ | 土木工事共通仕様書1-1-1-21-5 農業土木工事共通仕様書1-1-1-22-5 | － |  | ○ | ○ |  |  | 該当する建設副産物を搬出した場合、建設副産物情報交換システムにより作成して提出する。
|  |  |  | 82 | 建設廃棄物処理実績集計表 | 公共工事における建設副産物の再生利用実施要領第３条 農業土木工事共通仕様書1-1-1-41-2-(10) | 宇城市独自 |  | ○ | ○ |  |  | 建設廃棄物を処理した場合提出する。
|  |  |  | 83 | 産業廃棄物管理表（マニュフェスト） | 土木工事共通仕様書1-1-1-21-2 農業土木工事共通仕様書1-1-1-41-2-(10) | － |  | ○ |  | ○ |  | 建設廃棄物を搬出した場合は監督員に提示し、建設廃棄物処理実績集計表と照合し確認を受け、しゅん工検査時に持参する。
|  |  |  | 84 | 工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況調書 | 土木工事共通仕様書1-1-1-47 農業土木工事共通仕様書1-1-1-46 | 統一様式－３４ |  | ○ | ○ |  |  | 工事特性、創意工夫、地域社会への貢献等を実施した場合に提出する。 説明資料として、写真・位置図等を添付する。
|  |  |  | 85 | 道路台帳補正完了証明書 | ― | 宇城市独自 |  | ○ | ○ |  |  | 施工場所が市道以外の場合は不要。
|  |  |  | 86 | 電子媒体納品書 | 宇城市電子納品運用ガイドライン（案） 第1章 共通編 ７ 電子媒体の授受 | 宇城市独自 |  | ○ | ○ |  |  | 電子納品対象工事の場合は電子媒体と併せて提出する。
|  |  |  | 87 | 資材等出荷伝票 | ― | － |  | ○ |  | ○ |  | コンクリートについては、材料承認時の配合計画書と照合するため、しゅん工検査時に持参する。
工事完成時 | しゅん工検査後 |  |  | 88 | 破壊検査箇所復築完了届 | 宇城市工事等検査規程第９条３項 | 宇城市独自 |  | ○ | ○ |  |  | 破壊検査を実施した場合のみ提出する。
|  |  |  | 89 | 検査写真・破壊検査復旧写真 | 土木工事施工管理基準Ｐ．１４ | － |  | ○ | ○ |  |  | 検査後速やかに提出する。
|  |  |  | 90 | 工事手直し請書 | 宇城市工事等検査規程取扱要領第７条１項 | 宇城市独自 |  | ○ | ○ |  |  | 検査の結果、不合格と認定された場合提出する。
|  |  |  | 91 | 手直し工事完了届 | 工事請負契約書第３２条６項 宇城市工事等検査規程取扱要領第６条４項 | 統一様式－２１ |  | ○ | ○ |  |  | 工事の手直しが完了した際に提出する。
|  |  |  | 92 | しゅん工認定書 | 工事請負契約書第３２条２項 | － | ○
|  |  |  | 93 | 工事成績（修正）評定通知書 項目別評定点 | 宇城市工事成績評定通知要領第３条 | － | ○ |  |  |  |  | 河川掘削、崩土取除き、取壊し、草刈、点検、解体、設備機器の更新等を施工する工事を除く、最終請負金額１３０万以上の工事が対象。
|  |  |  | 94 | 工事目的物引渡し申出書 | 工事請負契約書第３２条４項 | 統一様式－３０ |  | ○ | ○ |  |  | しゅん工認定を受けた後、速やかに提出する。
|  |  |  | 95 | 請求書（完成代金） | 工事請負契約書第３３条１項 | 統一様式－５ |  | ○ | ○ |  |  | 様式内容を修正

## 基本情報
【基本情報入力】（黄色で着色されたセルに入力してください）
工事名 | ◎◎◎◎線○○○○（●●●）工事 《注：契約書の名称を記載》 | 《工事名（基本情報入力）》
当初契約日 | 令和△年△月△日 | 《当初契約日（基本情報入力）》
起工番号・工事番号 | ◆◆◆ 第□□□□ー■ー◇◇◇◇号 《注：契約書の名称を記載》 | 《工事番号（基本情報入力）》
◆着色セルに入力された内容が，様式の該当箇所に自動で反映されますので正確に記入願います。
◆「当初契約日」は元号表記にて記入願います （例：令和○年○月○日）。
ただし，発注者が西暦表記を認めている場合はこの限りではありません。
◆工事名や工事番号等が長くなる場合は，様式により文字が見切れる場合がありますので，その際は
適宜調整願います。

## 着工届
着 工 届
１ 工事番号 | ◆◆◆ 第□□□□ー■ー◇◇◇◇号 《注：契約書の名称を記載》
２ 工事名 | ◎◎◎◎線○○○○（●●●）工事 《注：契約書の名称を記載》
３ 工事場所 | 宇城市〇〇町〇〇地内
４ 契約年月日 | 令和△年△月△日
５ 工事期間 | 自 令和〇年〇月〇日 至 令和〇年〇月〇日
６ 着工年月日 | 令和〇年〇月〇日
上記のとおり着工しましたので届けます。
令和 年 月 日
住 所
商号又は名称
代表者指名
宇 城 市 長 様

## （宇城市）様式-1
（統一様式名称：様式－１）
現場代理人・主任（監理）技術者 ・特例監理技術者・監理技術者補佐 通知書
[6 empty] | 年月日： | 年 月 日
|  | 宇城市長 ○○ ○○ | 様
○○市○○町○○
|  |  |  | （受注者） | ◎◎建設 |  |  | 印
代表取締役 ●● ●●
令和△年△月△日付けをもって請負契約を締結した ◆◆◆ 第□□□□ー■ー◇◇◇◇号 《注：契約書の名称を記載》 ◎◎◎◎線○○○○（●●●）工事 《注：契約書の名称を記載》 について宇城市公共工事請負契約約款第10条に基づき現場代理人等を下記のとおり定めたので通知します。
記
現場代理人氏名
主任技術者又は
監理技術者又は
特例監理技術者氏名※
監理技術者補佐氏名※
専門技術者氏名
※「資格者証（写し）」を添付する。
Note on T7: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## （熊本県）様式-1(2) (hidden)
様式－１(2)
年月日：
経 歴 書
（現場代理人等氏名） |  | 印
現 住 所
生 年 月 日
＊最 終 学 歴
資格及び資格番号
＊職 歴
＊工 事 経 歴
＊は、必要により記載する。
提出不要または様式フリー
Note on T3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## （宇城市）様式-1(3)
（統一様式名称：様式－１(3)）
[5 empty] | 年月日： | 年 月 日
| 宇城市長 ○○ ○○ |  | 様
○○市○○町○○
|  |  |  | （受注者） | ◎◎建設 |  | 印
代表取締役 ●● ●●
現場代理人・主任（監理）技術者 ・特例監理技術者・監理技術者補佐 変更通知書
工事番号 | ◆◆◆ 第□□□□ー■ー◇◇◇◇号 《注：契約書の名称を記載》
工事名 | ◎◎◎◎線○○○○（●●●）工事 《注：契約書の名称を記載》
令和△年△月△日 |  | 付けで通知した上記工事の現場代理人及び技術者を下記のとおり
変更したいので、宇城市公共工事請負契約約款第10条に基づき通知します。
記
現場代理人等変更年月日
変更する現場代理人等区分
旧現場代理人等氏名 |  |  | 新現場代理人等氏名
変 更 事 由
※「資格者証（写し）」を添付する。
(注)1． | 新現場代理人等の記入内容は様式－1に準ずる。
2． | 変更する現場代理人等区分には、下記から該当する区分を記載する
・現場代理人
・主任技術者
・監理技術者
・特例監理技術者
・監理技術者補佐
・専門技術者
Note on G4: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 兼任様式
『現場代理人・主任（監理）技術者
・特例監理技術者・監理技術者補佐 (変更)通知書』別紙
下記工事について、現場代理人、専任の主任技術者、監理技術者を兼任する。
現場代理人氏名 |  |  |  | 連絡先
主任技術者氏名 |  |  |  | 連絡先
特例監理技術者氏名 （監理技術者を兼任する場合） |  |  |  | 連絡先
兼任する工事１ |  |  | 工事番号
工事名
工事場所
工期
請負金額（税込）
発注機関名
監督員氏名
監理技術者補佐氏名 （特例監理技術者を配置する場合）
兼任する工事２ |  |  | 工事番号
工事名
工事場所
工期
請負金額（税込）
発注機関名
監督員氏名
監理技術者補佐氏名 （特例監理技術者を配置する場合）
（注） | １ | 現場代理人、専任の主任技術者、又は特例監理技術者が兼任する場合に記入すること。
| ２ | 現場代理人を兼任する２件以上の工事の１件あたりの請負金額が設計変更により税込4,000万円（建築一式工事の場合、8,000万円）以上となった場合は、『現場代理人・主任（監理）技術者・特例監理技術者・監理技術者補佐変更通知書』により変更手続きを行うこと。
| ３ | 主任技術者を兼任する２つ以上の工事のうち、どちらか一方でも工事途中で下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）以上となる場合には、兼任できなくなるので注意すること。
| ４ | 専任の主任技術者等を兼任させる工事の施工場所及び工事概要がわかる仕様書、図面（位置図、設計平面図等）及び工事現場相互の距離が記載された位置図（様式自由）等兼任要件を満たすことが確認できる資料を提出すること。
| ５ | 施工にあたり相互に調整を要する工事の場合は、上記4に加え、施工計画書等兼任要件を満たすことが確認できる資料を提出すること。
| ６ | 県発注工事と県発注工事以外の他工事の主任技術者等を兼任させる場合には、当該他工事の発注者が県発注工事との兼任を承認していることがわかる書類（工事協議簿等の写し）を提出すること。

## （宇城市）様式-2
（統一様式名称：様式－２）
[9 empty] | 年月日： | 年 月 日
宇城市長 ○○ ○○
様
○○市○○町○○
[7 empty] | （受注者） |  | ◎◎建設
代表取締役 ●● ●●
請負代金内訳書
工事番号 | ◆◆◆ 第□□□□ー■ー◇◇◇◇号 《注：契約書の名称を記載》
工事名 | ◎◎◎◎線○○○○（●●●）工事 《注：契約書の名称を記載》
契約年月日 | 令和△年△月△日
工 期 | 年 月 日 |  |  |  |  | ～ | 年 月 日 | [5 empty] | 迄
（単位：千円）
工事区分 | 工 種 |  | 種別 | 細別 | 規 格 |  |  | 単位 | 員 数 |  | 単価 | 金 額
Ａ 直接工事費
Ｂ その他の経費
共通仮設費
現場管理費
一般管理費
Ｃ 産廃税
Ｄ 工事価格計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
Ｅ 消費税及び地方消費税相当額
Ｆ 工事費計（Ｄ＋Ｅ）
（工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定の事業主負担額 円）
注１）営繕工事の場合、直接工事費の内訳は種目、科目、中科目ごとに入力してください。
注２）入札時に提出した工事費内訳書に法定福利費を明示し、工事費内訳書記載の工事費と契約額が一致している場合は提出不要です。
Note on S2: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on O13: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## （宇城市）様式-3(1)
（統一様式名称：様式－３(1)）
工 程 表
[25 empty] | 年月日： | 年 月 日
|  | 宇城市長 ○○ ○○ | [5 empty] | 様
工事番号 |  |  |  | ◆◆◆ 第□□□□ー■ー◇◇◇◇号 《注：契約書の名称を記載》
工事名 |  |  |  | ◎◎◎◎線○○○○（●●●）工事 《注：契約書の名称を記載》 | [18 empty] | ○○市○○町○○
工 期 |  |  | 自 | 年 月 日 |  |  |  | 至 | 年 月 日 | [11 empty] | （受注者） |  | ◎◎建設
代表取締役 ●● ●●
[5 empty] | 月 |  |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月
[5 empty] | 日 | 1 | 11 |  | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21
工 種
記載要領 |  |  |  | 1 工種は工事数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは、記載する。）
2 予定工程は黒実線をもって表示する。
Note on AM3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## （宇城市）様式-3(2)
（統一様式名称：様式－３(2)）
変 更 工 程 表
[25 empty] | 年月日： | 年 月 日
|  | 宇城市長 ○○ ○○ | [5 empty] | 様
工事番号 |  |  |  | ◆◆◆ 第□□□□ー■ー◇◇◇◇号 《注：契約書の名称を記載》
工事名 |  |  |  | ◎◎◎◎線○○○○（●●●）工事 《注：契約書の名称を記載》 | [18 empty] | ○○市○○町○○
工 期 |  |  | 自 | 年 月 日 |  |  |  | 至 | 年 月 日 | [11 empty] | （受注者） |  | ◎◎建設
変更工期 |  |  | 自 | 年 月 日 |  |  |  | 至 | 年 月 日 | [13 empty] | 代表取締役 ●● ●●
[5 empty] | 月 |  |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月
[5 empty] | 日 | 1 | 11 |  | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21
工 種
記載要領 |  |  |  | 1 工種は工事数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは、記載する。）
2 当初契約の工程は黒実線をもって表示する。また、変更契約の工程は下段に黒点線もしくは赤実線をもって表示する。
Note on AM3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## （宇城市）様式-4
（統一様式名称：様式－４）
建設業退職金共済制度の掛金収納書
[5 empty] | 年月日： | 年 月 日
（発注者）
| 宇城市長 ○○ ○○ |  |  | 様
○○市○○町○○
[5 empty] | （受注者） | ◎◎建設
代表取締役 ●● ●●
建設業退職金共済組合証紙購入報告
下記のとおり証紙を購入したので当該掛金収納書を添付して報告します。
| 工事番号及び工事名 | ◆◆◆ 第□□□□ー■ー◇◇◇◇号 《注：契約書の名称を記載》 |  |  | 工 期 | 年 月 日 ～ 年 月 日
◎◎◎◎線○○○○（●●●）工事 《注：契約書の名称を記載》
| 契約年月日 | 令和△年△月△日 |  |  | 契約金額
| 共済証紙購入金額 |  | ￥
掛金収納書を貼る（契約者から発注者用）
| (注) | 添付する掛け金収納書は中小企業主に雇われる場合は赤色、
大手事業主に雇われる場合は青色

## （宇城市）様式-4(裏面)
様式４裏面
掛金収納金額
| (1) | 的確な把握が可能な場合
| (2) | 的確な把握が困難な場合
|  | ① | 総工事費（消費税相当額等を含む） |  |  | ： |  |  |  | 円
|  | ② | 「共済証紙購入の考え方」の数値 |  |  | ： |  |  | ／１０００
|  | ③ | 対象工事における労働者の建退共制度加入率
|  |  | イ | 把握している場合
|  |  |  | Ａ | 対象工事における労働者数 |  |  | ： |  |  |  | 人
|  |  |  | Ｂ | 対象工事における建退共制度加入労働者数 |  |  | ： |  |  |  | 人
[7 empty] | （Ｂ／Ａ×100） | ： |  | ％ | ・・・・Ｃ
[8 empty] | ∴ ①×②×（Ｃ÷７０％）＝ |  |  |  |  | 円
|  |  | ロ | 把握していない場合
[8 empty] | ∴ ①×②×（７０％÷７０％）＝ |  |  |  |  | 円
(注)小数点未満の端数については、当該端数を四捨五入する。

## 建退共購入遅延・無購入申出書
別記様式２
年 月 日
|  |  | 契約者氏名 |  | ㊞
建設業退職金共済証紙（購入遅延・無購入）申出書
次の工事については、１．共済証紙の購入が遅延しますので 申出ます。 ２．共済証紙を購入しませんので
なお、今後証紙を購入したときは、速やかに｢建設業退職金共済掛金収納書｣（別記様式1）を提出します。
工事名 |  | ◎◎◎◎線○○○○（●●●）工事 《注：契約書の名称を記載》
契約年月日 |  | 令和△年△月△日
契約金額
購入予定時期
＜共済証紙の購入が遅延する理由、又は共済証書を購入しない理由＞
※ | 共済証紙を購入しない理由が、共済証紙の手持ちがある場合は共済証紙受払簿を添付するとともに、以下に今回受注した工事に必要な掛け金収納額の算定根拠を記入してください。
※ | 共済証紙を購入しない理由が、建設業退職金共済制度以外の退職金制度に加入している場合は別記様式２－２を添付してください。
掛金収納金額算定根拠
(1) 的確な把握が可能な場合 円
(2) 的確な把握が困難な場合
① 総工事費(消費税相当額等を含む。)： 円
② 「共済証紙購入の考え方」の数値 ： ／１０００
③ 対象工事における労働者の建退共制度加入率
イ 把握している場合
Ａ対象工事における労働者数：
Ｂ対象工事における建退共制度加入労働者数：
（Ｂ／Ａ×100）： ％・・・・Ｃ
∴ ①×②×（Ｃ÷７０％）＝ 円
ロ 把握していない場合
∴ ①×②×（７０％÷７０％）＝ 円
(注)小数点未満の端数については、当該端数を四捨五入する。

## 共済証紙受払簿
様式第２－１
共 済 証 紙 受 払 簿
共済契約者名 | [12 empty] | ⑨決算日 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | ◎ | この受払簿は、受入・払出の都度、掛金収納書などをみて日付
[13 empty] | 決算 期間 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | を所定欄に記入し、決算毎に合計を出して整理してください。
①共済契約成立年月日（Ｓ・Ｈ） | [7 empty] | 年 | 月 |  | 日 | [5 empty] | ～ |  |  |  |  | ◎ | 共済手帳に２５０日（掛金助成手帳は２００日）分の証紙を貼り、
②共済契約者番号 | [6 empty] | － | [8 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | 手帳の更新をすませた時にはこの受払簿にも記帳してください。
受入・払出 |  |  |  |  | 受 入 | [7 empty] | 払 出 | [8 empty] | 残 高 |  |  | 払出欄の貼付の内訳 |  |  |  |  | 更新年月日 |  |  |  |  | 備 考
年 月 日 |  |  |  |  | 購 入 |  | 元請から受入 |  |  |  | 計 （Ａ） |  | 貼 付 |  | 下請へ交付 |  |  |  |  | 計 （Ｂ） |  | （Ａ）－（Ｂ） |  |  | 貼付人員 |  | 就 労 月 |  |  | 手帳更新数
前期（前頁）繰越 | [5 empty] | 日分 | 元請名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 | 下請名 | [5 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  | 人
| 年 | 月 |  | 日 | [23 empty] | 年 | 月分 |  | 年 | 月 |  | 日
[10 empty] | 日分 | [8 empty] | 日分 | [10 empty] | （ |  |  | ） | 冊
[6 empty] | 日分 | 元請名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 | 下請名 | [5 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  | 人
| 年 | 月 |  | 日 | [23 empty] | 年 | 月分 |  | 年 | 月 |  | 日
[10 empty] | 日分 | [8 empty] | 日分 | [10 empty] | （ |  |  | ） | 冊
[6 empty] | 日分 | 元請名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 | 下請名 | [5 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  | 人
| 年 | 月 |  | 日 | [23 empty] | 年 | 月分 |  | 年 | 月 |  | 日
[10 empty] | 日分 | [8 empty] | 日分 | [10 empty] | （ |  |  | ） | 冊
[6 empty] | 日分 | 元請名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 | 下請名 | [5 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  | 人
| 年 | 月 |  | 日 | [23 empty] | 年 | 月分 |  | 年 | 月 |  | 日
[10 empty] | 日分 | [8 empty] | 日分 | [10 empty] | （ |  |  | ） | 冊
[6 empty] | 日分 | 元請名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 | 下請名 | [5 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  | 人
| 年 | 月 |  | 日 | [23 empty] | 年 | 月分 |  | 年 | 月 |  | 日
[10 empty] | 日分 | [8 empty] | 日分 | [10 empty] | （ |  |  | ） | 冊
[6 empty] | 日分 | 元請名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 | 下請名 | [5 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  | 人
| 年 | 月 |  | 日 | [23 empty] | 年 | 月分 |  | 年 | 月 |  | 日
[10 empty] | 日分 | [8 empty] | 日分 | [10 empty] | （ |  |  | ） | 冊
[6 empty] | 日分 | 元請名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 | 下請名 | [5 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  | 人
| 年 | 月 |  | 日 | [23 empty] | 年 | 月分 |  | 年 | 月 |  | 日
[10 empty] | 日分 | [8 empty] | 日分 | [10 empty] | （ |  |  | ） | 冊
[6 empty] | 日分 | 元請名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 | 下請名 | [5 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  | 人
| 年 | 月 |  | 日 | [23 empty] | 年 | 月分 |  | 年 | 月 |  | 日
[10 empty] | 日分 | [8 empty] | 日分 | [10 empty] | （ |  |  | ） | 冊
[6 empty] | 日分 | 元請名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 | 下請名 | [5 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  | 人
| 年 | 月 |  | 日 | [23 empty] | 年 | 月分 |  | 年 | 月 |  | 日
[10 empty] | 日分 | [8 empty] | 日分 | [10 empty] | （ |  |  | ） | 冊
[6 empty] | 日分 | 元請名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 | 下請名 | [5 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  | 人
| 年 | 月 |  | 日 | [23 empty] | 年 | 月分 |  | 年 | 月 |  | 日
[10 empty] | 日分 | [8 empty] | 日分 | [10 empty] | （ |  |  | ） | 冊
[7 empty] | 元請名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 | 下請名 | [5 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  | 人
| 年 | 月 |  | 日 | [23 empty] | 年 | 月分 |  | 年 | 月 |  | 日
[10 empty] | 日分 | [8 empty] | 日分 | [10 empty] | （ |  |  | ） | 冊
[7 empty] | 元請名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 | 下請名 | [5 empty] | 日分 |  |  | 日分 |  | 人
| 年 | 月 |  | 日 | [23 empty] | 年 | 月分 |  | 年 | 月 |  | 日
[10 empty] | 日分 | [8 empty] | 日分 | [10 empty] | （ |  |  | ） | 冊
決算期間内 の 合 計 | [5 empty] | 日分 |  |  |  | 日分 | [8 empty] | 日分 |  |  | 次頁へ （次年度へ） 転 記 |  |  | ③決算日の 被共済者数 |  | 建 退 共 |  |  | ④決算期間内 の手帳更新数
確 認 印
冊
[5 empty] | ⑤ | 円 | ⑥ |  |  | 円 |  |  |  |  | ⑦ |  |  |  | 円 | [6 empty] | 人
|  |  | （注） |  |  |  | の箇所に必要事項入力。
必ず、受入・払出年月日を入力。
掛金収納金額算定根拠
(1) 的確な把握が可能な場合 円
(2) 的確な把握が困難な場合
① 総工事費(消費税相当額等を含む。)： 円
② 「共済証紙購入の考え方」の数値 ： ／１０００
③ 対象工事における労働者の建退共制度加入率
イ 把握している場合
Ａ対象工事における労働者数：
Ｂ対象工事における建退共制度加入労働者数：
（Ｂ／Ａ×100）： ％・・・・Ｃ
∴ ①×②×（Ｃ÷７０％）＝ 円
ロ 把握していない場合
∴ ①×②×（７０％÷７０％）＝ 円
(注)小数点未満の端数については、当該端数を四捨五入する。
Note on Q10: 前期末残高又は前ページ残高の証紙枚数入力
Note on Q11: 「受入・払出年月日」欄に入力すると、証紙枚数が表示されます。
Note on AC11: 「受入・払出年月日」欄に入力すると、証紙枚数が表示されます。
Note on AF11: 「受入・払出年月日」欄に入力すると、証紙枚数が表示されます。
Note on AI50: 決算日の被共済者の人数を入力

## 建退共以外の退職金制度加入申出書
建設業退職金共済制度以外の退職金制度加入申出書
所在地
称号又は名称
代表者名
|  | 工事名 | ◎◎◎◎線○○○○（●●●）工事 《注：契約書の名称を記載》
当社及び本工事にかかわる下請業者は、下記の退職金制度を有しており、退職金制度に未加入の従業者がいないことを申出ます。
１．当社の退職金制度
退職金制度の名称
２．下請業者の退職金制度
| 業者名 |  |  | 退職金制度の名称
※退職金制度の名称欄に記入できるものは次に該当するもの。
(1)自社退職金制度（労働協約若しくは就業規則等に定めがある）
(2)中小企業退職金共済法に規定する中小企業退職金共済契約
(3)所得税法に規定する特定退職金共済団体との退職金共済契約
(4)厚生年金基金
(5)法人税法に規定する適格退職年金
(6)確定給付企業年金法に規定する確定給付企業年金
(7)確定拠出年金法に規定する企業型年金
※確認資料は求めないが、必要に応じて「建設業退職金共済制度及び法定外労働
災害補償制度の取扱要領」第7項により、資料の提出を求める場合がある。

## 法定外労働災害補償制度加入証明書
法定外労働災害補償制度加入証明書
令和 年 月 日
住 所
商号又は名称
代表者氏名
１ 工事番号
２ 工 事 名
３ 契約金額
加入証明書添付又は別添

## （宇城市）様式-5(1)
（統一様式名称：様式－５(1)）
[15 empty] | 年月日： | 年 月 日
[8 empty] | 請求書 |  |  | （ |  |  | ）
（発注者）
|  | 宇城市長 ○○ ○○ | [7 empty] | 様
[13 empty] | 請求者 （住所） | ○○市○○町○○
◎◎建設
[13 empty] | （氏名） | 代表取締役 ●● ●● |  |  | 印
下記のとおり請求します。
|  |  | 請求金額 |  |  |  | ￥
| ただし、次の工事の( | [10 empty] | )として
| 工事番号 |  |  |  |  | ◆◆◆ 第□□□□ー■ー◇◇◇◇号 《注：契約書の名称を記載》
| 工事名 |  |  |  |  | ◎◎◎◎線○○○○（●●●）工事 《注：契約書の名称を記載》
| 契約日 |  |  |  | 令和△年△月△日
| 契約金額 |  |  |  | ￥
| 振込希望金融機関名 | [15 empty] | 店
預金の種別
口座番号
口座名義
フリガナ
| 振込指定コード番号 | [7 empty] | ※記入不要
|  |  |  | (注) | （ ）には前払金、中間前払金、部分払金、指定部分完済払金、完成代金の別を記入すること。
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## （熊本県）様式-5(2) (hidden)
様式－５(2)
（部分払の場合）
請 求 内 訳 書
| 1. | 請負代金額 |  |  |  | （A） | ￥
| 2. | 前払金額 |  |  |  | （B） | ￥
| 3. | 出来高金額 |  |  |  | （C） | ￥
| 4. | 前回までの出来高金額 |  |  |  | （D） | ￥
| 5. | 今回の出来高金額
[6 empty] | （E=C-D） | ￥
| 6. | 請求し得る金額 |  |  | (E×(9/10-B/A)) |  | ￥ | B/A= |  | ％
[9 empty] | ≒ | ％
| 7. | 今回請求する金額 |  |  |  |  | ￥
| （注） |  | 1. | （6）欄の末尾にはB/Aの割合を記入すること。ただし、B/Aの率は1％未満は切上げ、今回請求する金額は1,000円単位に切り下げて丸めること。
|  |  | 2. | 工事請負契約書第37条第6項及び第7項により算出
提出不要または様式フリー

## （熊本県）様式-5(3) (hidden)
様式－５(3)
（国債部分払の場合）
請 求 内 訳 書
| 区 分 |  |  |  |  | 金 額 |  | 備 考
| 出来高金額 |  |  |  | A | ￥
| 今回請求する年度までの各年度の出来高と予定額の総額 |  |  |  | B | ￥
| A×9/10 |  |  |  | C | ￥
| 前回までの受領済額 |  |  |  | D | ￥
（前会計年度までの受領済額＋当該会計年度の部分払金受領済額)
| 前年度までの出来高予定額＋ 出来高超過 |  |  |  | E | ￥ |  | 前年度までの出来高予定額
\
出来高超過
\
| 当該年度の前払金/ 当該年度の出来高予定額 |  |  |  | F | ￥ |  |  |  | % | ≒ | %
| 請求し得る金額 C－D-｛（A－E×F）｝ |  |  |  | G | ￥
| 今回請求する金額 |  |  |  |  | ￥
| （注） | 1. | A≧Bの場合は、C～Gまでは記入しない。
|  | 2. | C欄の金額は、円以下銭まで算出すること。
|  | 3. | F欄の率は、小数点以下は切り上げること。
|  | 4. | 今回請求する金額は、千円未満を切り捨てること。
|  | 5. | 工事請負契約書第41条第2項（a）により算出する。
|  | 6. | 工事請負契約書第41条第2項（b）を採用した場合（中間前払金）は、次のとおり読み替えるものとする。
|  |  | イ | D欄については「前年度会計年度までの受領金額」とする。
|  |  | ロ | E欄については「前年度までの出来高予定額」とする。
|  |  | ハ | F欄については「 |  |  | 当該会計年度の前払金＋当該会計年度の中間前払金 |  |  |  |  | 」
当該会計年度の出来高予定額
|  | 7. | 請負代金相当額は出来高金額（工事請負契約書第37条第2項に基づく既済部分検査後の協議済額）とする。
提出不要または様式フリー

## （熊本県）様式-5(4) (hidden)
様式－５(4)
（指定部分払の場合）
請 求 内 訳 書
|  |  |  | 区分 |  | 総額 | 内訳
| 名称 | [5 empty] | 指定部分 | その他
| 請負代金額 |  |  |  | A | ￥ | a' | a"
| 前払金額 |  |  |  | B | ￥ | b' | b"
| 前回までの出来高 部分払金受領済額 |  |  |  | C | ￥ | c' | c"
| 請求し得る金額 |  |  |  | D | ￥ | d'
| (注) | 1. | 各計算は次によるものとする。
b'＝a'/A×B（円未満は切り上げること）
b"＝B－b'
D＝a'－b'-c'
|  | 2. | 上記b'の計算は国債工事以外の場合に使用し、国債工事の場合は、
契約担当が指示する。
提出不要または様式フリー

## （熊本県）様式-7 (hidden)
様式－７
品 質 証 明 員 通 知 書
年月日：
|  |  | （発注者） |  |  | 殿
[8 empty] | （受注者） |  |  |  | 印
|  | 年 月 日 |  |  | 付けをもって請負契約を締結した | [5 empty] | 工事の
品質証明員を下記のとおり定めたので、資格及び経歴を添えて通知します。
記
品質証明員氏名
生年月日 年 月 日
資格
経歴
|  |  | 工事名 |  | 職名 |  | 工期 |  |  | 従事期間
計
※「資格者証（写し）」を添付する。
提出不要または様式フリー
Note on T6: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on D19: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 事前協議チェックシート
事前協議チェックシート(工事用)
(１)協議参加者 | [6 empty] | 実施日 令和 年 月 日
工 事 番 号
工 事 名
| 工 期 |  | 令和 年 月 日 |  | ～ | 令和 年 月 日
| 発 注 者 |  | 部 署 名
主 任 監 督 員
| 受 注 者 |  | 会 社 名
現 場 代 理 人
(２)基本事項の確認
| 工事番号（コード） | [8 empty] | （仕様書に記載の工事番号コード16桁）
| 業 務 種 別 | [8 empty] | （※ガイドライン（案）第2章-3又は3章-3各基準の取扱い参照）
| 受注者コード | [8 empty] | （建設業の「許可番号」を変換コード化した8桁の数字）
(３)電子メールデータ容量、利用ソフト及びファイル形式等
| 電子メールデータ の容量制限 |  | 発 注 者 | ■ １０Mbyte以下
|  |  | 受 注 者 | （ ）Mbyte以下
| 利用ソフト及び ファイル形式 |  | 発注者ソフト (利用可能ソフト) |  | 受注者ソフト (利用可能ソフト) |  |  | 納品時ソフト (両者利用可能ソフト)
| 文書作成 ソ フ ト | Word | (Ver. ) | ） | (Ver. ) |  | ） | (Ver. ) | ）
|  | 一太郎 | (Ver. ) |  | (Ver. ) |  |  | (Ver. )
|  | その他 | ( ) |  | ( ) |  |  | ( )
| 表計算 ソフト | Excel | (Ver. ) | ） | (Ver. ) |  | ） | (Ver. ) | ）
|  | その他 | ( ) |  | ( ) |  |  | ( )
| 図面のファイル形式 |  | □ＳＸＦ（ＳＦＣ）形式
(４)その他受発注者間で協議した事項 （※ガイドライン（案）第5章 電子納品資料－1参照）
※ガイドライン（案）とは「宇城市電子納品運用ガイドライン（案）」を示す。

## （宇城市）様式-9
（統一様式名称：様式－９）
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | □受注者 |  | 発議年月日 |  | 年 月 日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [10 empty] | ）
工事名 |  |  | ◎◎◎◎線○○○○（●●●）工事 《注：契約書の名称を記載》
（内容）
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  |  | □受理 | します。
処理
□その他
・ | [9 empty] | 年月日： |  | 年 月 日
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 |  |  | □受理 | します。
回答
□その他
[10 empty] | 年月日： |  | 年 月 日
| 主管課長 |  | 係 長 |  | 参 事 |  | 監督員 |  | 課員 |  |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者

## （宇城市）様式-10
（統一様式名称：様式－１０）
材 料 確 認 書
[10 empty] | 年月日： | 年 月 日
|  | 工事名 |  | ◎◎◎◎線○○○○（●●●）工事 《注：契約書の名称を記載》
標記工事について、下記の材料について確認されたく提出します。
記
| 材料名 |  | 品質規格 |  | 単位 | 搬入数量 |  | 確 認 欄 | [6 empty] | 備考
[8 empty] | 確認年月日 |  | 確認方法 |  | 合格数量 | 確認印
| 主管課長 |  | 係 長 |  | 参 事 |  | 監督員 |  | 課 員 |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者

## （宇城市）様式-11
（統一様式名称：様式－１１）
段 階 確 認 書
施 工 予 定 表
[10 empty] | 年月日： | 年 月 日
土木工事共通仕様書○-○-○に基づき、下記のとおり施工段階の予定時期を報告いたします。
| 工事名 |  | ◎◎◎◎線○○○○（●●●）工事 《注：契約書の名称を記載》 |  |  |  |  | 受注者名： |  |  |  | ◎◎建設
[8 empty] | 現場代理人名等： |  |  |  | ○○ ○○ |  | 印
| 種 別 |  |  | 細 別 |  | 確認時期項目 |  |  | 施工予定時期 |  |  |  | 記 事
年月日：
通 知 書
下記種別について、段階確認を行う予定であるので通知します。
監督職員名：
| 確 認 種 別 |  |  | 確 認 細 別 |  | 確認時期項目 |  |  | 確認時期予定日 |  |  |  | 確認実施日等
年月日：
確 認 書
上記について、段階確認を実施し確認した。
[11 empty] | 監督職員名： |  |  | 印
|  | 主管課長 |  | 係 長 | 参 事 |  | 監督員 |  | 課員

## （宇城市）様式-12
（統一様式名称：様式－１２）
確認 ・ 立会依頼書
主管課長 |  | 係 長 | 参 事 |  | 監督員 | 課 員 |  |  |  | 現 場 |  | 主 任
（監理）
[10 empty] | 代理人 |  | 技術者
確認 ・ 立会事項
◎◎◎◎線○○○○（●●●）工事 《注：契約書の名称を記載》
工事名 | [7 empty] | 年月日： | 年 月 日
下記について 確 認 ・ 立 会 されたく提出します。
記
工 種
場 所
資 料
| 希 望 日 時 |  |  | 年 月 日 | [6 empty] | 時
確 認 立 会 員
実 施 日 時 |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 時
記 事

## 工事中標識設置届
工 事 中 標 識 設 置 届
令和 年 月 日
宇城市長 様
住 所
商号又は名称
代表者氏名
下記工事については、添付のとおり工事中標識及び保安施設を設置したので届けます。
記
１ 工事番号
２ 工 事 名
３ 工事場所
４ 工事期間 自 令和 年 月 日
至 令和 年 月 日
５ 片側通行止の期間 自 令和 年 月 日
至 令和 年 月 日
６ 全面通行止の期間 自 令和 年 月 日
至 令和 年 月 日
＊工事期間の始期は、契約工期ではなく測量等準備期間を除く期間とする。
標 識 設 置 状 況 写 真
起点側
サービス版
終点側
サービス版
備 考 １ 本届書は工事着手前にすみやかに提出すること。
２ 迂回路標示については標示箇所毎の写真を添付すること。
３ 建設業法第４０条に定める許可票を提示していることが分かる写真を添付すること。
４ 必要に応じて「標識・標示・保安施設・誘導員設置位置図」、「標示施設等の設置 状況写真」を添付すること。
標識・標示・保安施設・誘導員設置位置図
１ 工事番号
２ 工 事 名
３ 工事場所
平 面 図
標示施設等の設置状況写真

## 安全訓練実施状況報告書
安全・訓練等の実施状況報告書
工事番号 |  |  |  | 受注者名
工 事 名 |  |  |  | 現場代理人
実施年月日 |  | 実施時間 | 実施内容及び方法 |  | 参加人数 | 備考
注
１ 月別の集計時間を備考欄に記入すること。
２ 監督員は日報等と照合し確認すること。
３ 受注者はしゅん工検査時に日報等の資料を持参し検査員の指示があった場合は提示すること。
４ 実施状況を記録した写真を適宜添付すること。
専任
非専任

## （宇城市）様式-13
（統一様式名称：様式－１３）
事 故 速 報 （第 報）
情報の通報者名 |  |  | （受注者名、第三者名等）
令和 年 月 日 時 分受信
| 主管課長 | 班 長 |  | 参 事 |  | 課 員 |  |  |  |  | 監督員
発信者 | [9 empty] | 受信者
事故発生月日 | [8 empty] | 令和 年 月 日（ ） 時 分 | 天候（温度）
事故発生場所
工事名 |  | ◎◎◎◎線○○○○（●●●）工事 《注：契約書の名称を記載》
から
工期 | [7 empty] | 契約区分 | 本庁 ・ 出先
まで
受注者名
事故の内訳 | 氏 名 |  | 年 齢 |  | 性 別 |  | 職 種 | 被害の程度 | 備 考（病院名等）
事 故 の 概 要 | ※事故の原因、経緯、処置等
備 考
※関係機関（労働基準監督署、警察署等）対応状況
・被災者の装備、自然環境の状況（河川水位等）
・下請負人等の商号又は名称
・物的被害の場合は、規模、被害額等
・連絡先等
※ | ①この様式はＡ４で使用し、事故現場の平面図及び簡単な状況図を添付すること。
②工事事故発生確認後、直ちに電話により担当部署に連絡する。また、状況を把握でき次第、早急にメール又はＦＡＸで担当部署に本様式により報告を行ものとし、更に詳細な状況が把握された段階で逐次報告するものとする。

## （宇城市）様式-14
（統一様式名称：様式－１４）
工 事 履 行 報 告 書
工事番号 及び 工事名 | ◆◆◆ 第□□□□ー■ー◇◇◇◇号 《注：契約書の名称を記載》
◎◎◎◎線○○○○（●●●）工事 《注：契約書の名称を記載》
工期 | 年 月 日 |  |  |  | ～ | 年 月 日
日付 | 年 月 日 |  |  |  | （ |  |  | 月分）
月 別 |  | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 |  |  | 実施工程 ％ |  |  |  | 備 考
（記事欄）
| 主管課長 | 係 長 | 参 事 | 監督員 |  |  | 課 員 |  | 現 場 代理人 | 主 任 （監理） 技術者

## （宇城市）様式-15
（統一様式名称：様式－１５）
[5 empty] | 年月日： | 年 月 日
（発注者）
| 宇城市長 ○○ ○○ |  | 様
○○市○○町○○
|  |  |  | （受注者） | ◎◎建設
代表取締役 ●● ●●
認 定 請 求 書
宇城市公共工事請負契約約款第35条第4項に基づき、下記工事の中間前金払の認定を
請求します。
記
| 契 約 日 | 令和△年△月△日
| 工 事 番 号 | ◆◆◆ 第□□□□ー■ー◇◇◇◇号 《注：契約書の名称を記載》
| 工 事 名 | ◎◎◎◎線○○○○（●●●）工事 《注：契約書の名称を記載》
| 工 期 | 自 | 年 月 日
|  | 至 | 年 月 日
工 事 場 所
| 請 負 代 金 額 | ￥
Note on H4: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on E35: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on E37: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 認定書
年 月 日
様
宇城市長 ㊞
認 定 調 書
次の工事について、その進捗等を調査したところ、中間前金払ができるものと認定する。
工事番号
工 事 名
工事場所
工 期 | 年 月 日 から 年 月 日まで
請負代金額
摘 要

## （宇城市）様式-16
（統一様式名称：様式－１６）
[16 empty] | 年月日： | 年 月 日
（発注者）
|  | 宇城市長 ○○ ○○ | [5 empty] | 様
○○市○○町○○
[14 empty] | （受注者） | ◎◎建設
代表取締役 ●● ●●
指 定 部 分 完 成 通 知 書
|  |  | 下記工事の指定部分は、 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  | をもって完成したので宇城市
公共工事請負契約約款第32条第1項に基づき通知します。
記
|  |  | 工事番号 |  | ◆◆◆ 第□□□□ー■ー◇◇◇◇号 《注：契約書の名称を記載》
|  |  | 工事名 |  | ◎◎◎◎線○○○○（●●●）工事 《注：契約書の名称を記載》
|  |  | 工 期 | 自 | 年 月 日 |  |  |  |  | 至 | 年 月 日
|  |  | 請負代金額 |  | ￥
|  |  | 指定部分工期 |  |  | 自 | 年 月 日 |  |  |  |  | 至 | 年 月 日
|  |  | 指定部分に対する請負代金額 | [5 empty] | ￥
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on M17: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on U30: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on W36: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## （宇城市）様式-17
（統一様式名称：様式－１７）
[9 empty] | 年月日： | 年 月 日
（発注者）
|  | 宇城市長 ○○ ○○ |  |  | 様
○○市○○町○○
[7 empty] | （受注者） | ◎◎建設
代表取締役 ●● ●●
指 定 部 分 引 渡 書
下記工事の指定部分を宇城市公共工事請負契約約款第32条第4項に基づき引渡します。
| 工 事 番 号 及び 工 事 名 |  | ◆◆◆ 第□□□□ー■ー◇◇◇◇号 《注：契約書の名称を記載》
◎◎◎◎線○○○○（●●●）工事 《注：契約書の名称を記載》
指 定 部 分
| 全 体 工 期 |  | 自 | 年 月 日 |  | 至 | 年 月 日
| 指定部分に係る工期 |  | 自 | 年 月 日 |  | 至 | 年 月 日
| 請 負 代 金 額 |  | ￥
| 指定部分に係る請負代金額 |  | ￥
| 指定部分に係る検査年月日 |  | 年 月 日
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on X22: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on J26: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## （熊本県）様式-18 (hidden)
様式－１８
工 事 出 来 高 内 訳 書
○○○○○○○工事 | [10 empty] | ○○○○建設株式会社 ○○支店
費目 | 工種 | 種別 | 単位 | 契約数量（Ａ） | 構成比（Ｂ） | 前回までの出来形数量 | 今回出来形数量 | 今回までの出来形累計数量（Ｃ） | 残数量 | 出来形比率（Ｄ）％ | 摘要
直接工事費
共通仮設費
提出不要または様式フリー

## (宇城市)様式-18
（統一様式名称：様式－１８）
工 事 出 来 高 内 訳 書
○○○○○○○工事
費目 | 工種 | 種別 | 単位 | 契約数量 ① | 構成比 ② | 前回までの出来形数量 | 今回出来形数量 | 今回までの出来形累計数量③ | 残数量 | 出来形比率 ③/①％ | 摘要
直接工事費
共通仮設費
※上記内容が確認できれば任意様式でも可とする。

## （宇城市）様式-19
（統一様式名称：様式－１９）
|  |  |  | 年月日： | 年 月 日
（発注者）
| 宇城市長 ○○ ○○ | 様
○○市○○町○○
|  |  | （受注者） | ◎◎建設
代表取締役 ●● ●●
出 来 形 部 分 確 認 請 求 書
宇城市公共工事請負契約約款第38条第2項により既済部分検査を請求します。
記
| 工 事 番 号 及 び 工 事 名 | ◆◆◆ 第□□□□ー■ー◇◇◇◇号 《注：契約書の名称を記載》
◎◎◎◎線○○○○（●●●）工事 《注：契約書の名称を記載》
| 工 期 | 自 | 年 月 日
|  | 至 | 年 月 日
Note on F4: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on D27: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## （宇城市）様式-21
（統一様式名称：様式－２１）
年 月 日
（発注者）
宇城市長 ○○ ○○ | 様
○○市○○町○○
（受注者） |  | ◎◎建設
代表取締役 ●● ●●
印
手 直 し 工 事 完 了 届
年 月 日の（ ）検査において、指示されました
手直し工事部分については、下記のとおり完了しましたのでお届けいたします。
記
工 事 番 号 | ◆◆◆ 第□□□□ー■ー◇◇◇◇号 《注：契約書の名称を記載》
工 事 名 | ◎◎◎◎線○○○○（●●●）工事 《注：契約書の名称を記載》
契 約 額
工 事 場 所
契 約 年 月 日
期 限 年 月 日
完 了 年 月 日
手直し工事、改造箇所及び補修内容
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（注）本文（ ）内には検査種類を記入する。

## （宇城市）様式-22
（統一様式名称：様式－２２）
[10 empty] | 年月日： | 年 月 日
受信者：「受注者名」又は『発注者名』
様
発信者：「発注者名」又は『受注者名』
印
工事の部分使用について
標記について、下記のとおり部分使用することを、宇城市公共工事請負契約約款
|  | 第３３条第１項に基づき（ | [5 empty] | 協議 ・ 承諾 | ）する。
記
1．使用目的
2．使用部分
|  | 3．使用期間 |  |  | 自 | 年 月 日
[5 empty] | 至 | 年 月 日
4．使用者
5．その他
|  | (注) | 1. | （協議・承諾）には、いずれかに印をつける。
|  |  | 2. | 協議の場合は、受信者を「受注者名」、発信者を「発注者名」として、
発注者が作成する。
|  |  | 3. | 承諾の場合は、受信者を『発注者名』、発信者を『受注者名』として、
受注者が作成する。
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on K35: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## （宇城市）様式-23
（統一様式名称：様式－２３）
[10 empty] | 年月日： | 年 月 日
（発注者）
|  |  | 宇城市長 ○○ ○○ |  |  |  | 様
○○市○○町○○
[8 empty] | （受注者名） | ◎◎建設
代表取締役 ●● ●●
工 期 延 期 届
宇城市公共工事請負契約約款第22条による工期の延長を下記のとおり請求します。
記
工 事 番 号 及び 工 事 名 |  |  |  |  | ◆◆◆ 第□□□□ー■ー◇◇◇◇号 《注：契約書の名称を記載》
◎◎◎◎線○○○○（●●●）工事 《注：契約書の名称を記載》
契 約 月 日 |  |  |  |  | 令和△年△月△日
工 期 |  |  |  |  | 自 | 年 月 日
[5 empty] | 至 | 年 月 日
延 長 工 期 |  |  |  |  | 自 | 年 月 日
[5 empty] | 至 | 年 月 日
理 由
(注)
|  | 1 | 必要により下記書類を添付すること。
|  |  | a | 工程表（契約当初工程と現在迄の実際の工程及び延長工程の3工程を対象させ、詳細に記入）
|  |  | b | 天候表、気温表、湿度表、雨量表、積雪表、風速表等工期中と過去の平均とを対照し最寄気象台等の証明等をうけること。
|  |  | c | 写真、図面等
|  | 2 | 理由は詳細に記入すること。
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on O27: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on O29: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## （宇城市）様式-24
（統一様式名称：様式－２４）
支 給 品 受 領 書
物品管理者
様
[7 empty] | 年月日： | 年 月 日
[6 empty] | 受注者 （住所） | ○○市○○町○○
◎◎建設
[6 empty] | （氏名） | 代表取締役 ●● ●●
[6 empty] | （現場代理人氏名） | ◆◆ ◆◆
下記のとおり支給品を受領しました。
記
工事番号及び工事名 | ◆◆◆ 第□□□□ー■ー◇◇◇◇号 《注：契約書の名称を記載》 | [5 empty] | 契約年月日 |  | 令和△年△月△日
◎◎◎◎線○○○○（●●●）工事 《注：契約書の名称を記載》
品 目 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 |  |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 前回まで | 今 回 |  | 累 計
Note on I9: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on J21: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## （宇城市）様式-25
（統一様式名称：様式－２５）
支 給 品 精 算 書
[8 empty] | 年月日： | 年 月 日
物品管理者
様
[6 empty] | 受注者 （住所） | ○○市○○町○○
◎◎建設
[6 empty] | （氏名） | 代表取締役 ●● ●●
[6 empty] | （現場代理人氏名） | ◆◆ ◆◆
下記のとおり支給品を精算します。
記
工 事 名 | ◎◎◎◎線○○○○（●●●）工事 《注：契約書の名称を記載》 |  |  |  | 契約年月日 |  | 令和△年△月△日
品 目 |  | 規 格 | 単位 | 数 量 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 支給数量 | 使用数量 | 残 数 量
※ | [8 empty] | ※物品管理簿登記
上記精算について調査したところ事実に相違ないことを証明する。
主任監督員
|  |  |  | 年月日： | 年 月 日
証 明 欄 | [8 empty] | 印
|  |  |  | （官職氏名） |  |  |  | 印
(注) ※は主任監督員が記入する。
Note on J5: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on H18: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on J39: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on F40: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## （宇城市）様式-28
（統一様式名称：様式－２８） |  |  |  | 年月日： | 年 月 日
物品管理者
様
|  |  | 受注者 （住所） | ○○市○○町○○
◎◎建設
|  |  | （氏名） | 代表取締役 ●● ●●
|  |  | （現場代理人氏名） | ◆◆ ◆◆ |  | 印
現 場 発 生 品 調 書
令和△年△月△日 付けをもって請負契約を締結した◆◆◆ 第□□□□ー■ー◇◇◇◇号 《注：契約書の名称を記載》 ◎◎◎◎線○○○○（●●●）工事 《注：契約書の名称を記載》 における下記の発生品を引き渡します。
記
品 名 | 規 格 | 単 位 | 数 量 |  | 摘 要
Note on F1: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## （宇城市）様式-29
（統一様式名称：様式－２９）
[15 empty] | 年月日： | 年 月 日
（発注者）
|  | 宇城市長 ○○ ○○ | [6 empty] | 様
○○市○○町○○
[13 empty] | （受注者） | ◎◎建設
代表取締役 ●● ●●
工事完成通知書（しゅん工届）
|  |  | 下記工事は |  |  | 年 月 日 |  |  |  | をもって完成したので宇城市公共工事
請負契約約款第32条第1項に基づき通知します。
記
|  |  | 1． | 工事番号 |  |  | ◆◆◆ 第□□□□ー■ー◇◇◇◇号 《注：契約書の名称を記載》
|  |  | 2． | 工事名 |  |  | ◎◎◎◎線○○○○（●●●）工事 《注：契約書の名称を記載》
|  |  | 3． | 請負代金額 |  |  | ￥
|  |  | 4． | 契約年月日 |  |  | 令和△年△月△日
|  |  | 5． | 工 期 |  |  | 自 | 年 月 日 |  |  | 至 | 年 月 日
|  |  | (注) |  | 本文の年月日は実際に完成した年月日を記載する
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on I17: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## （宇城市）様式-30
（統一様式名称：様式－３０）
[11 empty] | 年月日： | 年 月 日
（発注者）
|  | 宇城市長 ○○ ○○ | [5 empty] | 様
○○市○○町○○
[9 empty] | （受注者） | ◎◎建設
代表取締役 ●● ●●
工事目的物引渡し申出書
下記工事を宇城市公共工事請負契約約款第31条第4項に基づき引渡します。
|  |  | 1． | 工事番号 | ◆◆◆ 第□□□□ー■ー◇◇◇◇号 《注：契約書の名称を記載》
|  |  | 2． | 工事名 | ◎◎◎◎線○○○○（●●●）工事 《注：契約書の名称を記載》
|  |  | 3． | 請負代金額 |  | ￥
|  |  | 4． | 検査年月日 |  |  | 年 月 日
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on K27: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 出来形管理総括表
出 来 形 管 理 総 括 表
対象番号 | 管理内容 | 測 定 内 容 | 管 理 基準値 | 設計置より (＋) |  | 設計置より (－) |  | 平均値 | 備 考
| 対象項目 |  |  | 測 点 | 最大値 | 測 点 | 最大値

## （宇城市）様式-31
（統一様式名称：様式－３１）
出 来 形 管 理 図 表
工 種
| 種 別 | [9 empty] | 測定者 |  | 印
略 図
測定項目 |  |  |  | 測定項目 |  |  |  | 測定項目
規 格 値 |  |  |  | 規 格 値 |  |  |  | 規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差
測 点
設計値との差
0

## （宇城市）様式-31-2
（統一様式名称：様式－31-2）
出来形合否判定総括表
| 工 種 |  |  | 測点
| 種 別 |  |  | 合否判定結果
測定項目
|  | 規格値 | 判定
天端 標高較差 | 平均値
最大値(差）
最小値(差）
データ数
評価面積
棄却点数
法面 標高較差 | 平均値
最大値(差）
最小値(差）
データ数
評価面積
棄却点数
測 点
天端

## 品質管理総括表
品 質 管 理 総 括 表
対象番号 | 管理内容 | 試 験 （ 測 定 ） 測 定 内 容 | 試 験 ・ 報 告 機 関 | 試 験 結 果 |  | 備 考
| 対象項目 |  |  | 数 | 平均値

## （宇城市）様式-32
（統一様式名称：様式－３２）
品 質 管 理 図 表
工 種
| 種 別 | [9 empty] | 測定者 |  | 印
略 図
測定項目 |  |  |  | 測定項目 |  |  |  | 測定項目
規 格 値 |  |  |  | 規 格 値 |  |  |  | 規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差
測 点
設計値との差
0

## （熊本県）様式-33 (hidden)
様式－３３
年月日：
品 質 証 明 書
工事名 ：
品 質 証 明 記 事
品 質 証 明 事 項 | 実 施 日 | 箇 所 | 品質証明員氏名 印 |  | 記 事
社内検査した結果、工事請負工事請負契約書、図面、仕様書、その他関係図書に示された品質を確保して
いることを確認したので報告します。
受注者 住 所
氏 名
提出不要または様式フリー

## 建設廃棄物処理実績集計表
建設廃棄物処理実績集計表
工事番号 |  |  |  | 受注者名
工事名 |  |  |  | 現場代理人
通番号 | 廃棄物の種類 | 交付日 | マニフェスト | 単位 | 搬出量 | 搬出先 | 備 考
伝票番号
注１ 廃棄物の種類毎に搬出量の計を記載すること。
注２ 監督職員は建設系廃棄物マニフェスト伝票と照合し確認すること。
注３ 受注者はしゅん工検査時に建設系マニフェスト伝票Ａ、Ｂ2、Ｂ1、Ｄ、Ｅ票を持参し、検査員の
指示に応じて提示すること。なお、Ｅ票については、しゅん工検査時点で最終処分業者より返送
されているもののみとする。

## 再資源化等報告書
再 資 源 化 等 報 告 書
令和○○年○○月○○日
（発注者）
宇城市長 様
氏名（法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名)
（郵便番号 － ）電話番号 － －
住所
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第18条第1項の規定により、下記のとおり、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したことを報告します。
記
１．工事の名称
２．工事の場所
３．再資源化等が完了した年月日 令和 年 月 日
４．再資源化等をした施設の名称及び所在地
（書ききれない場合は別紙に記載）
特定建設資材廃棄物 | 施設の名称 | 所在地
の種類
５．特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 万円（税込み）
（参考資料を添付する場合の添付資料）※資源有効利用促進法に定められた一定規模以上の工事の場合など
□再生資源利用実施書（必要事項を記載したもの）
□再生資源利用促進実施書（必要事項を記載したもの）
別 紙
（書ききれない場合は別紙に記載）
特定建設資材廃棄物 | 施設の名称 | 所在地
の種類

## （宇城市）様式-34(1)
（統一様式名称：様式－３４(1)）
創意工夫・社会性等に関する実施状況
工 事 名 | ◎◎◎◎線○○○○（●●●）工事 《注：契約書の名称を記載》 |  | 受注者名 | ◎◎建設
項 目 | 評価内容 | 実施内容
□創意工夫 | □施工 | ・施工に伴う器具、工具、装置等の工夫
・コンクリート二次製品等の代替材の適用
・施工方法の工夫、施工環境の改善
自ら立案実施した創意工夫や技術力 |  | ・仮設備計画の工夫
・施工管理の工夫
・ＩＣＴ（情報通信技術）の活用 等
| □新技術活用 | ＮＥＴＩＳ登録技術のうち、
・試行技術の活用
・「少実績優良技術」の活用
・「少実績優良技術」 を除く「有用とされる技術」 の活用
・試行技術及び「有用とされる技術」以外の新技術 の活用
| □品質 | ・土工、設備、電気の品質向上の工夫
・コンクリートの材料、打設、養生の工夫
・鉄筋、コンクリート二次製品等使用材料の工夫
・配筋、溶接作業等の工夫 等
| □安全衛生 | ・安全衛生教育・講習会・パトロール等の工夫
・仮設備の工夫
・作業環境の改善
・交通事故防止の工夫
・環境保全の工夫 等
□社会性等 | □地域への貢献等 | ・周辺環境への配慮
・現場環境の周辺地域との調和
地域社会や住民に対する貢献 |  | ・地域住民とのコミュニケーション
・災害時など地域への支援・行政などによる救援活 動への協力 等
１ 該当する項目の□にレ点を記入する。
２ 実施説明は簡潔に記載する。
３ 実施内容を説明する資料は、様式-３４（２）で作成する。

## 情報公開
（注意）
当該資料は、宇城市情報公開条例（平成１７年宇城市条例第１０号）第２条第２項の規定に基づく「公文書」となるため、開示請求があったときは、条例第７条の規定に基づき開示義務があります。
従って、当該資料の取扱いについて、貴社の意向を確認する必要がありますので、下記事項を記入の上提出して下さい。
記
当該資料の取扱について（該当する□にレ点を記入して下さい。）
|  | □ | 公開する
|  | □ | 公開しない（理由を簡潔に記載してください）
|  |  | （理由： |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日
住所
商号又は名称
[5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 印

## （宇城市）様式-34(2)
（統一様式名称：様式－３４(2)）
創意工夫・社会性等に関する実施状況
工 事 名 | ◎◎◎◎線○○○○（●●●）工事 《注：契約書の名称を記載》
項 目 |  | 評価内容
提案内容
（説明）
(添付図）
説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする

## 電子媒体納品書
電 子 媒 体 納 品 書
宇 城 市 長 |  | 様
受注者 （住所）
（氏名）
（現場代理人名）
下記のとおり電子媒体を納品します。
記
工事名 |  |  |  | CORINS登録番号
電子媒体の種類 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 作 成 年 月 日 |  |  | 備 考
[5 empty] | 電子納品登録確認 | 契約検査課
備考 １．主任監督員に提出 ２．監督員は検査終了後、契約検査課へ電子媒体と納品書を提出する。

## 道路台帳補正完了証明書
道路台帳補正完了証明書
工 事 番 号
工 事 名
路線番号・路線名
工 事 場 所
工 事 延 長
台 帳 補 正 延 長 | 例）Ｌ＝１００ｍ
補 正 内 訳 | 例）舗装工事 ３１８円×１００ｍ＝３１，８００円
例）道路改良（片側拡幅）７８２円×１００ｍ＝７８，２００円
振込金受領書写しを添付のこと
実施竣工後補正延長を確定しますので、監督員から
振込書を受け取り直ちに振り込んでください。
台帳補正が完了したことを証明します。
令和 年 月 日
|  | 総括監督員氏名 | 印
|  | 主任監督員氏名 | 印
| （合議） | 用地管理課管理係長 | 印

## 破壊検査個所復築完了届
破壊検査箇所復築完了届
１. 工事番号 号
２. 工事名 工事
３. 工事場所 市 町 地内
４. 検査の種類 検査
５. 検査年月日 年 月 日
６. 復築期限 年 月 日
７. 実施復築完了 年 月 日
上記のとおり破壊検査箇所の復築を完了しましたのでお届けします。
年 月 日
住 所（所在地）
受注者
氏 名（名称及び代表者氏名） 印
検査員 様
上記届け出のとおり復築を完了したことを確認しました。
確認証明欄
年 月 日 確 認 者 印

## 工事手直し請書
[8 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
宇城市長 |  |  |  |  | 様
受注者
工 事 手 直 し 請 書
|  | 令和 | 年 | 月 | 日付け宇城市契第 |  | 号で請求のあった下記工事に
係る補修改造事項は、期限までに完了します。
記
年 度
工事番号
工 事 名
工事箇所
補修改造完了期限
補修改造を要する事項