## 一覧表
土木工事関係業務委託書類一覧表
関 係 書 類 | [5 empty] | 関係書類の 標準様式 （様式No） | 書類作成者 |  | 備 考
作成 時期 | 種 別 |  | No. | 書 類 名 称 | 書類作成の根拠 ※カッコ内は農業農村整備事業各種共通仕様書の根拠条文 |  | 委託者 | 受託者
委託着手前 | 契約図書 | 契約書 | 1 | 工事関係業務委託契約書 | ― | － | ○
|  | 設計図書 | 2 | 共通仕様書（設計・地質・測量等） | ― | － | ○
|  |  | 3 | 特記仕様書 | ― | － | ○
|  |  | 4 | 発注図面 | ― | － | ○
|  |  | 5 | 現場説明書 | ― | － | ○
|  |  | 6 | 質問回答書 | ― | － | ○
|  |  | 7 | 数量総括表 | ― | － | ○
| 業務着手関係書類 |  | 8 | 事前協議チェックシート | 宇城市電子納品運用ガイドライン（案） 第1章 共通編 事前協議の実施 | 様式－１ | ○ | ○ | 電子納品対象工事の場合は、本様式により事前に受発注者間で協議する。
|  |  | 9 | 業務着手届 | 設計業務等共通仕様書第1104条(1-3条) 測量業務共通仕様書第104条(4条) 地質・土質調査業務共通仕様書第104条(1-3条) | 様式－２ |  | ○ | 契約締結後15日以内に提出。（土、日、祝日を除く）
|  |  | 10 | 業務工程表 | 工事関係業務委託契約書第3条1項 | ※様式－３ |  | ○ | 契約締結後１４日以内に提出。 ※業務着手届に含めて提出可
|  |  | 11 | 管理技術者通知書 | 工事関係業務委託契約書第10条1項 | 様式－４ |  | ○ | 経歴書、資格証の写し、健康保険被保険者証の写し等を添付する。 ※業務着手届に含めて提出可
|  |  | 12 | 照査技術者通知書 | 工事関係業務委託契約書第11条1項 | 様式－４ |  | ○ | 経歴書、資格証の写し、健康保険被保険者証の写し等を添付する。 ※業務着手届に含めて提出可
|  |  | 13 | 担当技術者通知書 | 設計業務等共通仕様書第1109条1項(1-8条1項) 測量業務共通仕様書第110条1項(9条1項) 地質・土質調査業務共通仕様書第110条1項(1-7条1項) | 様式－４ |  | ○ | 担当技術者を定める場合には、経歴書、健康保険被保険者証の写し等を添付する。 ※業務着手届に含めて提出可
|  |  | 14 | 登録内容確認書（ＴＥＣＲＩＳ・ＡＧＲＩＳ) | 設計業務等共通仕様書第1110条3項(1-9条3項) 測量業務共通仕様書第111条3項(10条3項) 地質・土質調査業務共通仕様書第111条3項(1-8条3項) | － |  | ○ | 契約金額100万円以上の業務について、受注・変更・完成・訂正時、土日祝日を除き、契約締結後１５日（ＡＧＲＩＳの場合は１０日以内）以内に登録し、それぞれ提出する。
|  |  | 15 | 業務計画書 | 設計業務等共通仕様書第1110条3項(1-11条1項) 測量業務共通仕様書第113条1項(12条1項) 地質・土質調査業務共通仕様書第113条1項(1-10条1項) | 様式－５ |  | ○ | 契約締結後１４日以内に提出。（休日等を含む）
|  |  | 16 | 身分証明書交付願 | 設計業務等共通仕様書第1116条4項(1-15条4項) 測量業務共通仕様書第117条4項(16条4項) 地質・土質調査業務共通仕様書第117条4項(1-14条4項) | 様式－６ |  | ○ | 第三者の土地に立ち入る作業がある場合は提出。立ち入り作業完了後は１０日以内に身分証明書を委託者に返却しなければならない。
|  |  | 17 | 請求書（前払金） | 工事関係業務委託契約書第36条1項 | 様式－７（統一） |  | ○ | 前払金の請求を行う場合に提出。
履行中 | 業務中書類 |  | 18 | 業務打合せ簿 | 設計業務等共通仕様書第1111条1項(1-10条1項) 測量業務共通仕様書第112条1項(11条1項) 地質・土質調査業務共通仕様書第112条1項(1-9条1項) | 様式－８ | ○ | ○
|  |  | 19 | 業務一部再委託（変更）承諾願 | 設計業務等共通仕様書第1128条3項(1-27条3項) 測量業務共通仕様書第129条3項(29条3項) 地質・土質調査業務共通仕様書第129条3項(1-28条3項) | 様式－９ |  | ○ | 業務の一部を再委託する場合に提出する。
|  |  | 20 | 業務一部再委託（変更）承諾書 | 設計業務等共通仕様書第1128条3項(1-27条3項) 測量業務共通仕様書第129条3項(29条3項) 地質・土質調査業務共通仕様書第129条3項(1-28条3項) | 様式－１０ | ○
|  |  | 21 | 業務履行報告書 | 工事関係業務委託契約書第16条 | 様式－１１ |  | ○ | 翌月の５日以内に、工程表を添付し提出。
|  |  | 22 | 変更業務計画書 | 設計業務等共通仕様書第1112条3項(1-11条3項) 測量業務共通仕様書第113条3項(12条3項) 地質・土質調査業務共通仕様書第113条3項(1-10条3項) | 様式－１２ |  | ○ | 業務計画書の重要な内容を変更する場合は提出。 例：新たな業務を追加した場合や、当初計画と比較し大幅に計画が変更になる場合。
|  |  | 23 | 履行期間延長請求書 | 工事関係業務委託契約書第24条 | 様式－１３ |  | ○ | 履行期間の延長が必要と判断した場合には、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程表、その他必要な資料を添付して提出する。
|  |  | 24 | 変更業務工程表 | 設計業務等共通仕様書第1123条4項(1-22条4項) 測量業務共通仕様書第124条4項(24条4項) 地質・土質調査業務共通仕様書第124条4項(1-23条4項) | ※様式－１４ |  | ○
|  |  | 25 | 休日・夜間作業届 | 設計業務等共通仕様書第1135条2項(1-34条2項) 測量業務共通仕様書第136条2項(36条2項) 地質・土質調査業務共通仕様書第136条2項(1-35条2項) | 様式－１５ |  | ○ | 休日（大型連休含む）及び夜間作業を行う場合、事前に監督職員に提出する。
|  |  | 26 | 事故発生報告書 | 設計業務等共通仕様書第1132条8項(1-31条8項) 測量業務共通仕様書第133条8項(33条8項) 地質・土質調査業務共通仕様書第133条8項(1-32条12項) | 様式－１６ |  | ○ | 事故発生の場合、直ちに監督職員に通報し、監督職員が指示する期日までに提出する。
|  |  | 27 | 業務指定（一部完了）部分完了通知（確認請求）書 | 工事関係業務委託契約書第39条1項 | 様式－１７ |  | ○ | 委託者が設計図書において業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分がある場合、又は指定部分の工事が完了した際に提出する。
|  |  | 28 | 指定(一部完了)部分引渡し申出書 | 工事関係業務委託契約書第33条3項 | 様式－１８ |  | ○
|  |  | 29 | 請求書（部分引渡） | 工事関係業務委託契約書第39条1項 | 様式－７（統一） |  | ○
|  |  | 30 | 成果物の〔全部・一部〕使用請求書 | 工事関係業務委託契約書第35条1項 | 様式－１９ | ○ |  | 部分使用を請求する場合に提出する。
|  |  | 31 | 成果物の〔全部・一部〕使用承諾書 | 工事関係業務委託契約書第35条1項 | 様式－２０ |  | ○
|  |  | 32 | 貸与品借用書 | 工事関係業務委託契約書第17条2項 | 様式－２１ |  | ○ | 貸与品を受領した場合に提出する。
|  |  | 33 | 貸与品返還書 | 工事関係業務委託契約書第17条4項 | 様式－２２ |  | ○ | 受領した貸与品を返還する場合に提出する。 主任監督員の確認印が押印されたものの写しを受注者に送付すること。
業務完了時 | 完了時書類 |  | 34 | 業務完了通知書 | 工事関係業務委託契約書第33条1項 | 様式－２３ |  | ○ | 業務を完了した時に提出する。
|  |  | 35 | 実施業務工程表 | 設計業務等共通仕様書第1110条2項(1-9条2項) 測量業務共通仕様書第111条2項(10条2項) 地質・土質調査業務共通仕様書第111条2項(1-8条2項) | 様式－２４ |  | ○ | 計画は黒、実績は赤で記載する。
|  |  | 36 | 電子媒体納品書 | 宇城市電子納品運用ガイドライン（案） 第1章 共通編 ７ 電子媒体の授受 | 様式－２５ |  | ○ | 電子納品対象業務の場合は電子媒体と併せて提出する。
| 完了検査後 |  | 37 | 修補指示書 | 設計業務等共通仕様書第1120条2項(1-19条1項) 測量業務共通仕様書第121条2項(21条1項) 地質・土質調査業務共通仕様書第121条2項(1-19条1項) | 様式－２６ | ○ |  | 検査の結果、不合格と認定された場合に提出する。
|  |  | 38 | 修補完了報告書 | 工事関係業務委託契約書第33条5項 | 様式－２７ |  | ○ | 成果物の手直しが完了した際に提出する。
|  |  | 40 | 成果物引渡し申出書 | 工事関係業務委託契約書第33条3項 | 様式－２８ |  | ○ | 委託完了認定を受けた後、速やかに提出する。
|  |  | 41 | 請求書（完成） | 工事関係業務委託契約書第34条1項 | 様式－７（統一） |  | ○
|  |  | 42 | 契約保証金還付請求書 | ― | HPにて掲載 |  | ○ | 契約保証金を現金で納付した場合に提出する。
|  |  | 43 | 契約保証金還付金受領書 | ― | HPにて掲載 |  | ○ | 契約保証金の還付金を受領した場合に提出する。
様式№に※印がついているものについては参考様式とする。

## 様式-1
事前協議チェックシート(業務委託用)
(１)協議参加者 | [6 empty] | 実施日 令和 年 月 日
委 託 番 号
委 託 名
| 履 行 期 間 |  | 令和 年 月 日 |  | ～ | 令和 年 月 日
| 委 託 者 |  | 部 署 名
主 任 監 督 員
| 受 託 者 |  | 会 社 名
管理技術者
(２)基本事項の確認
| 委託番号（コード） | [8 empty] | （仕様書に記載の工事番号コード16桁）
| 業 務 種 別 | [8 empty] | （※ガイドライン（案）第3章-2又は3章-3各基準の取扱い参照）
| 受託者コード | [8 empty] | （建設業の「許可番号」を変換コード化した8桁の数字）
(３)電子メールデータ容量、利用ソフト及びファイル形式等
| 電子メールデータ の容量制限 |  | 発 注 者 | ■ １０Mbyte以下
|  |  | 受 託 者 | （ ）Mbyte以下
| 利用ソフト及び ファイル形式 |  | 委託者ソフト (利用可能ソフト) |  | 受託者ソフト (利用可能ソフト) |  |  | 納品時ソフト (両者利用可能ソフト)
| 文書作成 ソ フ ト | Word | (Ver. ) | ） | (Ver. ) |  | ） | (Ver. ) | ）
|  | その他 | ( ) |  | ( ) |  |  | ( )
| 表計算 ソフト | Excel | (Ver. ) | ） | (Ver. ) |  | ） | (Ver. ) | ）
|  | その他 | ( ) |  | ( ) |  |  | ( )
| 図面のファイル形式 |  | □ＳＸＦ（ＳＦＣ）形式
(４)その他受発注者間で協議した事項 （※ガイドライン（案）第5章 電子納品資料－1参照）
※ガイドライン（案）とは「宇城市電子納品運用ガイドライン（案）」を示す。

## 様式-2
様式－２
業 務 着 手 届
１．委託業務番号
２．委託業務名
３．履行場所
４．履行期間 |  |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日から
|  |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日まで
５．業務委託料 |  |  |  | 円
６．着手年月日 |  |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日
上記のとおり着手したので届けます。
令和 | 年 | 月 | 日
住 所
商 号
代表者氏名
宇城市長 末松 直洋 様

## 様式-3
様式－３
令和 年 月 日
宇城市長 様
（受託者）
住 所
商 号
代表者氏名
業 務 工 程 表
令和 年 月 日付で契約した次の業務について、下記のとおり業務工程表を提出します。
委託業務の名称 |  | ：
履行期間 |  | ： | 自 平成 年 月 日 |  |  | 至 平成 年 月 日
記
| 月 | 月 |  | 月 | 月 |  | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 備 考
業務区分

## 様式-4
様式－４
|  |  | 管理技術者 |  |  | 通知書
照 査 (担当) 技 術 者
１．委託業務番号
２．委託業務名
３．履行場所
４．管理技術者氏名
５．照査技術者氏名
６．担当技術者氏名
上記のとおり管理技術者、照査技術者、担当技術者を定めたので、経歴書を添え通知します。
令和 | 年 | 月 | 日
住 所
商 号
代表者氏名
宇城市長 末松 直洋 様
（注）１ 「管理技術者」とは、宇城市公共工事関係業務委託契約約款第１０条に規定する者をいう。
２ 「照査技術者」とは、宇城市公共工事関係業務委託契約約款第１１条に規定する者をいう。
３ 「担当技術者」とは、設計業務等共通仕様書第1109条、測量業務共通仕様書第110条、地質・
土質調査業務共通仕様書第110条に規定する者をいう。
様式－４(２)
|  |  | 管理技術者 |  |  | 経歴書
照 査 (担当) 技 術 者
１．氏 名
２．生年月日 |  |  |  | 年 月 日 生
３．最終学歴 |  |  |  | 年 月 日 卒業
４．取得資格等 |  |  |  | 年 月 日 取得
交付番号（ ）
５．実務経験年数 |  |  |  | 年
６．業務経歴 |  |  |  | 委託者 |  | 期間 | 業務名 | 担当職種
（記載要領）
１ 各技術者ごとに別葉とし、該当する技術者を○で囲むこと。
２ 最終学歴は専攻科目まで記載すること。
３ 取得資格等欄は、免許の名称、等級、種別、登録番号を記載すること。
４ 取得資格を記載した場合は、資格証の写しを添付すること。
５ 業務経歴には、本業務と同種の業務を記載すること。

## 様式-5
様式－５
令和○年○月○日
宇城市長 末松 直洋 様
（受託者）
住 所
商 号
[5 empty] | 代表者氏名 |  | 代表取締役 ○ ○ ○ ○
業 務 計 画 書
令和 年 月 日付で契約した次の業務について、下記のとおり業務計画書を提出します。
| 委託業務の名称 |  |  | ：
記
|  | Ｎｏ | 添 付 書 類 |  |  | 備 考 （ページ等記入）
|  | １ | 業務概要（作業内容・数量等）
|  | ２ | 実施方針
|  | ３ | 業務工程
|  | ４ | 業務組織計画
|  | ５ | 担当者一覧表（連絡先等）
|  | ６ | 打合せ計画
|  | ７ | 成果品の品質を確保するための計画
|  | ８ | 成果品の内容、部数
|  | ９ | 使用する主な図書及び基準
|  | １０ | 連絡体制（緊急時含む）
|  | １１ | 使用する主な機器
|  | １２ | その他
(1)
(2)
(3)
※ 上記内容の他、特記仕様書等で別途指示された内容についても記載すること。
設計業務の場合の例示
（各仕様書に応じて作成）

## 様式-6
様式－６
身分証明書交付願
[9 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
宇城市長 末松 直洋 様
[5 empty] | 受託者 |  | 住 所
商号又は名称
代表者 氏名
令和 年 月 日契約の○○業務を実施するにあたり、土地への立入りのための身分証明書の交付を下記のとおりお願いします。
記
氏名 |  |  | 資格 |  |  | 生年月日 |  | 住所
○△ 1太郎 |  |  | **士 |  |  | 昭和○年○月1日 |  | **県**市******
○△ 2太郎 |  |  | **士 |  |  | 昭和○年○月2日 |  | **県**市******
○△ 3太郎 |  |  | **士 |  |  | 昭和○年○月3日 |  | **県**市******
○△ 4太郎 |  |  | **士補 |  |  | 昭和○年○月4日 |  | **県**市******
○△ 5太郎 |  |  | **士補 |  |  | 昭和○年○月5日 |  | **県**市******
○△ 6太郎 |  |  | **士補 |  |  | 昭和○年○月6日 |  | **県**市******

## 様式-6（参考）
様式－６（参考）
身分証明書（表）
(表) | [9 empty] | (表) | [9 empty] | (表)
|  | 5.5センチメートル | [9 empty] | 5.5センチメートル | [9 empty] | 5.5センチメートル
| 宮城県 |  | 右の者は、当事務所が委託した○○○調査に従事する者であることを証明する。 | [7 empty] | 宮城県 |  | 右の者は、当事務所が委託した○○○調査に従事する者であることを証明する。 | [7 empty] | 宮城県 |  | 右の者は、当事務所が委託した○○○調査に従事する者であることを証明する。
|  | 令和 年 月 日 | [9 empty] | 令和 年 月 日 | [9 empty] | 令和 年 月 日
[8 empty] | 身分証明書 | 9センチメートル | [8 empty] | 身分証明書 | 9センチメートル | [8 empty] | 身分証明書
| 宇城市長 | [9 empty] | 宇城市長 | [9 empty] | 宇城市長
[7 empty] | ○○測量 | [9 empty] | ○○測量 | [9 empty] | ○○測量
[6 empty] | ○△ 1太郎 | [9 empty] | ○△ 2太郎 | [9 empty] | ○△ 3太郎
[5 empty] | 昭和○年○月1日 | [9 empty] | 昭和○年○月2日 | [9 empty] | 昭和○年○月3日
| 印 | [9 empty] | 印 | [9 empty] | 印
|  | 5.5センチメートル | [9 empty] | 5.5センチメートル | [9 empty] | 5.5センチメートル
| 宮城県 |  | 右の者は、当事務所が委託した○○○調査に従事する者であることを証明する。 | [7 empty] | 宮城県 |  | 右の者は、当事務所が委託した○○○調査に従事する者であることを証明する。 | [7 empty] | 宮城県 |  | 右の者は、当事務所が委託した○○○調査に従事する者であることを証明する。
|  | 令和 年 月 日 | [9 empty] | 令和 年 月 日 | [9 empty] | 令和 年 月 日
[8 empty] | 身分証明書 | 9センチメートル | [8 empty] | 身分証明書 | 9センチメートル | [8 empty] | 身分証明書
| 宇城市長 | [9 empty] | 宇城市長 | [9 empty] | 宇城市長
[7 empty] | ○○測量 | [9 empty] | ○○測量 | [9 empty] | ○○測量
[6 empty] | ○△ 4太郎 | [9 empty] | ○△ 5太郎 | [9 empty] | ○△ 6太郎
[5 empty] | 昭和○年○月4日 | [9 empty] | 昭和○年○月5日 | [9 empty] | 昭和○年○月6日
| 印 | [9 empty] | 印 | [9 empty] | 印
|  | 5.5センチメートル | [9 empty] | 5.5センチメートル | [9 empty] | 5.5センチメートル
身分証明書（裏）
(表) | [9 empty] | (表) | [9 empty] | (表)
|  | 5.5センチメートル | [9 empty] | 5.5センチメートル | [9 empty] | 5.5センチメートル
|  | 三 |  |  | 二 |  |  | 一 |  |  |  | 三 |  |  | 二 |  |  | 一 |  |  |  | 三 |  |  | 二 |  |  | 一
| この証明書は、他人に貸与してはならない。 |  |  | この証明書は、土地の所有者等関係者から要求があったときは、提示しなければならない。 |  |  | この証明書は、○○○調査に従事する場合は、必ず携帯しなけれならない。 |  |  |  | この証明書は、他人に貸与してはならない。 |  |  | この証明書は、土地の所有者等関係者から要求があったときは、提示しなければならない。 |  |  | この証明書は、○○○調査に従事する場合は、必ず携帯しなけれならない。 |  |  |  | この証明書は、他人に貸与してはならない。 |  |  | この証明書は、土地の所有者等関係者から要求があったときは、提示しなければならない。 |  |  | この証明書は、○○○調査に従事する場合は、必ず携帯しなけれならない。
[9 empty] | 9センチメートル | [9 empty] | 9センチメートル
|  | 5.5センチメートル | [9 empty] | 5.5センチメートル | [9 empty] | 5.5センチメートル
|  | 三 |  |  | 二 |  |  | 一 |  |  |  | 三 |  |  | 二 |  |  | 一 |  |  |  | 三 |  |  | 二 |  |  | 一
| この証明書は、他人に貸与してはならない。 |  |  | この証明書は、土地の所有者等関係者から要求があったときは、提示しなければならない。 |  |  | この証明書は、○○○調査に従事する場合は、必ず携帯しなけれならない。 |  |  |  | この証明書は、他人に貸与してはならない。 |  |  | この証明書は、土地の所有者等関係者から要求があったときは、提示しなければならない。 |  |  | この証明書は、○○○調査に従事する場合は、必ず携帯しなけれならない。 |  |  |  | この証明書は、他人に貸与してはならない。 |  |  | この証明書は、土地の所有者等関係者から要求があったときは、提示しなければならない。 |  |  | この証明書は、○○○調査に従事する場合は、必ず携帯しなけれならない。
[9 empty] | 9センチメートル | [9 empty] | 9センチメートル
|  | 5.5センチメートル | [9 empty] | 5.5センチメートル | [9 empty] | 5.5センチメートル

## 様式-7（統一）
様式－７
[17 empty] | 年月日： | 年 月 日
[8 empty] | 請求書 |  |  | （ |  |  |  |  | ）
（発注者）
|  | 宇城市長 末松 直洋 | [7 empty] | 様
[15 empty] | 請求者 （住所） | ○○市○○町○○
◎◎建設
[15 empty] | （氏名） | 代表取締役 ●● ●●
下記のとおり請求します。
|  |  | 請求金額 |  |  |  | ￥
| ただし、次の工事の( | [12 empty] | )として
委託番号
委託名
| 契約日 |  |  |  | 令和△年△月△日
| 契約金額 |  |  |  | ￥
| 振込希望金融機関名 | [17 empty] | 店
預金の種別
口座番号
口座名義
フリガナ
| 振込指定コード番号 | [7 empty] | ※記入不要
|  |  |  | (注) | （ ）には前払金、中間前払金、部分払金、指定部分完済払金、一部完了払金、完了代金の別を記入すること。
| 責任者 |  |  |  |  | 〇〇 〇〇 | [5 empty] | 電話番号 | 0964-〇〇-〇〇〇〇
| 担当者 |  |  |  |  | 〇〇 〇〇 | [5 empty] | 電話番号 | 0964-〇〇-〇〇〇〇
※責任者は担当者の上位職とする。
押印省略の場合は、必ず記載してください。
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-8
（統一様式名称：様式－８）
業 務 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □委託者 |  | □受託者 |  | 発議年月日 |  | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [10 empty] | ）
委託名
履行場所 | [7 empty] | 受託者名
（内容）
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 委託者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  | □受理 |  | します。
処理
□その他
・ | [9 empty] | 年月日： |  | 年 月 日
| 受託者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 |  | □受理 |  | します。
回答
□その他
[10 empty] | 年月日： |  | 年 月 日
| 主管課長 |  | 係 長 |  | 参 事 |  | 監督員 |  | 課員 |  |  |  |  | 管 理 技術者

## 様式-9
様式－９
令和 年 月 日
宇城市長 末松 直洋 様
（受託者）
住 所
商 号
代表者 氏名
業 務 一 部 再 委 託 （ 変 更 ） 承 諾 願
令和 年 月 日付で契約した次の業務について、業務の一部を下記のとおり再委託したいので、
承諾願います。
| 委託業務の名称 |  | ：
記
| １ | 再委託予定者の住所、商号（又は名称）及び氏名
| ２ | 再委託する業務の内容
様式－９（別紙）
| ３ | 再委託する業務の契約予定金額 |  |  | 「履行体制に関する書面」
のとおり
| ４ | 再委託する必要性及び再委託予定者を選定した理由
| ５ | 配置予定担当技術者（現場技術員）氏名
| ６ | その他発注者が必要と認める書類
※ 配置予定の担当技術者（現場技術員）について、様式－４を添付すること。

## 様式-9(別紙)
様式－９（別紙）
履 行 体 制 に 関 す る 書 面
| 委託業務の名称 | ：
（受託者） |  |  | （再委託先１）
住 所 |  |  | 住 所
商 号 |  |  | 商 号
氏 名 |  |  | 氏 名
管理技術者 |  |  | 業務内容
契約金額
再委託及び選定の理由
担当技術者
（再委託先２）
住 所
商 号
氏 名
業務内容
契約金額
再委託及び選定の理由
担当技術者
（再委託先３）
住 所
商 号
氏 名
業務内容
契約金額
再委託及び選定の理由
担当技術者
※ 予定している契約金額及び担当技術者を記入すること。

## 様式-10
様式－１０
宇城市○○第 号
令和 年 月 日
（受託者）
住 所
商 号
氏 名 |  |  |  | 様
[5 empty] | 宇城市長 末松 直洋 | 印
業 務 一 部 再 委 託 （ 変 更 ） 承 諾 書
令和 年 月 日付で承諾願のあった次の業務について、下記条件を付して承諾します。
| 委託業務の名称 |  | ：
記
| １ | 受託者は、再委託の相手方に対し業務の適正な履行求めること。
| ２ | 受託者は、再委託業務に係る契約書、請求書及び領収書などの書類を提出させた場合
は、適切に保管し、事後において履行確認ができるように徹底すること。

## 様式-11
様式－１１
令和 年 月 日
業 務 履 行 報 告 書
|  |  |  | （ |  |  | 月分）
委託 番号
委託名
受託者
履行 期間 | [5 empty] | ～
月 別 |  |  | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 |  |  | 実施工程 ％ |  |  | 備 考
（記事欄）
注１） 監督職員に、翌月の５日以内、もしくは、主任監督員が指示する日まで提出すること。
注２） 工程表を添付すること。
主管課長 |  | 係 長 | 係 員 |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  |  | 管 理 技術者

## 様式-12
様式－１２
令和○年○月○日
宇城市長 末松 直洋 様
（受託者）
住 所
商 号
代表者氏名
変 更 業 務 計 画 書
令和 年 月 日付で契約した次の業務について、下記のとおり業務計画書を提出します。
| 委託業務の名称 |  |  | ：
記
|  | Ｎｏ | 添 付 書 類 |  |  | 備 考 （ページ等記入）
|  | １ | 業務概要（作業内容・数量等）
|  | ２ | 実施方針
|  | ３ | 業務工程
|  | ４ | 業務組織計画
|  | ５ | 担当者一覧表
|  | ６ | 打合せ計画
|  | ７ | 成果品の品質を確保するための計画
|  | ８ | 成果品の内容、部数
|  | ９ | 使用する主な図書及び基準
|  | １０ | 連絡体制（緊急時含む）
|  | １１ | 使用する主な機器
|  | １２ | その他
(1)
(2)
(3)
※ 上記内容の他、特記仕様書等で別途指示された内容についても記載すること。
※ 上記内容の変更項目を朱書きし、書類を添付すること。
土木設計業務の場合の例示
（各仕様書に応じて作成）

## 様式-13
様式－１３
履行期間延長請求書
[9 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
宇城市長 末松 直洋 |  |  | 様
|  |  |  | 受託者 |  | 住 所
商 号
代表者氏名
令和 年 月 日 |  | 付けで契約を締結した委託契約について、委託期間の延長を請求します。
委託番号
委託名
| 委託場所 | [9 empty] | 地内
| 委託日数 |  |  | 日間
| 履行期間 |  | 令和 | 年 | 月 |  | 日 | から
|  |  | 令和 | 年 | 月 |  | 日 | まで
| 延長請求委託日数 |  |  | 日間
| 変更委託履行期限 |  | 令和 | 年 | 月 |  | 日 | まで
延長請求理由
※必要とする延長日数の算定根拠、変更工程表、その他延長理由の根拠となる資料を添付

## 様式-14
様式－１４
令和 年 月 日
宇 城 市 長 様
（受託者）
住 所
商 号
代表者氏名
変 更 業 務 工 程 表
令和 年 月 日付で提出した業務工程表について、下記のとおり工程を変更しますので提出します。
委託業務の名称 |  | ：
当初履行期間 |  | ： | 自 令和 年 月 日 |  |  | 至 令和 年 月 日
変更履行期間 |  | ： | 自 令和 年 月 日 |  |  | 至 令和 年 月 日
記
| 月 | 月 |  | 月 | 月 |  | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 備 考
業務区分

## 様式-15
様式－１５
休日・夜間作業届
[15 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
監督員
課
様
住 所
商 号
代表者氏名
| 委託番号 | ：
| 委託名 | ：
休日作業等を下記のとおり実施したいので届け出ます。
| 作業年月日 |  | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 | （ | ） | ： |  | ～ |  |  | ：
作業実施理由
作業内容
安全管理体制
|  |  | 交通誘導員 |  |  |  |  | 有 | ・ | 無
| 就労人員 |  |  |  | 人程度
作業責任者
| 緊急時連絡先 |  | 電話 |  |  |  | － |  |  | － |  |  | 携帯 |  | － |  |  | －

## 様式-16
様式－１６
事故発生報告書
[16 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
宇城市長
|  |  | 末松 直洋 |  |  | 様
[7 empty] | 受託者 |  | 住 所
商 号
代表者氏名
１ |  | 事故発生委託等
（１） |  |  | 委託者名
（２） |  |  | 委託番号
（３） |  |  | 委託名
（４） |  |  | 委託場所 |  |  | 宇城市 | [13 empty] | 地内
（５） |  |  | 契約金額 |  |  | ￥
（６） |  |  | 履行期間 |  |  | 令和 | 年 | 月 |  |  | 日 | ～ |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
（７） |  |  | 事故を起こ した受託者 |  |  | 住 所
商 号
代表者氏名
２ |  | 事故概要
（１） |  |  | 発生日時 |  |  | 令和 | 年 | 月 |  |  | 日 | （ |  | ） | 午前 |  |  | 時 |  |  | 分
午後
（２） |  |  | 事故内容
（３） |  |  | 事故原因
（４） |  |  | 被災者 |  |  | 住所
氏名
[6 empty] | 生年月日 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
[6 empty] | 死亡・負傷の別 |  | 死亡 | [5 empty] | 負傷
※負傷の場合はその内容
添付書類 |  |  |  | １ | 所轄労働基準監督署へ提出した労働者死傷病報告書の写し
|  |  |  | ２ | 診断書の写し（負傷事故の場合に限る）
|  |  |  | ３ | 事故現場の図面・写真等
|  |  |  | ４ | 事故防止に関する誓約書
|  |  |  | ５ | 事故防止対策書の写し

## 様式-17
様式－１７
業務指定(一部完了)部分
完了通知(確認請求)書
１ 委託業務番号
２ 委託業務名
３ 履行場所
４ 履行期間 | 令和 年 月 日から
令和 年 月 日まで
５ 指定(一部完了) | 令和 年 月 日から
部分履行期間 | 令和 年 月 日まで
６ 指定(一部完了)
部分完了年月日 | 令和 年 月 日
７ 指定(一部完了)
部分成果物
上記業務について、指定(一部完了)部分の業務を完了したので、通知（確認を請求） します。
令和 年 月 日
住 所
商 号
代表者氏名
宇城市長 末松 直洋 様

## 様式-18
様式－１８
指定(一部完了)部分引渡し申出書
１．委託業務番号
２．委託業務名
３．履行場所
４．部分履行期間 |  |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日から
|  |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日まで
５．部分成果物
上記の業務について、公共工事関係業務委託契約約款第３３条３項の規定に基づき、成果物の一部を引き渡したく申し出ます。
令和 | 年 | 月 | 日
住 所
商 号
代表者氏名
宇城市長 末松 直洋 様

## 様式-19
様式－１９
令和 年 月 日
（受託者） ○ ○ ○ ○ 様
[6 empty] | 宇城市長 | 末松 直洋 | 印
成 果 物 の 〔 全 部 ・ 一 部 〕 使 用 請 求 書
令和 年 月 日付で契約した次の業務にかかる成果物の 〔 全部 ・ 一部 〕 使用について、
公共工事関係業務委託契約約款第３４条１項の規定に基づき請求します。
| 委託業務の名称 |  |  | ：
記
|  | １ | 使用する範囲 |  | ：

## 様式-20
様式－２０
令和 年 月 日
宇 城 市 長 末松 直洋 |  |  |  |  | 様
（受託者）
住 所
商 号
氏 名
成 果 物 の 〔 全 部 ・ 一 部 〕 使 用 承 諾 書
令和 年 月 日付で契約した次の業務にかかる成果物の 〔 全部 ・ 一部 〕 使用について、
公共工事関係業務委託契約約款第３５条１項の規定に基づき承諾します。
| 委託業務の名称 |  |  | ：
記
|  | １ | 使用承諾する範囲 |  |  | ：

## 様式-21
様式－２１
貸与品借用書
[15 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
| 宇城市長 末松 直洋 |  |  |  | 様
住 所
商 号
代表者氏名
次の業務について、下記貸与品を受領し借用したので公共工事関係業務委託契約約款第１７条２項の規定に基づき、提出します。
記
1 | 委託業務番号
2 | 委託業務名
3 | 履行場所
4 | 契約締結年月日 |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
記
品名 |  |  | 規格又は性能 |  |  | 単位 |  | 数量 |  | 貸与期間 |  |  | 受領場所 | 返納場所 |  | 貸与条件

## 様式-22
様式－２２
貸与品返還書
[12 empty] | 令和 | 年 | 月 |  | 日
| 宇城市長 末松 直洋 |  |  |  | 様
住 所
商 号
代表者氏名
次の業務について、公共工事関係業務委託契約約款第１７条第４項の規定に基づき、下記に記載した貸与品を返却します。
記
1 | 委託業務番号
2 | 委託業務名
3 | 履行場所
4 | 契約締結年月日 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
記
品名 |  |  | 規格又は性能 |  |  |  | 単位 |  | 数量 |  | 受領場所 | 摘要
[10 empty] | 主任監督員確認欄 |  |  |  |  | 印
※主任監督員の確認印が押印されたものの写しを受注者に送付すること。

## 様式-23
様式－２３
業務完了通知書
１．委託業務番号
２．委託業務名
３．履行場所
４．履行期間 |  |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日から
|  |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日まで
５．完了年月日 |  |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日
６．成果物
上記業務について、業務を完了したので通知します。
令和 | 年 | 月 | 日
住 所
商 号
代表者氏名
宇城市長 末松 直洋 様

## 様式-24
様式－２４
令和 年 月 日
宇 城 市 長 様
（受託者）
住 所
商 号
代表者氏名
実 施 業 務 工 程 表
令和 年 月 日付で契約した次の業務について、下記のとおり実施業務工程表を提出します。
委託業務の名称 |  | ：
履行期間 |  | ： | 自 令和 年 月 日 |  |  | 至 令和 年 月 日
記
| 月 | 月 |  | 月 | 月 |  | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 備 考
業務区分

## 様式-25
様式－２５ | [8 empty] | 目次へ ↑
電 子 媒 体 納 品 書
宇 城 市 長 |  | 様
|  |  | 受託者 |  | 住 所
商 号
代表者氏名
（管理技術者名）
下記のとおり電子媒体を納品します。
記
業 務 名 |  |  |  |  | TECRIS登録番号
電子媒体の種類 | 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 作 成 年 月 日 |  |  | 備 考
[6 empty] | 電子納品登録確認 | 契約検査係
備考 １．主任監督員に提出 ２．監督員は検査終了後、契約検査課へ電子媒体と納品書を提出する。

## 様式-26
様式－２６
修補指示書
[9 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
(受託者）
様
検査員
完了検査の結果，一部について不合格と認定したので，公共工事関係業務委託契約約款第32条の規定に基づき通知し，併せて修補の必要があるので指示いたします。
記
1 | 委託業務番号
2 | 委託業務の名称
3 | 委託業務の場所
4 | 契約締結年月日 |  | 令和 | 年 | 月 |  | 日
1 | 修補指示内容
2 | 修補の提出期限 |  | 令和 | 年 | 月 |  | 日

## 様式-27
様式－２７
修補完了報告書
[13 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
| 宇城市長 末松 直洋 | [5 empty] | 様
[6 empty] | (受託者) | 住 所
商 号
代表者氏名
令和 年 月 日付けで修補指示のあった箇所について修補が完了したので報告します。
記
1 | 委託業務番号
2 | 委託業務の名称
3 | 委託業務の場所
4 | 契約締結年月日 |  | 令和 |  | 年 | 月 | 日
5 | 履行期間 |  | 令和 |  | 年 | 月 | 日 | から | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日 | まで
6 | 修補完了日 |  | 令和 |  | 年 | 月 | 日 | （指示された修補期限 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日 | ）
（適用）

## 様式-28
様式－２８
成果物引渡し申出書
１．委託業務番号
２．委託業務名
３．履行場所
４．履行期間 |  |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日から
|  |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日まで
５．成 果 物
上記の業務について、業務を完了し、業務完了の認定を受けたので、成果物を引き渡したく申し出ます。
令和 | 年 | 月 | 日
住 所
商 号
代表者氏名
宇城市長 末松 直洋 様